- АДМИНИСТРАЦИЯ

- КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2018г. № 738

пгт. Крапивинский

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Крапивинского муниципального района до 2035 года

В соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития Крапивинского муниципального района и плана мероприятий по ее реализации, утвержденным постановлением администрации Крапивинского муниципального района от 14.04.2017 № 301:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Крапивинского муниципального района до 2035 года.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Крапивинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Крапивинского муниципального района Т.И. Климину.

И.о. главы

Крапивинского муниципального района    		                Т.И. Климина

Исп. Т.Н. Синявская

21101

Утвержден

постановлением администрации Крапивинского муниципального района от 13.09.2018г. № 738

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Крапивинского муниципального района до 2035 года

- Общие положения

План  мероприятий  по  реализации  Стратегии  социально-экономического развития Крапивинского муниципального района до 2035 года (далее - План мероприятий) является документом стратегического планирования, определяющим  основные  этапы  реализации  Стратегии  социально-экономического развития  Крапивинского муниципального района,  утвержденной  решением  Совета народных депутатов  Крапивинского муниципального района  от  03.09.2018  № 129 (далее  -  Стратегия),  приоритетные  для  каждого  этапа  реализации  Стратегии  цели  и задачи  социально-экономического  развития  Крапивинского муниципального района, показатели реализации Стратегии и их значения в разрезе выделенных этапов, а также необходимые  для  достижения  долгосрочных  стратегических  целей  мероприятия  и соответствующий перечень муниципальных программ.

План  мероприятий  разработан  в  соответствии  с  Постановлением администрации  Крапивинского муниципального района от  14.04.2017  № 301 «О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития Крапивинского муниципального района и плана мероприятий по ее реализации» и   представляет  собой  систему  действий  органов  местного  самоуправления Крапивинского муниципального района по реализации стратегических целей, задач по приоритетным направлениям социально-экономического развития Крапивинского муниципального района.

План мероприятий содержит совокупность мероприятий и проектов, увязанных по ресурсам и исполнителям и срокам реализации и направленных на достижение долгосрочных целей Стратегии.

Основной целью разработки Плана мероприятий является обеспечение реализации Стратегии на основе рационального использования природно-ресурсного и социально-экономического потенциала Крапивинского муниципального района.

Задачами разработки Плана мероприятий являются:

- разработка системы мероприятий по достижению стратегических целей, задач и приоритетов развития Крапивинского муниципального района на каждом этапе реализации Стратегии;

- определение отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации Крапивинского муниципального района, ответственных за реализацию Плана мероприятий (в соответствии с курируемыми направлениями);

- определение перечня муниципальных программ, обеспечивающих достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Крапивинского муниципального района на каждом этапе реализации Стратегии;

- определение показателей реализации Стратегии и их значений, установленных для каждого этапа реализации Стратегии.

- Этапы реализации Стратегии

Реализация Стратегии будет осуществляться в период с 2018 по 2035 годы в несколько этапов:

I этап (2018-2019 годы) предполагает:

- подготовку к реализации инвестиционных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства и инфраструктурного комплекса;

- создание условий для привлечения организаций и предприятий в приоритетные сектора экономики.

II этап (2020-2024 годы) предполагает:

- реализацию мероприятий по достижению целевых значений, определенных указами Президента РФ;

- повышение эффективности деятельности предприятий путем модернизации оборудования, внедрения новых технологий производства;

- реализацию инвестиционных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства и инфраструктурного комплекса.

III этап (2025-2035 годы) предполагает плановое развитие для достижения стратегических ориентиров, заложенных в Стратегии социально-экономического развития Крапивинского муниципального района.

- Направления, цели и промежуточные значения показателей в разрезе этапов реализации Стратегии

По итогам каждого года реализации Стратегии проводится анализ достигнутых результатов, выполнения целевых индикаторов, изменений экономической и правовой конъюнктуры и принимаются соответствующие решения.

Основные показатели социально-экономического развития Крапивинского муниципального района с учетом целевого сценария социально-экономического развития в разрезе стратегических направлений и стратегических целей представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| п/п | Стратегические направления | Стратегические цели | Показатели | Ед. изм. | Значения показателей в разрезе этапов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Этап I | Этап II | Этап III |
| I | Рост экономического потенциала | дальнейшее развитие отраслей промышленности на основе использования ресурсного потенциала | Индекс промышленного производства | % к 2017 году | 108,6 | 119,7 | 136 |
|  |  | повышение эффективности и устойчивое развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции | Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к 2017 году | 109,4 | 118,8 | 126 |
|  |  | - обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства - обеспечение развития сферы туризма - содействие инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности района |  | ед. на на 10 тыс. человек населения | 235,4 | 247 | 275,4 |
|  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | % к численности населения | 9 | 14 | 23 |
|  |  |  | Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования | % к 2017 году | 181,1 | 258 | 214 |
|  |  |  | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс.руб. на человека в год | 24,9 | 37,3 | 52,1 |
| II | Формирование благоприятного социального климата | - обеспечение трудовой занятости населения и роста доходов трудоспособного населения - развитие сферы образования - обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью - развитие сферы досуга и молодежной политики - развитие физической культуры и спорта - развитие системы социальной поддержки и социального обслуживания населения | Численность населения | тыс.человек | 23,4 | 23,5 | 23,6 |
|  |  |  | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 12,5 | 12,6 | 14,3 |
|  |  |  | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 14,4 | 10,6 | 10,5 |
|  |  |  | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | тыс. человек | 6,85 | 6,92 | 7,3 |
|  |  |  | Уровень зарегистрированной безработицы | % к трудоспособному населению | 4,8 | 4,2 | 3 |
|  |  |  | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего | рублей | 29457 | 43855 | 70654 |
|  |  |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 42,8 | 55 | 65 |
| III | Рост качества среды жизнедеятельности | - развитие территориального планирования; - развитие инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса; - развитие жилищного хозяйства; - развитие дорожного транспорта, дорожной инфраструктуры и связи; - улучшение состояния окружающей среды; - обеспечение общественной безопасности и правопорядка; -повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Ввод жилья | Тыс. кв.м. | 3 | 3,5 | 3,6 |
|  |  |  | Обеспеченность жильем | кв. метров / жителя | 22,8 | 23,3 | 25,7 |
|  |  |  | Уровень преступности | Случаев на 100 тыс. человек | 1527 | 1459 | 1258 |

- Комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение реализации долгосрочных целей Стратегии социально-экономического развития Крапивинского муниципального района

| 1 | 2 | 3 | 4 | всего | 18-19 | 2018 | 2019 | 20-24 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 25-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стратегическое направление: Рост экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель : Повышение эффективности и устойчивое развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Развитие животноводства. Применение современных, перспективных методов содержания крупного рогатого скота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция существующих животноводческих помещений ООО «Агрохолдинг «Кузбасский» | 2018-2019 | Средства собственника | 15 | 15 | 12 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие свиноводства и овцеводства (ИП Полухин) | 2019 | Средства собственника | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие мясного животноводства (ООО «Банновское») | 2019 | Средства собственника | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 | 31 | 12 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Повышение плодородия почв, перспектива элитного семеноводства зерновых культур, увеличение посевных площадей зерновых и технических культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление работ по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, развитие элитного семеноводства в ООО «Златозара», ООО «Золотая нива», ООО «АК Хутор» и др | 2018-2035 | всего | 449,2 | 51,7 | 25,7 | 26 | 132,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 265 |
|  |  |  | ФБ | 202,8 | 22,8 | 11,3 | 11,5 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 120 |
|  |  |  | ОБ | 42,4 | 4,9 | 2,4 | 2,5 | 12,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 25 |
|  |  |  | Средства собственника | 204 | 24 | 12 | 12 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 120 |
|  | Повышение технической оснащенности предприятий | 2018-2035 | Средства собственника | 985 | 120 | 50 | 70 | 365 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 500 |
|  | Расширение площадей обрабатываемых земель за счет использования невостребованных земель (паев) (ООО «Усть-Сертинское») | 2019 | Средства собственника | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение посевов технических культур (ООО «Барачатское», ООО «Златозара», ООО «Золотая Нива», ООО «Банновское», ООО «Хутор») | 2018-2019 | Средства собственника | 6 | 6 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1490,2 | 227,7 | 78,7 | 149 | 497,5 | 96,5 | 96,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 765 |
|  | Задача: Развитие заготовительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение переработки продукции производимой в ЛПХ и реализованной через потребкооперацию и другие предприятия | 2018-2035 | всего | 42,2 | 6,7 | 3,2 | 3,5 | 19,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
|  |  |  | ОБ | 38 | 6 | 3 | 3 | 17 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 15 |
|  |  |  | Средства собственника | 4,2 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
|  |  |  |  | 42,2 | 6,7 | 3,2 | 3,5 | 19,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
|  | Задача: Вхождение предприятий района в созданный в Кузбассе сельскохозяйственный кластер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вхождение в кластер многоотраслевых предприятий ООО «Агрохолдинг «Кузбасский», ООО «Барачатское», ООО «Плотниковское» и др. |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель : Дальнейшее развитие отраслей промышленности на основе использования ресурсного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Развитие пищевой промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие пекарного, кондитерского производства (ИП Афонасьева) | 2018-2035 | Средства собственника | 4 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Развитие пекарного, кондитерского производства (ИП Маслакова) | 2018-2035 | Средства собственника | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие производства Борисовской минеральной воды (разработка новых брендов, организация розлива негазированной питьевой воды) ООО «ПК «Элигомед» | 2018 | Средства собственника | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация пивоваренного производства (ООО «Восток Холдинг») | 2019-2020 | Средства собственника | 20 | 6,5 |  | 6,5 | 13,5 | 7 | 6,5 |  |  |  |  |
|  | Организация производства по переработке картофеля (ООО «Хутор») | 2019-2020 | Средства собственника | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | Развитие производства по производству кормов для животных (ООО торгово-производственная компания «Мой друг») | 2018-2019 | Средства собственника | 95 | 95 | 25 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация убойного цеха (ИП Полухин Н.И.) | 2019-2020 | Средства собственника | 9,5 | 3,1 | 1 | 2,1 | 6,4 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |  |  |  |
|  | Организация цеха по переработке мяса и производству мясных полуфабрикатов (ИП Полухин Н.И.) | 2020 | Средства собственника | 10,5 | 2,1 |  | 2,1 | 8,4 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |  |
|  | Дальнейшее развитие переработки рапса, доведение технологии до конечного продукта (ИП Шапошникова А.С.) | 2020-2022 | Средства собственника | 21 | 6 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 189 | 123,7 | 36 | 87,7 | 45,3 | 16,3 | 13,7 | 7,2 | 5,1 | 3 | 20 |
|  | Задача: Разработка месторождений прочих полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка месторождений нерудных материалов: базальтов, гравийно-песчаных смесей | 2018-2035 | Средства собственника | 303 | 124,8 | 90 | 34,8 | 86,2 | 35 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 92 |
|  | (ООО «Сибгеолит», ООО «Кузбасская Строительная Компания», ООО «Объект Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка природных цеолитов Пегасского месторождения | 2019-2035 | Средства собственника | 110 |  |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  | 413 | 124,8 | 90 | 34,8 | 196,2 | 35 | 12,8 | 122,8 | 12,8 | 12,8 | 92 |
|  | Задача: Развитие угледобычи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка нового угольного пласта на Крапивинском участке. Строительство шахты | 2024-2028 | Средства собственника | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 |
|  | Разработка Комаровского месторождения (ООО «Ровер») | 2025-2035 | Средства собственника | 132 |  |  |  | 132 |  |  |  | 132 |  |  |
|  |  |  |  | 277 |  |  |  | 132 |  |  |  | 132 |  | 145 |
|  | Цель : Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Содействие в финансовом и имущественном обеспечении развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация образовательных курсов и семинаров для руководителей и специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей | 2018-2035 | Местный бюджет | 0,54 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,33 |
|  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | 2018-2035 | Местный бюджет | 0,54 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,33 |
|  |  |  |  | 1,08 | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 0,3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,66 |
|  | Задача: Содействие в повышении уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018-2035 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018-2035 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Формирование позитивного образа предпринимательства как важного фактора экономико-социального развития района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и выпуск информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 2018-2035 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель : Обеспечение развития сферы туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Организация зон отдыха на р. Томь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация лодочной станции (ИП Новик А.В.) | 2019-2020 | Средства собственника | 0,3 | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,3 | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Развитие инфраструктуры туризма, в том числе на имеющихся объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дальнейшее развитие многофункционального комплекса в п.Зеленогорский. | 2020 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | развитие инфраструктуры горнолыжной трассы, дальнейшее развитие горнолыжного спорта | 2020-2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развитие домов отдыха в рекреационной зоне района | 2019-2035 | Средства собственника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация базы отдыха: банный комплекс, 6 гостевых домов, гостиница, предприятие общественного питания, административно-хозяйственное помещение, парковка. (ООО «Восток Холдинг») | 2019-2020 | Средства собственника | 100 | 33,3 |  | 33,3 | 66,7 | 33,3 | 33,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 33,3 |  | 33,3 | 66,7 | 33,3 | 33,4 |  |  |  |  |
|  | Задача: Развитие туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение конных туристических маршрутов | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка экологических маршрутов | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение и развитие снегоходных маршрутов, организация спортивно-туристического комплекса «Тайдон» (ООО «Тайдон» | 2018-2020 | Средства собственника | 68 | 10 |  | 10 | 58 | 19,3 | 19,3 | 19,4 |  |  |  |
|  | Дальнейшее развитие этнографического центра «Мунгатский острог» | 2018-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование муниципальных туристических маршрутов и включение их в школьные образовательные программы | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 68 | 10 | 0 | 10 | 58 | 19,3 | 19,3 | 19,4 |  |  |  |
|  | Цель : Содействие инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Повышение инвестиционной привлекательности Крапивинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование благоприятного инвестиционного имиджа | 2018-2035 |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крапивинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информационное обеспечение инвестиционной деятельности | 2018-2035 |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стратегическое направление: Формирование благоприятного социального климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель : Обеспечение трудовой занятости населения и роста доходов трудоспособного населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Улучшение ситуации на рынке труда, снижение уровня безработицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг создания новых рабочих мест | 2018-2035 |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | 2018-2035 | ОБ | 43,2 | 4,8 | 2,4 | 2,4 | 12 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 26,4 |
|  | Организация общественных работ | 2018-2035 | ОБ | 3,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 |
|  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, и безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 2018-2035 | всего | 10,8 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 6,6 |
|  |  |  | ОБ | 3,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 |
|  |  |  | МБ | 3,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 |
|  |  |  | Иные средства (собственные средства) | 3,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 |
|  | Содействие самозанятости безработных граждан | 2018-2035 | ОБ | 9,1 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 |
|  |  |  |  | 66,7 | 7,5 | 3,8 | 3,7 | 18,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 40,7 |
|  | Задача: Легализация «серого» рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по выявлению работодателей, не осуществляющих оформление трудовых отношений с работниками (совместные рейдовые проверки, взаимодействие с надзорными, контрольными и правоохранительными органами) | 2018-2035 |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информационное сопровождение работы по легализации трудовых отношений | 2018-2035 |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель : Развитие сферы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Создание условий для обеспечения образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улучшение материальной базы образовательных учреждений Капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений | 2018-2035 | всего | 9 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 |
|  |  |  | МБ | 9 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 |
|  | Реконструкция блока «В» МБОУ «Шевелевская средняя общеобразовательная школа» | 2018 | всего | 91 | 91 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 91 | 91 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли МБОУ «Банновская основная общеобразовательная школа» | 2018 | всего | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли МБОУ «Мунгатская основная общеобразовательная школа» | 2018 | всего | 1,76 | 1,76 | 1,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1,76 | 1,76 | 1,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная школа» | 2018 | всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция МБОУ «Крапивинская средняя общеобразовательная школа» здание по адресу: пгт Крапивинский, ул. Юбилейная, 4 (начальные классы) | 2019-2020 | всего | 130 | 3 |  | 3 | 127 | 127 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 130 | 3 |  | 3 | 127 | 127 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и капитальный ремонт МБОУ«Тарадановская средняя общеобразовательная школа» | 2021 | Всего | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и капитальный ремонт МКДОУ «Борисовский детский сад» | 2023 | Всего | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и капитальный ремонт МБОУ «Банновская основная общеобразовательная школа» | 2020 | Всего | 61,1 |  |  |  | 61,1 | 61,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 61,1 |  |  |  | 61,1 | 61,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и капитальный ремонт МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная школа» | 2021 | Всего | 74,6 |  |  |  | 74,6 |  | 74,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 74,6 |  |  |  | 74,6 |  | 74,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и капитальный ремонт МБОУ «Перехляйская основная общеобразовательная школа» | 2022 | Всего | 92,9 |  |  |  | 92,9 |  |  | 92,9 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 92,9 |  |  |  | 92,9 |  |  | 92,9 |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и капитальный ремонт МКДОУ «Перехляйский детский сад» | 2020 | Всего | 21 |  |  |  | 21 | 21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 21 |  |  |  | 21 | 21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение цифровым оборудованием и оргтехникой общеобразовательных учреждений | 2019-2024 | Всего | 87,3 | 25 | 12,5 | 12,5 | 62,3 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 12,4 |  |
|  |  |  | ОБ | 87,3 | 25 | 12,5 | 12,5 | 62,3 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 12,4 |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 691,26 | 124,36 | 108,36 | 16 | 561,4 | 222,1 | 187,6 | 105,9 | 32,9 | 12,9 | 5,5 |
| Задача: Обеспечение нового качества общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переход на ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования. | 2018-2020 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переход на ФГОС дошкольного образования | 2018 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Дальнейшее развитие системы дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества детских творческих объединений разной направленности | 2018-2035 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение детских объединений патриотической направленности | 2018-2035 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Развитие здоровьесберегающих технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества питающихся в школьных столовых до 100% | 2018-2035 | всего | 535,6 | 57,6 | 28,8 | 28,8 | 148 | 29,2 | 29,4 | 29,6 | 29,8 | 3 | 330 |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 80,6 | 8,6 | 4,3 | 4,3 | 22,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 49,5 |
|  |  |  | МБ | 223 | 24 | 12 | 12 | 61,5 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 137,5 |
|  |  |  | Иные средства (указать) | 232 | 25 | 12,5 | 12,5 | 64 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13 | 143 |
|  | Строительство многофункциональных спортивных площадок на территории образовательных учреждений | 2018 | всего | 2,94 | 2,94 | 2,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2,94 | 2,94 | 2,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 538,54 | 60,54 | 31,74 | 28,8 | 148 | 29,2 | 29,4 | 29,6 | 29,8 | 3 | 330 |
| Задача: Организация оздоровления, отдыха и занятости детей в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа лагеря с дневным пребыванием детей | 2018-2035 | всего | 17,2 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 4,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 10,9 |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 17,2 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 4,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 10,9 |
|  | Работа лагеря труда и отдыха | 2018-2035 | всего | 1,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 |
|  |  |  | ОБ | 1,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 |
|  | Организация и работа палаточного лагеря и организация походов | 2018-2035 | всего | 3,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 |
|  |  |  | МБ | 3,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 |
|  |  |  |  | 22,6 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 14,2 |
| Задача: Обновление состава педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлечение молодых специалистов | 2018-2035 | всего | 0,72 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,44 |
|  |  |  | МБ | 0,72 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,44 |
|  |  |  |  | 0,72 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,44 |
| Задача: Совершенствование системы профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление педагогов на курсы повышения квалификации | 2018-2035 | всего | 2,7 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | 0,75 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 1,65 |
|  |  |  | МБ | 2,7 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | 0,75 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 1,65 |
|  |  |  |  | 2,7 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | 0,75 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 1,65 |
|  | Цель : Обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Сохранение и укрепление кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлечение врачебного и среднего медицинского персонала (программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер») | 2018-2035 | всего | 24 | 12 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  | ФБ | 24 | 12 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|  | Задача: Совершенствование материально – технического уровня учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение и ремонт оборудования | 2018-2035 | всего | 3,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 |
|  |  |  | Иные средства (предпринимательская деятельность) | 3,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 |
|  | Проведение текущего ремонта в отделениях круглосуточного стационара | 2018-2035 | всего | 1,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 |
|  |  |  | Иные средства (предпринимательская деятельность) | 1,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 |
|  | Открытие двух фельдшерско-акушерских пунктов (д.Новобарачаты, д.Долгополово) |  | всего | 12 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 12 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 13,5 | 12,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 |
|  | Задача: Развитие профилактического направления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение населения выездными бригадами специалистов в отдаленные территории | 2018-2035 | всего | 203,4 | 22,6 | 11,3 | 11,3 | 56,5 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 124,3 |
|  |  |  | ФБ | 203,4 | 22,6 | 11,3 | 11,3 | 56,5 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 124,3 |
|  | Привлечение областных специалистов (поезд здоровья) | 2018-2035 | всего | 6,44 | 0,54 | 0,27 | 0,27 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 4,4 |
|  |  |  | ФБ | 6,44 | 0,54 | 0,27 | 0,27 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 4,4 |
|  |  |  |  | 209,84 | 23,14 | 11,57 | 11,57 | 58 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 128,7 |
|  | Задача: Снижение показателей смертности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа кабинета неотложной медицинской помощи | 2018-2035 | всего | 6,19 | 0,29 | 0 | 0,29 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 4,4 |
|  |  |  | ФБ | 6,19 | 0,29 | 0 | 0,29 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 4,4 |
|  | Применение телемедицинских технологий, проведение перинатального скрининга, привлечение необходимого количества медицинских работников для оказания первичной медико – санитарной помощи по акушерству и гинекологии и педиатрии | 2018-2035 | всего | 11,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 10 |
|  |  |  | ФБ | 6,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 5 |
|  |  |  | Иные средства (предпринимательская деятельность) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пострадавшего менее 20 мин. до 80% | 2018-2035 | всего | 0,9 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,55 |
|  |  |  | ФБ | 0,9 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,55 |
|  | Проведение анализов на онкомаркер на базе районной поликлиники | 2018-2035 | всего | 8,18 | 0,68 | 0,34 | 0,34 | 2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 5,5 |
|  |  |  | ФБ | 8,18 | 0,68 | 0,34 | 0,34 | 2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 5,5 |
|  | Увеличение скрининговых исследование и флюорографических осмотров | 2018-2035 | всего | 17,1 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 4,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 11 |
|  |  |  | ФБ | 15,3 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 9,9 |
|  |  |  | ОБ | 1,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 |
|  |  |  |  | 43,57 | 2,87 | 1,29 | 1,58 | 9,25 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 31,45 |
|  | Цель : Развитие сферы досуга и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Создание условий для улучшения доступа населения к культурным ценностям, освоение современных форм культурно-досуговой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение и развитие информационно-коммуникационных технологий в деятельности общедоступных библиотек путем реализации мероприятий по оснащению библиотек компьютерной техникой, компьютерными комплектующими, подключению библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", созданию собственных электронных ресурсов, создание виртуальных читальных залов | 2018-2035 | всего | 0,15 | 0,05 |  | 0,05 | 0,1 | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,15 | 0,05 |  | 0,05 | 0,1 | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение межмузейных выставок, проведение выставок в музее из фондов других учреждений и частных коллекций | 2018-2035 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие библиотечного дела, повышение качества, разнообразия и доступности библиотечных услуг |  | всего | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Открытие «модельной библиотеки» (Барачатская СБ) |  | ОБ | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие гастрольной фестивальной деятельности, активизация культурного обмена между территориями с целью популяризации искусства. Акция – «Культура селу», выездные мероприятия на территории района. | 2018-2035 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,55 | 0,45 | 0 | 0,45 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача: Развитие культурного потенциала района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | 2018-2035 | всего | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  |  | Иные средства (указать) | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  |  |  | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Задача: Выявление и поддержка молодых дарований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | 2018-2035 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Развитие кадрового потенциала, повышение квалификации работников культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение профессионального мастерства сотрудников, разработка и внедрение новых форм повышение квалификации, продвижение и развитие информационных технологий, способствующих адаптации сотрудников инновационным процессам | 2018-2035 | всего | 0,12 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,02 |  | 0,02 |  |  | 0,02 |
|  |  |  | Иные средства (Предпринимательская деятельность) | 0,12 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,02 |  | 0,02 |  |  | 0,02 |
|  |  |  |  | 0,12 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
|  | Задача: Создание оптимальных условий функционирования и развития учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства | 2018-2035 | всего | 137,47 | 136,15 | 8,19 | 127,96 | 0,68 | 0,11 | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,21 | 0,64 |
|  |  |  | ФБ | 130,39 | 130,39 | 2,59 | 127,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,71 | 0,56 | 0,51 | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  | 0,10 |
|  |  |  | МБ | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства внебюджетных фондов | 4,99 | 4,99 | 4,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные средства (Предпринимательская деятельность) | 1,34 | 0,17 | 0,06 | 0,11 | 0,63 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,21 | 0,54 |
| 1.1. | Оснащение современным оборудованием Борисовского СДК | 2018-2035 | всего | 3,04 | 3,04 | 3,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 2,49 | 2,49 | 2,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,51 | 0,51 | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Оснащение современным оборудованием Перехляйского СДК | 2018-2035 | всего | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Открытие 3D кинозала в РДК | 2018-2035 | всего | 5,19 | 4,99 | 4,99 |  | 0,10 |  |  |  |  |  | 0,10 |
|  | пгт. Крапивинский |  | ФБ | 4,99 | 4,99 | 4,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные средства (Предпринимательская деятельность) | 0,20 |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  | 0,10 |
| 1.4. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусств современным оборудованием, музыкальными инструментами, звукоусилительной и световой аппаратурой | 2018-2035 | всего | 1,05 | 0,15 | 0,05 | 0,10 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  | 0,40 |
|  |  |  | Иные средства (предпринимательская деятельность, спонсоры ) | 1,05 | 0,15 | 0,05 | 0,10 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  | 0,40 |
| 1.5. | Сохранение и пополнение фондов муниципальных библиотек книжными изданиями | 2018-2035 | всего | 0,29 | 0,07 | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |  | 0,01 | 0,14 |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,20 | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  | 0,10 |
|  |  |  | Иные средства (Спонсоры, дары жителей) | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,04 |
| 1.6. | Строительство Дома культуры на 200 мест по адресу: Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная 47 | 2018-2035 | всего | 127,80 |  |  |  | 127,80 | 127,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 121,40 | 121,40 |  | 121,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 6,40 | 6,40 |  | 6,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 137,47 | 136,15 | 8,19 | 127,96 | 0,68 | 0,11 | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,21 | 0,64 |
|  | Задача: Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на формирование в молодежной среде духовно-нравственных и гуманистических ценностей, мероприятий гражданско-патриотического направления | 2018-2035 | всего | 0,41 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,20 |
|  |  |  | Иные средства (Спонсоры) | 0,41 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,20 |
|  |  |  |  | 0,41 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,20 |
|  | Задача: Реализация общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности молодежи, молодежных объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлечение молодых людей к добровольческому труду, волонтерской деятельности, общественно полезной и социально значимой работе | 2018-2035 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Увеличение численности населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлечение детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям физкультурой и спортом | 2018-2035 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение физкультурно- спортивных, оздоровительных мероприятий различного уровня | 2018-2035 | всего | 0,24 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,10 |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,12 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
|  |  |  | Иные средства (Предпринимательская деятельность) | 0,12 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
|  | Оборудование рекламных мест для социальной рекламы по пропаганде спорта возле спортивных сооружений. | 2018-2035 | всего | 0,35 | 0,05 |  | 0,05 | 0,15 | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 | 0,15 |
|  |  |  | Иные средства (Предпринимательская деятельность) | 0,35 | 0,05 |  | 0,05 | 0,15 | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 | 0,15 |
|  |  |  |  | 0,59 | 0,09 | 0,02 | 0,07 | 0,25 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | 0,25 |
|  | Задача: Укрепление кадрового обеспечения и повышение профессионального уровня тренерско-преподавательского состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация системы переподготовки, повышения квалификации для перспективных тренеров в центрах подготовки | 2018-2035 | всего | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
|  |  |  | Иные средства (Предпринимательская деятельность) | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
|  |  |  |  | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Задача: Укрепление материально-технической базы спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение учреждений физической культуры и спорта современным спортивным инвентарем и оборудованием | 2018-2035 | всего | 0,91 | 0,11 | 0,04 | 0,07 | 0,35 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,45 |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,62 | 0,07 | 0,02 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,30 |
|  |  |  | Иные средства (Предпринимательская деятельность) | 0,29 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,15 |
|  |  |  |  | 0,91 | 0,11 | 0,04 | 0,07 | 0,35 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,45 |
| Задача: Строительство новых спортивных сооружений, развитие инфраструктуры существующих объектов физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие инфраструктуры и благоустройства горнолыжной трассы | 2018-2035 | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные средства (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование лыже роллерного комплекса «Разметка дорожного покрытия лыжероллерной трассы» | 2018-2035 | всего | 0,47 | 0,17 | 0,17 |  | 0,10 |  | 0,10 |  |  |  | 0,20 |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,47 | 0,17 | 0,17 |  | 0,10 |  | 0,10 |  |  |  | 0,20 |
|  |  |  | Иные средства (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и строительство биатлонного стрельбища на многофункциональном спортивном комплексе пгт.Зеленогорский | 2018-2035 | всего | 22,00 | 22,00 |  | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2,00 | 2,00 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные средства (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22,47 | 22,17 | 0,17 | 22,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
|  | Стратегическое направление: Формирование благоприятного социального климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель : Развитие системы социальной поддержки и социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Увеличение численности семей, получающих социальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информирование населения о формах обслуживания (средства массовой информации, сайт учреждения) | 2018-2035 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Привлечение некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг семьям с детьми и граждан пожилого возраста, инвалидов | 2018-2035 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение инновационных технологий направленных на расширение перечня социальных услуг и повышение качества услуг несовершеннолетним беременным и родившим | 2018-2035 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профессиональное обучение специалистов современным технологиям ранней помощи семьям с детьми находящимся в кризисной ситуации | 2018-2035 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение социальных клубов для пожилых граждан и семей с детьми | 2018 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Открытие отделения социальной помощи семьям с детьми | 2030 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Задача: Модернизация учреждений социального обслуживания с целью более эффективного использования ресурсов, обеспечивающих их деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по энергосбережению | 2018-2035 | всего | 0,94 | 0,31 | 0,14 | 0,18 | 0,58 | 0,52 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
|  |  |  | ОБ | 0,79 | 0,30 | 0,13 | 0,17 | 0,49 | 0,47 | 0,02 |  |  |  |  |
|  |  |  | Собственные доходы | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| 1 | Текущий и капитальный ремонт помещений, модернизация отделений в т.ч. | 2018-2035 | всего | 1,01 | 0,68 | 0,65 | 0,03 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,18 |
|  |  |  | ОБ | 0,86 | 0,53 | 0,50 | 0,03 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,18 |
|  |  |  | Иные средства | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | СРЦ Крапивинского района | 2018-2035 | всего | 0,36 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,18 |
|  |  |  | ОБ | 0,36 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,15 | 3,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,18 |
| 1.2 | КЦСОН Крапивинского района | 2018 | всего | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Собственные доходы | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,96 | 1,67 | 1,44 | 0,24 | 0,88 | 0,58 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,41 |
|  | Стратегическое направление: Рост качества среды жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Развитие территориального планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Доработка генеральных планов застройки территорий с учетом экологических, экономических, производственных, социальных и иных факторов, в том числе учитывающих создание мест парковок автомобилей, а также благоустройство придомовых территорий, позволяющих обеспечить проезд транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внесение изменений в документы территориального планирования | 2019 | всего | 3,30 | 3,30 |  | 3,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3,30 | 3,30 |  | 3,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,30 | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Цель: Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт и реконструкция объектов теплоснабжения |  | всего | 120,10 | 20,40 | 4,90 | 15,50 | 46,10 | 10,80 | 11,50 | 11,80 | 6,00 | 6,00 | 53,60 |
|  |  |  | ОБ | 10,50 | 10,50 | 0,00 | 10,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 66,00 | 3,50 | 0,00 | 1,50 | 30,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 32,50 |
|  |  |  | Иные средства (средства концессионера) | 43,60 | 6,40 | 2,90 | 3,50 | 16,10 | 4,80 | 5,50 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 21,10 |
| 1.1. | Реконструкция, модернизация тепловых сетей |  | всего | 36,70 | 7,50 | 3,80 | 3,70 | 13,90 | 4,80 | 3,30 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 15,30 |
|  |  |  | МБ | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные средства (средства концессионера) | 33,70 | 4,50 | 1,80 | 2,70 | 13,90 | 4,80 | 3,30 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 15,30 |
| 1.2. | Реконструкция и модернизация котельных и оборудования |  | всего | 83,40 | 12,90 | 1,10 | 11,80 | 32,20 | 6,00 | 8,20 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 38,30 |
|  |  |  | ОБ | 10,50 | 10,50 | 0,00 | 10,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 63,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 30,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 32,50 |
|  |  |  | Иные средства (средства концессионера) | 9,90 | 1,90 | 1,10 | 0,80 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80 |
| 2. | Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения |  | всего | 619,43 | 144,60 | 21,30 | 123,30 | 439,43 | 212,98 | 212,95 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 35,40 |
|  |  |  | ФБ | 467,20 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 367,20 | 183,62 | 183,58 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 75,27 | 33,87 | 13,87 | 20,00 | 41,40 | 20,70 | 20,70 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 76,96 | 10,73 | 7,43 | 3,30 | 30,83 | 8,66 | 8,67 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 35,40 |
|  |  |  | Средства собственника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные средства (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация проекта «Водоснабжение пгт Крапивинский, Кемеровской области от водозабора пгт Зеленогорский. Наружные сети водоснабжения пгт Крапивинский, Крапивинский муниципальный район" |  | всего | 552,53 | 135,60 | 14,60 | 121,00 | 416,93 | 208,48 | 208,45 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 467,20 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 367,20 | 183,62 | 183,58 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 75,27 | 33,87 | 13,87 | 20,00 | 41,40 | 20,70 | 20,70 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 10,06 | 1,73 | 0,73 | 1,00 | 8,33 | 4,16 | 4,17 |  |  |  |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения |  | всего | 66,90 | 9,00 | 6,70 | 2,30 | 22,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 35,40 |
|  |  |  | МБ | 66,90 | 9,00 | 6,70 | 2,30 | 22,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 35,40 |
| 3. | Проведение капитального ремонта воздушных линий электропередач, ремонт трансформаторных подстанций в рамках инвестиционной программы предприятий электроснабжения |  | всего | 41,90 | 5,80 | 2,70 | 2,40 | 16,90 | 3,40 | 3,30 | 3,40 | 3,30 | 3,50 | 19,20 |
|  |  |  | Средства собственника | 41,90 | 5,80 | 2,70 | 2,40 | 16,90 | 3,40 | 3,30 | 3,40 | 3,30 | 3,50 | 19,20 |
|  |  |  |  | 781,43 | 170,80 | 28,90 | 141,20 | 502,43 | 227,18 | 227,75 | 19,70 | 13,80 | 14,00 | 108,20 |
|  | Задача: Развитие муниципально-частного партнерства в сфере ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Передача объектов ЖКХ в концессию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Развитие жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечение населения района доступным и комфортным жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство многоквартирных жилых домов | 2018-2035 | всего | 953,00 | 94,10 | 47,00 | 47,10 | 310,50 | 33,00 | 33,00 | 47,00 | 47,00 | 150,50 | 548,40 |
|  |  |  | ФБ | 387,26 | 38,06 | 19,06 | 19,00 | 126,20 | 13,40 | 13,40 | 19,10 | 19,10 | 61,20 | 223,00 |
|  |  |  | ОБ | 563,64 | 55,84 | 27,84 | 28,00 | 183,60 | 19,50 | 19,50 | 27,80 | 27,80 | 89,00 | 324,20 |
|  |  |  | МБ | 2,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,70 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 1,20 |
|  |  |  | Средства собственника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные средства (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 953,00 | 94,10 | 47,00 | 47,10 | 310,50 | 33,00 | 33,00 | 47,00 | 47,00 | 150,50 | 548,40 |
|  | Задача: Модернизация жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт жилого фонда, в том числе замена лифтов |  | всего | 616,30 | 16,30 | 11,70 | 4,60 | 140,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 460,00 |
|  |  |  | Иные средства (взносы собственников) | 616,30 | 16,30 | 11,70 | 4,60 | 140,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 460,00 |
|  |  |  |  | 616,30 | 16,30 | 11,70 | 4,60 | 140,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 460,00 |
|  | Цель: Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов пгт.Зеленогорский |  | всего | 124,00 | 12,70 | 6,20 | 6,50 | 28,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 83,30 |
|  |  |  | ФБ | 84,80 | 8,50 | 3,60 | 4,90 | 16,50 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 59,80 |
|  |  |  | ОБ | 28,40 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 8,50 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 16,90 |
|  |  |  | МБ | 5,40 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 1,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 3,30 |
|  |  |  | Иные средства | 5,40 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 1,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 3,30 |
|  | Строительство парка Победы в пгт.Крапивинский | 2018-2020 | всего | 28,60 | 19,00 | 1,00 | 18,00 | 9,60 | 9,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 10,00 | 7,00 |  | 7,00 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 5,00 | 3,00 |  | 3,00 | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные средства | 13,60 | 9,00 | 1,00 | 8,00 | 4,60 | 4,60 |  |  |  |  |  |
|  | Установка детских игровых (спортивных) площадок |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 152,60 | 31,70 | 7,20 | 24,50 | 37,60 | 15,20 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 83,30 |
|  | Цель: Развитие дорожного транспорта, дорожной инфраструктуры и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новых автодорог с асфальтовым покрытием | 2025-2035 | всего | 739,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739,20 |
|  |  |  | ФБ | 554,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554,40 |
|  |  |  | ОБ | 147,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,84 |
|  |  |  | МБ | 36,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,96 |
| 1.1. | Устройство асфальтового покрытия автодороги до с.Банново, протяженностью 34 км | 2025-2035 | всего | 285,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,60 |
|  |  |  | ФБ | 214,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,20 |
|  |  |  | ОБ | 57,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,12 |
|  |  |  | МБ | 14,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,28 |
| 1.2. | Строительство автодороги с асфальтовым покрытием протяженностью 54 км до с.Каменка, с.Междугорное, с.Поперечное | 2025-2035 | всего | 453,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453,60 |
|  |  |  | ФБ | 340,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,20 |
|  |  |  | ОБ | 90,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,72 |
|  |  |  | МБ | 22,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,68 |
| 2 | Капитальный ремонт дорожного покрытия | 2018-2035 | всего | 841,75 | 141,75 | 45,75 | 96,00 | 435,00 | 89,00 | 89,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 265,00 |
|  |  |  | ФБ | 245,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 200,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
|  |  |  | ОБ | 160,00 | 35,00 | 15,00 | 20,00 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 75,00 |
|  |  |  | МБ | 11,75 | 1,75 | 0,75 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
|  |  |  | Средства собственника | 425,00 | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 180,00 | 38,00 | 38,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 185,00 |
|  |  |  |  | 1580,95 | 141,75 | 45,75 | 96,00 | 435,00 | 89,00 | 89,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 1004,20 |
|  | Задача: Улучшение качества транспортных услуг, оказываемых предприятием общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обновление автобусного парка | 2018-2035 | ОБ | 69,20 | 10,00 | 8,30 | 1,70 | 25,20 | 8,40 | 1,70 | 6,70 | 1,70 | 6,70 | 34,00 |
|  |  |  |  | 69,20 | 10,00 | 8,30 | 1,70 | 25,20 | 8,40 | 1,70 | 6,70 | 1,70 | 6,70 | 34,00 |
|  | Задачи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сокращение разрыва в развитии информационно-телекоммуникационной структуры территорий района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение доступности для населения, организаций района информационно-коммуникационных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство волоконно-оптической линии связи | 2018-2019 | всего | 11,30 | 11,30 | 8,80 | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Пгт.Крапивинский (ул.Островского, ул. Энергетиков, ул.Лесозаводская) | 2018 | Средства собственника | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | п.Каменный | 2018 | Средства собственника | 1,40 | 1,40 | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | д.Шевели | 2018 | Средства собственника | 2,20 | 2,20 | 2,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | с.Тараданово | 2018 | Средства собственника | 1,90 | 1,90 | 1,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5., | с. Борисово | 2018 | Средства собственника | 0,40 | 0,40 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | с.Барачаты | 2018 | Средства собственника | 1,90 | 1,90 | 1,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | с.Банново, п.Перехляй | 2019 | Средства собственника | 2,50 | 2,50 |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11,30 | 11,30 | 8,80 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Развитие механизмов оказания государственных услуг на базе МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Дальнейшее развитие цифрового телевидения на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запуск эфирного вещания пакета цифровых телеканалов РТРС-2 (второй мультиплекс) | 2018 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Улучшение состояния окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Совершенствование системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рекультивация полигона ТКО пгт. Зеленогорский Крапивинского района |  | МБ | 78,70 | 0,70 | 0,20 | 0,50 | 78,00 | 15,60 | 15,60 |  |  |  |  |
|  | Проектирование и реконструкция канализационного коллектора пгт. Крапивинский |  |  | 160,00 |  |  |  | 160,00 | 80,00 | 80,00 |  |  |  |  |
|  | Проектирование и реконструкция очистных сооружений пгт. Крапивинский Крапивинского района |  |  | 255,00 |  |  |  | 255,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |  |
|  | Мониторинг объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды, вредных и опасных факторов (выбросов, сбросов) |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 493,70 | 0,70 | 0,20 | 0,50 | 493,00 | 146,60 | 146,60 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 |
|  | Задача: Пропаганда экологических знаний и формирование экологической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлечение граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества к решению вопросов в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Обеспечение общественной безопасности и правопорядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Профилактика преступлений, в том числе совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка системы видеонаблюдения на многоквартирных домах пгт. Зеленогорский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адресная работа с лицами, стоящими на профилактическом учете | 2018-2035 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и распространение среди населения памяток о порядке действий при совершении в отношении них противоправных действий | 2018-2035 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Патрулирование добровольными народными дружинами в вечернее время улиц, парков, скверов на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение численности добровольных народных дружинников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение классных часов и бесед профилактической направленности, тематических видеоуроков | 2018-2035 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение антитеррористических акций | 2018-2035 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение Дней правовой грамотности | 2018-2035 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение акций «Телефон доверия» | 2018-2035 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация многодневных походов, спортивных мероприятий, оборонно-спортивных игр для молодежи | 2018-2035 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение недели толерантности | 2018-2035 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Противодействие незаконному обороту алкогольной продукции и наркотических средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мер, направленных на пресечение ввоза и оборота на территории района нелегально изготовленной алкогольной продукции и иных суррогатов спирта и спиртных напитков домашней выработки | 2018-2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уничтожение на территории Крапивинского муниципального района наркосодержащих растений, используемых для незаконного производства наркотиков. | 2018-2035 | Местный бюджет | 0,34 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,20 |
|  | Публикация в средствах массовой информации материалов, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и психотропными веществами. | 2018-2035 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация антинаркотических мероприятий в период летнего отдыха подростков из малообеспеченных, многодетных семей. | 2018-2035 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка, тиражирование и распространение информационно – образовательных материалов для различных целевых групп: подростков, молодежи – по первичной профилактике ВИЧ-инфекции как последствия потребления инъекционных наркотиков и другие. | 2018-2035 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,34 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,20 |
|  | Задача: Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автоматизированной системы централизованного оповещения и создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | 2018-2035 | всего | 14,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 5,00 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 8,00 |
|  |  |  | МБ | 14,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 5,00 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 8,00 |
|  | Содержание системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (канал связи) | 2018-2035 | всего | 6,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,20 | 0,20 |  | 0,20 | 0,20 | 5,00 |
|  |  |  | МБ | 6,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,20 | 0,20 |  | 0,20 | 0,20 | 5,00 |
|  | Реконструкция оперативного зала ЕДДС из расчёта площади не менее 24 м2, с учётом размещения в нём 4-х автоматизированных рабочих мест (для оперативного дежурного, оператора-112, начальника ЕДДС, председателя КЧС и ОПБ – главы муниципального образования). | 2018-2019 | всего | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение метеостанции | 2018-2019 | всего | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение ЕДДС бесшовной видео стеной с выведением на неё информации, как в виде единого изображения, так и с возможностью разделения его на сегменты, с обеспечением обзора с рабочего места каждого специалиста ЕДДС. | 2018-2024 | всего | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение ЕДДС стационарной КВ радиостанцией, организация радиосвязи с оперативными службами района, ЕДДС соседних муниципальных образований, ЦУКС ГУ МЧС России по Кемеровской области. | 2018-2024 | всего | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |  |  |  |
|  | Оснащение прибором радиационно-химического наблюдения, оборудованием для хранения, обработки и передачи данных (сетевого хранилища). | 2018-2024 | всего | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22,82 | 2,52 | 1,25 | 1,27 | 7,30 | 2,20 | 1,50 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 13,00 |
|  | Строительство гидроэнергетического узла на р.Томь с использованием сооружений незавершенного Крапивинского гидроузла | 2024-2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9079,62 | 1434,45 | 553,36 | 880,39 | 3785,05 | 1036,80 | 949,25 | 653,76 | 571,63 | 499,59 | 3860,12 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 2129,46 | 357,56 | 55,31 | 302,25 | 648,65 | 237,67 | 225,63 | 47,75 | 47,75 | 89,85 | 1123,25 |
|  |  |  | ОБ | 1889,09 | 308,51 | 188,19 | 120,32 | 844,74 | 299,72 | 155,57 | 166,45 | 88,40 | 134,60 | 735,84 |
|  |  |  | МБ | 547,04 | 55,70 | 27,05 | 26,65 | 218,08 | 48,19 | 45,70 | 24,43 | 25,73 | 26,03 | 273,26 |
|  |  |  | не определено | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 131,00 | 131,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 4099,03 | 712,68 | 282,81 | 431,18 | 1658,58 | 320,22 | 391,35 | 364,13 | 358,75 | 198,11 | 1727,77 |

- Система мониторинга, контроля реализации мероприятий и оценки эффективности плана мероприятий

Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования - деятельность участников стратегического планирования по комплексной оценке хода и итогов реализации документов стратегического планирования, а также по оценке взаимодействия участников стратегического планирования в части соблюдения принципов стратегического планирования и реализации ими полномочий в сфере социально-экономического развития.

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, документы, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования муниципального образования, подлежат размещению на официальном сайте администрации Крапивинского муниципального района.

Контроль реализации документов стратегического планирования муниципального района включает оценку достижения целей социально-экономического развития муниципального образования с оценкой результативности и эффективности реализации решений, принятых в процессе стратегического планирования на уровне муниципального района и оценкой качества документов стратегического планирования.

По результатам контроля реализации документов стратегического планирования орган, его осуществлявший, направляет главе муниципального района и ответственным за проведение мероприятий или достижение показателей, запланированных в документе стратегического планирования, соответствующую информацию.