Приложение 1

к решению Совета народных депутатов

Крапивинского муниципального района

от 29.02.2016г № 334

Отчет об исполнении плана мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Крапивинского муниципального района за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **2015 год план****(млн.руб.)** | **2015 год факт****(млн.руб.)** | **Примечание** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Создание организационно-правовых условий для экономического и социального развития Крапивинского района** |   |   |  |
|   | Совершенствование административного регулирования и управления муниципальной собственностью |   |   |  |
|    | **Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки и имущество (техническая инвентаризация, межевание, оценка) (в рамках муниципальной программы "Имущественный комплекс Крапивинского муниципального района" на 2014-2018 годы)** | ***всего*** | **2,50** | **2,613**  |  |
| *Местный бюджет* | 2,50 | 2,613  |  |
|   | **Итого по разделу "Создание организационно-правовых условий для экономического и социального развития Крапивинского района"** | ***всего:*** | **2,50** | **2,613**  |  |
|   |   | ***в том числе*** |   |   |  |
|   |   | *Местный бюджет* | ***2,50*** | ***2,613***  |  |
| 2 | **Рост уровня благосостояния жителей района** |   |   |  |
| 2.1. | **Содействие занятости и повышению уровня жизни** |   |   |  |
| 2.1.2. | Занятость населения |  | 4,53 | 4,45  |  |
|    | **Профессиональное обучение и профессиональная ориентация** | ***всего*** | **2,40** | **2,51**  | *111 человек* |
| *Областной бюджет* | *2,40* | *2,51*  |
|    | **Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда** | ***всего*** | **0,07** | **0,07**  |  |
| *Областной бюджет* | 0,07 | 0,07  |  |
|     | **Организация общественных работ** | ***всего*** | **1,76** | **1,41**  | *Трудоустроено 118 человек* |
| *Областной бюджет* | *0,45* | *0,32*  |
| *Внебюджетные источники* | 1,31 | 1,09  |
|     | **Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет** | ***всего*** | **0,30** | **0,46**  | *Трудоустроено 95 несовершеннолетних* |
| *Областной бюджет* | *0,11* | *0,10*  |
| *Внебюджетные источники* | *0,19* | *0,36*  |
|      | **Итого по разделу "Содействие занятости и повышению уровня жизни"** |  | **4,53** | **4,45**  |  |
|   | ***в том числе*** |   |   |  |
|   | *Областной бюджет* | ***3,03*** | ***3,00***  |  |
|   | *Внебюджетные источники* | ***1,50*** | ***1,45***  |  |
|      | **Итого по разделу "Рост уровня благосостояния жителей района"** | ***всего:*** | **4,53** | **4,45**  |  |
|   | ***в том числе*** |   |   |  |
|   | *Областной бюджет* | ***3,03*** | ***3,00***  |  |
|   | *Внебюджетные источники* | ***1,50*** | ***1,45***  |  |
| 3 | **Рост экономического потенциала района** |   |   |  |
| 3.1. | **Развитие существующего потенциала района** |   |   |  |
| 3.1.1. | **Развитие аграрно-промышленного комплекса** |   |   |  |
|      | **Материальное стимулирование работников АПК, владельцев ЛПХ, поддержка конно-спортивных соревнований**  | ***всего*** | **0,30** | **0,30**  |  |
| *Местный бюджет* | *0,30* | *0,30*  |  |
|  | **Приобретение сельскохозяйственной техники и крупнорогатого скота** | ***всего*** | **62,00** | **41,00**  | *ООО «Златозара:зерноуб. Комбайн**ООО «Сибагробизнес»: зерноуб.комб, кормоуб.комб, МТЗ-82**ООО «Банновское»:МТЗ-82-3шт,комбайн Дон-4шт, трактор К-744, земля, поголовье* |
| *Внебюджетные источники* | *62,00* | *41,00*  |
|    |  **Приобретение ГСМ** | ***всего*** | **68,00** | **68,00**  |  |
| *Внебюджетные источники* | *68,00* | *68,00*  |  |
|      |  **Приобретение элитных семян** | ***всего*** | **2,40** | **2,70**  |  |
| *Федеральный бюджет* | *0,30* | *0,50*  |  |
| *Областной бюджет* | *0,10* | *0,20*  |  |
| *Внебюджетные источники* | *2,00* | *2,00*  |  |
|    |  **Приобретение минеральных удобрений** | ***всего*** | **6,60** | **4,00**  |  |
| *Внебюджетные источники* | *6,60* | *4,00*  |  |
|     | **Поддержка животноводства (молоко)** | ***всего*** | **10,60** | **5,50**  |  |
| *Федеральный бюджет* | *4,10* | *3,00*  |  |
| *Областной бюджет* | *6,50* | *2,50*  |  |
|    | **Приобретение средств химизации** | ***всего*** | **31,00** | **29,00**  |  |
| *Внебюджетные источники* | *31,00* | *29,00*  |  |
|     | **Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам** | ***всего*** | **9,00** | **10,40**  |  |
| *Федеральный бюджет* | *6,90* | *7,50*  |  |
| *Областной бюджет* | *2,10* | *2,90*  |  |
|    | **Строительство животноводческих помещений**  | ***всего*** | **30,00** | **1,50**  |  |
| *Внебюджетные источники* | *30,00* | *1,50*  |  |
|     | **Несвязанная поддержка сельхозтоваропроизводителей** | ***всего*** | **29,00** | **24,40**  |  |
| *Федеральный бюджет* | *22,60* | *19,10*  |  |
| *Областной бюджет* | *6,40* | *5,30*  |  |
|    | **Предоставление займов на ЛПХ**  | ***всего*** | **12,00** | **12,00**  |  |
| *Внебюджетные источники* | *12,00* | *12,00*  |  |
|    | **Реконструкция имеющихся животноводческих, складских помещений, приобретение оборудования** | ***всего*** | **1,00** | **1,00**  | *ООО «Сибагробизнес»-ремонт кровли коровника* |
| *Внебюджетные источники* | *1,00* | *1,00*  |
|    | **Строительство складских помещений, приобретение оборудования** | ***всего*** | **7,00** | **7,00**  | *Строительство зерносклада ООО «АК Хутор»* |
| *Внебюджетные источники* | *7,00* | *7,00*  |
|     | **Соц.развитие села "Субсидии на приобретение жилья в сельской местности и молодым специалистам", грантовая поддержка инициатив граждан** | ***всего*** | ***1,40*** | ***0,00***  |  |
| *Федеральный бюджет* | *0,50* | *0,00*  |  |
| *Областной бюджет* | *0,90* | *0,00*  |  |
|        | **Итого по разделу "Развитие аграрно-промышленного комплекса":** | ***всего:*** | **270,30** | **206,80**  |  |
|   | ***в том числе:*** |   |   |  |
|   | *Федеральный бюджет* | ***34,40*** | ***30,10***  |  |
|   | *Областной бюджет* | ***16,00*** | ***10,90***  |  |
|   | *Местный бюджет* | ***0,30*** | ***0,30***  |  |
|   | *Внебюджетные источники* | ***219,60*** | ***165,50***  |  |
| 3.1.2. | **Развитие малого бизнеса** |   |   |  |
|   | **Реализация инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства** | ***Внебюджетные источники*** | **41,60** | **42,80** |  |
|   | Производство и переработка сельскохозяйственной продукции |   | 1,7 | 6,86 |  |
|   | Производство сельскохозяйственной продукции | *Внебюджетные источники* | 1,70 | 6,86  | *- ИП Степанов, ИП Корнев, ИП Еремина, ИП Крафт- гранты**- ООО «Золотая Нива», ООО «Златозара», ООО «Банновское»-субсидия и собств. средства* |
|   | Обработка древесины и производство изделий из дерева |  | 1,10 | 0,75 |  |
|   | Ремонт помещения для пилорамы, приобретение станков | *Внебюджетные источники* | 1,10 | 0,75  | *ИП Воробьева (2раб.места)* |
|   | Производство пищевых продуктов |  | 1,50 | 2,16  |  |
|   | Оборудование, ремонт цехов по производству хлеба и хлебобулочных изделий  | *Внебюджетные источники* | 0,50 | 1,05  | *ООО «Крендель»* |
|  | Ремонт помещения для производства хлеба и хлебобулочных изделий | *Внебюджетные источники* | 1,00 | 1,11  | *ИП Ельцов (2 раб. места)* |
|   | Бытовое обслуживание |  | 5,50 | 2,05  |  |
|   | Оказание услуг автосервиса | *Внебюджетные источники* | 1,50 | 0,20  | *ИП Епонешников* |
|   | Услуги по выполнению кадастровых работ | *Внебюджетные источники* | 0,50 | 0,00  |  |
|   | Покупка оборудования для изготовления и монтажа натяжных потолков | *Внебюджетные источники* | 0,30 | 0,00  |  |
|   | Строительство ритуального зала | *Внебюджетные источники* | 2,00 | 0,50  | *Строительство помещения (ООО «Ритуальный зал»* |
|   | Покупка оборудования для оказания парикмахерских услуг и педикюрных услуг, приобретение здания и земли для дома бытовых услуг | *Внебюджетные источники* | 1,00 | 1,00  | *ИП Старченко-грант (строительство помещения, 4 раб.места)* |
|   | Оборудование косметического кабинета | *Внебюджетные источники* | 0,20 | 0,35  | *ИП Савенко* |
|   | Услуги в сфере ЖКХ и благоустройства |  | 4,50 | 1,45  |  |
|   | Услуги спецтехники, прочие коммунальные услуги | *Внебюджетные источники* | 4,50 | 1,45  |  |
|   | Отдых, спорт, туризм |  | 0,30 | 0,00  |  |
|   | Организация базы отдыха | *Внебюджетные источники* | 0,30 | 0,00  |  |
|   | Социальные услуги |  | 0,00 | 0,10  |  |
|   | Организация реабилитационного центра | *Внебюджетные источники* | 0,00 | 0,10  | *ООО «Ренессанс»-грант (7 раб.мест)* |
|   | Розничная торговля, общественное питание |  | 27,00 | 29,43  |  |
|   | Строительство торговых комплексов п.Крапивинский, п.Зеленогорский | *Внебюджетные источники* | 15,00 | 15,00  | *-Строительство и открытие магазина «Холди»,**- ИП Тюменцева-грант* |
|   | Строительство и реконструкция магазинов, столовой, приобретение оборудования | *Внебюджетные источники* | 8,00 | 9,90  |  |
|   | Ремонт помещений, приобретение оборудования, земли  | *Внебюджетные источники* | 4,00 | 4,53  |  |
|     | **Итого по разделу "Развитие малого бизнеса":** | ***всего:*** | **41,60**  | **42,80**  |  |
|  | ***в том числе:*** |   |   |  |
|   | *Внебюджетные источники* | ***41,60*** | ***42,80***  |  |
|       | **Итого по разделу "Развитие существующего потенциала района"** | ***всего:*** | **311,90** | **249,60**  |  |
|  | ***в том числе:*** |  |  |  |
|  | *Федеральный бюджет* | ***34,40*** | ***30,10***  |  |
|   | *Областной бюджет* | ***16,00*** | ***10,90***  |  |
|   | *Местный бюджет* | ***0,30*** | ***0,30***  |  |
|   | *Внебюджетные источники* | ***261,20*** | ***208,30***  |  |
| 3.2. | **Поддержка малого бизнеса и создание благоприятного предпринимательского климата** |   |   |  |
| 3.2.1. | Поддержка предпринимательства |  | 5,30 | 5,50 |  |
|     | **Осуществление финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства на конкурсной основе** | *Местный бюджет* | 0,30 | 0,100  |  |
| *Областной бюджет* | 5,00 | 5,076  |  |
| *Федеральный бюджет* |  0 | 0,324  |  |
|       | **Итого по разделу "Поддержка малого бизнеса и создание благоприятного предпринимательского климата"** | ***всего:*** | **5,30** | **5,50**  |  |
|   | ***в том числе:*** |   |   |  |
|   | *Местный бюджет* | **0,30** | **0,10**  |  |
|   | *Областной бюджет* | **5,00** | **5,08**  |  |
|   | *Федеральный бюджет* | **0,00** | **0,32**  |  |
|        | **Итого по разделу "Рост экономического потенциала района"** | ***всего:*** | **317,20** | **255,10**  |  |
|   | ***в том числе:*** |   |   |  |
|   | *Федеральный бюджет* | ***34,40*** | ***30,42***  |  |
|   | *Областной бюджет* | ***21,00*** | ***15,98***  |  |
|   | *Местный бюджет* | ***0,60*** | ***0,40***  |  |
|   | *Внебюджетные источники* | ***261,20*** | ***208,30***  |  |
| **4** | **Формирование благоприятного социального климата** |  |  |  |
| 4.1. | **Развитие образовательной сферы** |   |   |  |
| 4.1.1. | **Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений** |   |   |  |
|      | **Строительство детского сада в с.Барачаты** | ***всего*** | **83,00** | **67,60**  | *Строительство и ввод детского сада на 75 мест* |
| *Федеральный бюджет* |  |  |
| *Областной бюджет* | *81,00* | *64,20*  |
| *Местный бюджет* | *2,00* | *3,40*  |
|    | **Модернизация объектов образования (в рамках муниципальной программы "Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района" на 2015 год)** | ***всего*** | **7,00** | **3,10**  | *-Красноключинская, Тарадановская, Крапивинская начальная школы,* *-Тарадановский детсад, Зеленогорский детсад №2, Крапивинские детсады «Светлячок» и «Солнышко», Борисовский детсад, Каменская школа-сад* |
| *Местный бюджет* | *7,00* | *3,10*  |
|      | **Итого по разделу "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений"** | ***всего:*** | **90,00** | **70,70**  |  |
|   | ***в том числе:*** |   |   |  |
|   | *Областной бюджет* | ***81,00*** | ***64,20***  |  |
|   | *Местный бюджет* | ***9,00*** | ***6,50***  |  |
| 4.1.2. | **Здоровьесбережение в образовании** |   |   |  |
|    | **Совершенствование организации питания детей в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях (в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Крапивинского муниципального района" на 2014-2018 годы)** | ***всего*** | **7,44** | **12,00**  |  |
| *Местный бюджет* | *7,44* | *12,00*  | *Охват горячим питанием 100% детей* |
|     | **Отдых, оздоровление и занятость детей (в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Крапивинского муниципального района" на 2014-2018 годы)** | ***всего*** | **1,21** | **1,34**  | *100% охват летним отдыхом детей и подростков* |
| *Областной бюджет* | *0,66* | *0,89*  |
| *Местный бюджет* | *0,55* | *0,45*  |
|       | **Итого по разделу "Здоровьесбережение в образовании"** | ***всего:*** | **8,65** | **13,34**  |  |
|   | ***в том числе:*** |   |   |  |
|   | *Федеральный бюджет* | ***0,00*** | ***0,00***  |  |
|   | *Областной бюджет* | ***0,66*** | ***0,89***  |  |
|   | *Местный бюджет* | ***7,99*** | ***12,45***  |  |
| 4.1.3. | **Развитие системы социальной поддержки педагогов, обучающихся** | 0,12 | 0,19  |  |
|     | **Адресная поддержка участников образовательного процесса (в рамках подпрограммы "Социальные гарантии в системе образования" муниципальной программы "Развитие образования Крапивинского муниципального района" на 2014-2018 годы)** | ***всего*** | **0,04** | **0,11**  | *-Получают выплаты 5 заслуженных учителей,**- выплаты победителям конкурсов* |
| *Областной бюджет* | *0,04* | *0,04*  |
| *Местный бюджет* | *0,00* | *0,07*  |
|    | **Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов (в рамках подпрограммы "Социальные гарантии в системе образования" муниципальной программы "Развитие образования Крапивинского муниципального района" на 2014-2018 годы)** | ***всего*** | **0,08** | **0,08**  | *Выплаты 8 молодым специалистам (по 1тыс.руб)* |
| *Местный бюджет* | *0,08* | *0,08*  |
|       | **Итого по разделу "Развитие системы социальной поддержки педагогов, обучающихся"** | ***всего:*** | **0,12** | **0,19**  |  |
|   | ***в том числе:*** |   |   |  |
|   | *Федеральный бюджет* | ***0,00*** | ***0,00***  |  |
|   | *Областной бюджет* | ***0,04*** | ***0,04***  |  |
|   | *Местный бюджет* | ***0,08*** | ***0,15***  |  |
|      | **Итого по разделу "Развитие образовательной сферы"** | ***всего:*** | **98,77** | **84,23**  |  |
|   | ***в том числе:*** |   |   |  |
|   | *Областной бюджет* | ***81,70*** | ***65,13***  |  |
|   | *Местный бюджет* | ***17,07*** | ***19,10***  |  |
| 4.2. | **Развитие сферы досуга** |   |   |  |
| 4.2.1. | **Развитие культуры** |   |   |  |
|   | Строительство, реконструкция и модернизация объектов культуры |  | 3,10 | 2,40 |  |
|    | **Ремонт и реконструкция, благоустройство памятников в населенных пунктах района.** | ***всего*** | **0,00** | **0,50**  | *За счет средств, собранных в Фонд Победы, отремонтированы все памятники в районе* |
| *Внебюджетные источники* | *0* | *0,50*  |
|     | **Модернизация объектов культуры**  | ***всего*** | **3,10** | **1,90**  | *Выполнены ремонты в учреждениях культуры (из бюджета-не оплачено)* |
| *Местный бюджет* | *3,00* | *1,70*  |
| *Внебюджетные источники* | *0,10* | *0,20*  |
|   | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры |  | *0,02* | *0,16*  |  |
|     | **Развитие материально-технической базы учреждений культуры** | ***всего*** | **0,02** | **0,16**  | *Приобретены книги, приобретено оборудование для подключения библиотек к сети «Интернет»* |
| *Федеральный бюджет* |  | *0,07*  |
| *Областной бюджет* | *0,02* | *0,09*  |
|        | **Итого по разделу "Развитие культуры"** | ***всего:*** | **3,12** | **2,56** |  |
|   | ***в том числе:*** |   |   |  |
|   | *Федеральный бюджет* | ***0,00*** | ***0,07***  |  |
|   | *Областной бюджет* | ***0,02*** | ***0,09***  |  |
|   | *Местный бюджет* | ***3,00*** | ***1,70***  |  |
|   | *Внебюджетные источники* | ***0,10*** | ***0,70***  |  |
| 4.2.2. | **Развитие физической культуры и спорта** |   |   |  |
|   | Развитие и стабильное функционирование спортивной инфраструктуры |  | **0,30** | **0,30**  |  |
|    | **Развитие физкультуры и спорта на территории района (в рамках подпрограммы "Развитие физкультуры и спорта на территории Крапивинского муниципального района" муниципальной программы "Развитие образования Крапивинского муниципального района" на 2014-2018г)** | *Местный бюджет* | 0,28 | 0,28  |  |
| *Внебюджетные источники* | 0,02 | 0,02  |  |
|      | **Итого по разделу "Развитие физической культуры и спорта"** | ***всего:*** | 0,30 | 0,30  |  |
|   | ***в том числе:*** |   |   |  |
|   | *Местный бюджет* | 0,28 | 0,28  |  |
|   | *Внебюджетные источники* | 0,02 | 0,02  |  |
|        | **Итого по разделу "Развитие сферы досуга"** | ***всего:*** | **3,42** | **2,86**  |  |
|   | ***в том числе:*** |   |   |  |
|   | *Федеральный бюджет* | ***0,00*** | ***0,07*** |  |
|   | *Областной бюджет* | ***0,02*** | ***0,09***  |  |
|   | *Местный бюджет* | ***3,28*** | ***1,98***  |  |
|   | *Внебюджетные источники* | ***0,12*** | ***0,72***  |  |
| 4.3. | **Развитие здравоохранения** |   |   |  |
|  4.3.1 | Укрепление и развитие материально-технической базы |  | 0,70 | 2,75  |  |
|      | **Приобретение и замена оборудования**  | ***всего*** | ***0,70*** | ***0,50*** |  |
| *Федеральный бюджет* |  | *0,28*  |  |
| *Областной бюджет* |  |  |  |
| *Внебюджетные источники* | *0,70* | *0,22*  |  |
|    | **Оснащение санитарным автотранспортом**  | ***всего*** | ***0,00*** | ***2,25***  | *Приобретено 2 автомобиля скорой медицинской помощи* |
| *Областной бюджет* | *0* | *2,25*  |
| 4.3.2  | Профессиональная подготовка и социальная поддержка специалистов | 0,12 | 0,01  |  |
|    | **Подготовка кадров** | ***всего*** | ***0,12*** | ***0,01***  |  |
| *Местный бюджет* | *0,12* | *0,01*  |  |
|  4.3.3 | **Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера, вакцинопрофилактика** |  | 1,10 | 1,23  |  |
|    | **Бесплатное лекарственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 6 лет (в рамках муниципальной программы "Развитие здравоохранения Крапивинского муниципального района" на 2014-2018 годы)** | ***всего*** | ***0,06*** | ***0,14***  | *170 детей* |
| *Областной бюджет* | *0,06* | *0,14*  |
|     | **Льготное лекарственное обеспечение (в рамках муниципальной программы "Развитие здравоохранения Крапивинского муниципального района" на 2014-2018 годы)** | ***всего*** | ***1,03*** | ***1,09***  | *598 человек* |
| *Федеральный бюджет* | *0,03* | *0,00*  |
| *Областной бюджет* | *1,00* | *1,09*  |
|   |  | в том числе: |  |  |  |
|    | Приобретение лекарственных и расходных материалов для больных туберкулезом | ***всего*** | ***0,62*** | ***0,53***  | *266 человек* |
| *Областной бюджет* | *0,62* | *0,53*  |
|    | Обеспечение сахароснижающими препаратами больных сахарным диабетом | ***всего*** | ***0,38*** | ***0,18***  | *350 человек* |
| *Областной бюджет* | *0,38* | *0,18*  |
|        | **Итого по разделу "Развитие здравоохранения"** | ***всего:*** | **1,92** | **3,99** |  |
|   | ***в том числе:*** |   |   |  |
|   | *Федеральный бюджет* | ***0,03*** | ***0,28*** |  |
|   | *Областной бюджет* | ***1,06*** | ***3,48*** |  |
|   | *Местный бюджет* | ***0,12*** | ***0,01*** |  |
|   | *Внебюджетные источники* | ***0,70*** | ***0,22*** |  |
| 4.4. | **Развитие системы социальной защиты населения** |   |   |  |
|    | **Оказание адресной материальной помощи, выплата пособий (в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального района" на 2014-2018 годы)** | ***всего*** | **0,36** | **0,80**  | *Материальная помощь оказана 136 гражданам* |
| *Местный бюджет* | *0,36* | *0,80*  |
|   | **Улучшение материального положения семей с детьми (в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального района" на 2014-2018 годы)** | *Местный бюджет* | *0,13* | *0,18*  | *Материальная помощь оказана 123 семьям* |
|   | Модернизация учреждений социального обслуживания  |  | 2,80 | 1,04  |  |
|    | **Установка тепловых счетчиков в помещениях учреждений социального обслуживания** | ***всего*** | **0,30** | **0,10**  | *Установлен индивидуальный прибор учета тепла в СРЦ –позволит сократить потребление тепла на 50%* |
| *Областной бюджет* | *0,30* | *0,10*  |
|    | **Приобретение автомобиля для перевозки детей ГАЗ 32-21 "Газель" для социально-реабилитационного центра** | ***всего*** | **0,90** | **0,90**  | *Автомобиль приобретен в 2014г, на учет поставлен в 2015г* |
| *Областной бюджет* | *0,90* | *0,90*  |
|    | **Капитальный ремонт системы отопления социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних** | ***всего*** | **0,50** | **0,00**  | *На 2017г* |
| *Областной бюджет* | *0,50* | *0,00*  |
|    | **Облицовка зданий сайдингом с утеплением социально-реабилитационного центра** | ***всего*** | **1,00** | **0,00**  | *На 2018г* |
| *Областной бюджет* | *1,00* | *0,00*  |
|    | **Ремонт зданий КЦСОН** | ***всего*** | **0,10** | **0,04**  | *Выполнен косметический ремонт* |
| *Внебюджетные источники* | *0,10* | *0,04*  |
|       | **Итого по разделу "Развитие системы социальной защиты населения"** | ***всего:*** | **3,29** | **2,02**  |  |
|   | ***в том числе:*** |   |   |  |
|   | *Областной бюджет* | ***2,70*** | ***1,00***  |  |
|   | *Местный бюджет* | ***0,49*** | ***0,98***  |  |
|   | *Внебюджетные источники* | ***0,10*** | ***0,04***  |  |
|        | **Итого по разделу "Формирование благоприятного социального климата"** | ***всего:*** | **107,40** | **93,10**  |  |
|   | ***в том числе:*** |   |   |  |
|   | *Федеральный бюджет* | ***0,03*** | ***0,35***  |  |
|   | *Областной бюджет* | ***85,48*** | ***69,70***  |  |
|   | *Местный бюджет* | ***20,96*** | ***22,07***  |  |
|   | *Внебюджетные источники* | ***0,92*** | ***0,98*** |  |
| 5 | **Рост качества среды жизнедеятельности** |   |   |  |
| 5.1. | **Развитие жилищного хозяйства и инженерной инфраструктуры** |   |   |  |
| 5.1.1. | **Реформирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства** |   |   |  |
|    | **Модернизация объектов электроснабжения** | ***Всего:*** | **40,00** | **40,00**  | Заменено 580 опор ЛЭП на железобетонные, 22,5 км. провода заменено на самонесущий изолированный. Заменено 9 трансформаторных подстанций. |
| *Внебюджетные источники* | *40,00* | *40,00*  |
|    | **Модернизация жилого фонда (Фонд капитального ремонта)** | *Всего:* | **0,35** | **0,40**  | *Ремонт многоквартирного дома в с.Барачаты* |
| *Внебюджетные источники* | 0,35 | 0,40  |
|     | **Мероприятия в рамках муниципальной программы "Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского района» на 2015-2017 годы** | *Всего:* | **4,76** | **5,77**  |  |
| *Местный бюджет* | 2,56 | 5,37  |  |
| *Внебюджетные источники* | 2,20 | 0,40  |  |
|   |  | в том числе : |   |   |  |
|     | Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения | ***Всего:*** | **2,42** | **1,64**  | *Все котельные подготовлены к зиме.**Смонтирована наземная тепловая сеть в п.Зеленовский протяженностью 850м* |
| *Местный бюджет* | 1,22 | 1,64  |
| *Внебюджетные источники* | 1,20 | 0,00  |
|  |  Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения | *Всего:* | **1,00** | **3,68**  | *Замена 7км ветхой водопроводной сети* |
| *Местный бюджет* | *1,00* | *3,68*  |
|  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | *Всего:* | ***1,04*** | ***0,42***  |  |
| *Местный бюджет* | *0,04* | *0,02*  |  |
| *Внебюджетные источники* | *1,00* | *0,40*  |  |
|  | Капитальный ремонт многоквартирных домов | *Всего:* | ***0,30*** | ***0,03***  |  |
| *Местный бюджет* | *0,30* | *0,03*  |  |
|    | **Строительство водовода в п. Крапивинский** | *Всего:* | ***11,00*** | ***7,88***  | *Выполнена проектная документация (стоимость объекта 161 млн.руб)* |
| *Местный бюджет* | *11,00* | *7,88*  |
|      | **Итого по разделу "Реформирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства"** | ***всего:*** | **56,11** | **54,05**  |  |
|  | ***в том числе:*** |   |   |  |
|   | *Местный бюджет* | ***13,56*** | ***13,25***  |  |
|   | *Внебюджетные источники* | ***42,55*** | ***40,80***  |  |
| 5.1.2. | **Развитие рынка жилья** |  |  |  |  |
|    | **Модернизация жилого фонда (в рамках муниципальной программы "Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района")** | ***всего*** | **0,40** | **0,40**  | *Ремонтно-строительные работы в здании Зеленовского ФАПа-перевод в жилое помещение* |
| *Местный бюджет* | 0,40 | 0,40  |
|       | **Строительство многоквартирных жилых домов (пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский)** | ***всего*** | **32,30** | **29,80**  | *Построен и введен в эксплуатацию 28-ми квартирный дом в д.Шевели.* |
| *Федеральный бюджет* | 9,30 | 8,90  |
| *Областной бюджет* | 18,30 | 8,20  |
| *Местный бюджет* | 0,20 | 0,40  |
| *Внебюджетные источники* | 4,50 | 12,30  |
|    | **Индивидуальное жилищное строительство** | ***всего*** | **35,00** | **35,00** | *Введено 99 индивидуальных жилых домов площадью 7214 кв.м.* |
| *Внебюджетные источники* | 35,00 | 35,00  |  |
|        | **Итого по разделу "Развитие рынка жилья"** | ***всего:*** | **67,70** | **65,20**  |  |
|  | ***в том числе:*** |   |   |  |
|   | *Федеральный бюджет* | ***9,30*** | ***8,90***  |  |
|   | *Областной бюджет* | ***18,30*** | ***8,20***  |  |
|   | *Местный бюджет* | ***0,60*** | ***0,80***  |  |
|   | *Внебюджетные источники* | ***39,50***  | ***47,30***  |  |
|        | **Итого по разделу "Развитие жилищного хозяйства и инженерной инфраструктуры"** | ***всего:*** | **123,81** | **119,25**  |  |
|  | ***в том числе:*** |   |   |  |
|   | *Федеральный бюджет* | ***9,30*** | ***8,90***  |  |
|   | *Областной бюджет* | ***18,30*** | ***8,20***  |  |
|   | *Местный бюджет* | ***14,16*** | ***14,05***  |  |
|   | *Внебюджетные источники* | ***82,05*** | ***88,10***  |  |
| 5.2. | **Развитие дорожного транспорта, дорожной инфраструктуры и связи** |   |   |  |
| 5.2.1. | **Развитие транспортной инфраструктуры** |   |   |  |
|   | Проведение работ по обеспечению сохранности автомобильных дорог и улучшению состояния дорожной сети |  | 85,00 | 82,00  |  |
|    | Содержание сети автомобильных дорог межмуниципального или регионального значения | *Областной бюджет* | 75,00 | 75,00  |  |
|   | Планово-предупредительные работы мостовых сооружений | *Областной бюджет* | 4,00 | 1,00  |  |
|     | Ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | *Областной бюджет* |   |   |  |
| *Местный бюджет* | 5,00 | 5,00  |  |
| *Внебюджетные источники* | 1,00 | 1,00  |  |
|        | **Итого по разделу "Развитие транспортной инфраструктуры"** | ***всего:*** | **85,00** | **82,00**  |  |
|   | ***в том числе:*** |   |   |  |
|   | *Федеральный бюджет* | ***0,00*** | ***0,00***  |  |
|   | *Областной бюджет* | ***79,00*** | ***76,00***  |  |
|   | *Местный бюджет* | ***5,00*** | ***5,00***  |  |
|   | *Внебюджетные источники* | ***1,00*** | ***1,00***  |  |
| 5.2.2. | **Развитие связи** |  |  |  |  |
|   | Повышение качества предоставляемых услуг |  | 1,10 | 1,10  |  |
|   | **ОАО "Ростелеком"** | ***всего*** | **1,10** | **1,10**  |  |
|   | Ввод в эксплуатацию площадки GPON в пгт.Крапивинский | *Внебюджетные источники* | 1,10 | 1,10  | *Введена площадка GPON в центре пгт. Крапивинский**(GPON-* оптическая сеть, обеспечивающая многофункциональный широкополосный доступ в интернет с качественным и надежным соединением на высоких скоростях) |
|     | **Итого по разделу "Развитие связи"** | ***всего:*** | **1,10** | **1,10**  |  |
|   | ***в том числе:*** |   |   |  |
|   | *Внебюджетные источники* | ***1,10*** | ***1,10*** |  |
|       | **Итого по разделу "Развитие дорожного транспорта, дорожной инфраструктуры и связи** | ***всего:*** | **86,10** | **83,10**  |  |
|   | ***в том числе:*** |   |   |  |
|   | *Областной бюджет* | **79,00** | **76,00**  |  |
|   | *Местный бюджет* | **5,00** | **5,00**  |  |
|   | *Внебюджетные источники* | **2,10** | **2,10**  |  |
| 5.3. | **Благоустройство и озеленение территорий** |   |   |  |
| 5.3.1. | **Мероприятия по благоустройству территорий** |   |   |  |
|   | **Освещение улиц**  | ***всего*** | **2,12** | **1,80**  |  |
| *Местный бюджет* | 1,12 | 0,90  |  |
| *Внебюджетные источники* | 1,00 | 0,90  |  |
|   | **Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов (ограждение, адресное хозяйство и др.)** | ***всего*** | **8,00** | **7,40**  | Отсыпано более 20 км. автодорог. Выполнен ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием на площади 3 тыс. кв. метров, капитально отремонтирован 1 км. асфальтного покрытия. |
| *Областной бюджет* |   |   |
| *Местный бюджет* | 2,00 | 2,00  |
| *Внебюджетные источники* | 6,00 | 5,40  |
|      | **Итого по разделу "Мероприятия по благоустройству территорий"** | ***всего:*** | **10,12** | **9,20**  |  |
|   | ***в том числе:*** |   |   |  |
|   | *Местный бюджет* | ***3,12*** | ***2,90***  |  |
|   | *Внебюджетные источники* | ***7,00*** | ***6,30***  |  |
| 5.4. | **Улучшение состояния окружающей среды** |   |   |  |
| 5.4.1. | **Мероприятия по охране окружающей среды** |   |   |  |
|    | **Воспроизводство леса, мероприятия по уходу за лесными насаждениями** | ***всего*** | **2,82** | **2,70**  | Воспроизводство леса-посадки саженцев, агротехнический уход, рубки ухода, обработка почвы |
| *Областной бюджет* | *2,82* | *2,70*  |
|    | **Охрана, защита лесов** | ***всего*** | **0,90** | **0,90**  | Ремонт лесных дорог, противопожарные мероприятия (минеральные полосы)  |
| *Областной бюджет* | *0,90* | *0,90*  |
|     | **Итого по разделу "Мероприятия по охране окружающей среды"** | ***всего:*** | **3,72** | **3,60**  |  |
|   | ***в том числе:*** |   |   |  |
|   | *Областной бюджет* | ***3,72*** | ***3,60***  |  |
|     | **Итого по разделу "Улучшение состояния окружающей среды"** | ***всего:*** | **3,72** | **3,60**  |  |
|   | ***в том числе:*** |   |   |  |
|   | *Областной бюджет* | **3,72** | **3,60**  |  |
| 5.5. | **Обеспечение общественной безопасности и правопорядка** |   |   |  |
| 5.5.1 | **Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** |   |   |  |
|   | **Страхование имущества отдельных категорий граждан** | *Областной бюджет* | **0,02** | **0,02**  | *Застраховано имущество 12 граждан льготных категорий* |
|     | **Итого по разделу "Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | ***всего:*** | **0,02** | **0,02**  |  |
|   | ***в том числе:*** |   |   |  |
|   | *Областной бюджет* | ***0,02*** | ***0,02***  |  |
|     | **Итого по разделу "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка"** | ***всего:*** | **0,02** | **0,02**  |  |
|   | ***в том числе:*** |   |   |  |
|   | *Областной бюджет* | ***0,02*** | ***0,02***  |  |
|        | **Итого по разделу "Рост качества среды жизнедеятельности"** | ***всего:*** | **223,77** | **215,17**  |  |
|   | ***в том числе:*** |   |   |  |
|   | *Федеральный бюджет* | ***9,30*** | ***8,90***  |  |
|   | *Областной бюджет* | ***101,04*** | ***87,82***  |  |
|   | *Местный бюджет* | ***22,28*** | ***21,95***  |  |
|   | *Внебюджетные источники* | ***91,15*** | ***96,50*** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|        | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | **655,39** | **570,43**  |  |
|   | ***в том числе:*** |   |   |  |
|   | *Федеральный бюджет* | ***43,73*** | ***39,67***  |  |
|   | *Областной бюджет* | ***210,55*** | ***176,50***  |  |
|   | *Местный бюджет* | ***46,34*** | ***47,04***  |  |
|   | *Внебюджетные источники* | ***354,77*** | ***307,23***  |  |