**Сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ Крапивинского муниципального округа**

**за 2021 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Крапивинского муниципального округа проводится для мониторинга вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Крапивинского муниципального округа ответственным исполнителем (координатором) раз в год в течение реализации муниципальной программы.

Для проведения оценки эффективности муниципальной программы с учетом ее специфики ответственный исполнитель (координатор) совместно с исполнителями муниципальной программы разрабатывает методику оценки эффективности муниципальной программы. Методика оценки эффективности муниципальной программы утверждается соответствующим постановлением при утверждении муниципальной программы.

В соответствии с постановлением администрации Крапивинского муниципального округа № 1398 от 16.11.2020 года «Об утверждении перечня муниципальных программ Крапивинского муниципального округа, реализация которых планируется в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов», в 2021 году в Крапивинском муниципальном округа реализовывались 26 муниципальных программ.

**Перечень муниципальных программ**

**Крапивинского муниципального округа за 2021 год**

| № | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Исполнители муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Организация местного самоуправления в Крапивинском муниципальном округе» на 2021-2024 годы | Администрация Крапивинского муниципального округа; Совет народных депутатов Крапивинского муниципального округа | Отдел экономического развития администрации Крапивинского муниципального округа |
| 2 | «Развитие образования Крапивинского муниципального округа» на 2014-2022 годы | Администрация Крапивинского муниципального округа,  Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа | Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа |
| 3 | «Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального округа» на 2021-2024 годы | Администрация Крапивинского муниципального округа,  Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа | Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа; управление образования администрации Крапивинского муниципального округа |
| 4 | «Культура Крапивинского муниципального округа» на 2021-2024 годы | Администрация Крапивинского муниципального округа,  Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа | МБУК «Клубная система Крапивинского округа»; МБУК «Молодежный-культурно досуговый центр «ЛИДЕР»; МБУК «Крапивинский краеведческий музей»; МБУК «Крапивинская библиотечная система»; МБУ ДО КМО «Детская Школа искусств»; МБУ «Спортивная школа Крапивинского муниципального округа» |
| 5 | «Информационная обеспеченность жителей Крапивинского округа» на 2021-2024 годы | Администрация Крапивинского муниципального округа,  МБУ «Медиа-центр Крапивинского муниципального округа» | МБУ «Медиа-центр Крапивинского муниципального округа» |
| 6 | «Имущественный комплекс Крапивинского муниципального округа» на 2021-2024 годы | Администрация Крапивинского муниципального округа,  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального округа | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального округа |
| 7 | «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Автохозяйство Крапивинского муниципального округа» на 2014-2024 годы | Администрация Крапивинского муниципального округа,  МБУ «Автохозяйство Крапивинского муниципального округа» | МБУ «Автохозяйство Крапивинского муниципального округа» |
| 8 | «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского округа» на 2021-2024 годы | Администрация Крапивинского муниципального округа,  МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству АКМО» | МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству АКМО»;  МКУ «Территориальное управление АКМО»; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального округа;  Предприятия жилищно-коммунального хозяйства;  Учреждения социальной сферы |
| 9 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий в Крапивинском муниципальном округе» на 2021-2024 годы | Администрация Крапивинского муниципального округа,  Отдел по ГО,ЧС и отдел военно - мобилизационной подготовки администрации Крапивинского муниципального округа | Администрация Крапивинского муниципального округа;  МКУ «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа»;  МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» Крапивинского муниципального округа; Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа; Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа;  Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа;  Отдел сельского хозяйства администрации Крапивинского муниципального округа;  МБУ «Автохозяйство Крапивинского муниципального округа» |
| 10 | «Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в Крапивинском округе» на 2014-2023 годы | Администрация Крапивинского муниципального округа,  Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального округа | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального округа;  предприниматели Крапивинского муниципального округа |
| 11 | «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального округа» на 20221-2024 год | Администрация Крапивинского муниципального округа,  МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству АКМО» | Администрация Крапивинского муниципального округа,  Сектор строительства администрации Крапивинского муниципального округа |
| 12 | «Развитие муниципальной службы Крапивинского муниципального округа» на 2021-2024 годы | Администрация Крапивинского муниципального округа,  Организационный отдел администрации Крапивинского муниципального округа | Администрация Крапивинского муниципального округа,  Организационный отдел администрации Крапивинского муниципального округа |
| 13 | «Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии Крапивинского муниципального округа» на 2021-2024 годы | Администрация Крапивинского муниципального округа,  Организационный отдел администрации Крапивинского муниципального округа | Администрация Крапивинского муниципального округа,  Организационный отдел администрации Крапивинского муниципального округа |
| 14 | «Жилище Крапивинского округа» на 2020-2024 годы | Администрация Крапивинского муниципального округа,  Отдел по жилищным вопросам администрации Крапивинского муниципального округа | Администрация Крапивинского муниципального округа  Отдел по жилищным вопросам администрации Крапивинского муниципального округа |
| 15 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2021-2024 годы | Администрация Крапивинского муниципального округа,  Главный специалист-ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Крапивинского муниципального округа | Администрация Крапивинского муниципального округа,  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Крапивинского муниципального округа;  Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского округа; Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа;  ГБУЗ КО «Крапивинская районная больница»; Отдел МВД России по Крапивинскому округу; Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Крапивинского округа;  Муниципальное бюджетное учреждение культуры молодежный культурно-досуговый центр «ЛИДЕР» |
| 16 | «Улучшение условий и охраны труда в Крапивинском муниципальном округе» на 2021-2024 годы | Администрация Крапивинского муниципального округа,  Отдел экономического развития администрации Крапивинского муниципального округа | Администрация Крапивинского муниципального округа;  Все подведомственные учреждения округа |
| 17 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Крапивинском муниципальном округе» на 2019-2024 годы | Администрация Крапивинского муниципального округа,  Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального округа | Администрация Крапивинского муниципального округа,  Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа;  Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа;  Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального округа;  Социально-ориентированные некоммерческие организации |
| 18 | «Формирование современной городской среды в Крапивинском муниципальном округе на 2018-2024 годы» | Администрация Крапивинского муниципального округа,  МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству АКМО» | Администрация Крапивинского муниципального округа,  МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа»;  МКУ «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 19 | «Развитие туризма в Крапивинском муниципальном округе» на 2019-2024 годы | Администрация Крапивинского муниципального округа,  Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального округа, управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа | Администрация Крапивинского муниципального округа,  Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа;  Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа; Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа;  Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального округа;  Предприниматели Крапивинского муниципального округа |
| 20 | «Чистая вода» на период с 2020 по 2024 год | Администрация Крапивинского муниципального округа,  МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» | Администрация Крапивинского муниципального округа,  МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа»;  Предприятия жилищно – коммунального хозяйства |
| 21 | «Развитие информационного общества» в Крапивинском муниципальном округе на 2020-2024 годы | Администрация Крапивинского муниципального округа | Администрация Крапивинского муниципального округа,  Отдел экономического развития администрации Крапивинского муниципального округа |
| 22 | «Благоустройство и дорожное хозяйство на территории Крапивинского муниципального округа» на 2021-2024 годы | Администрация Крапивинского муниципального округа,  МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству АКМО» | Администрация Крапивинского муниципального округа,  МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа»;  ОАО «Крапивинавтодор» |
| 23 | «Профилактика экстремизма» на территории Крапивинского муниципального округа  на 2020 - 2024 годы | Администрация Крапивинского муниципального округа,  Отдел ГО иЧС администрации Крапивинского муниципального округа;  Отдел военно - мобилизационной подготовки администрации Крапивинского муниципального округа | Администрация Крапивинского муниципального округа,  Отдел ГО иЧС администрации Крапивинского муниципального округа;  Отдел военно - мобилизационной подготовки администрации Крапивинского муниципального округа |
| 24 | «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений на территории Крапивинского муниципального округа  Кемеровской области – Кузбасса на 2021-2024 годы» | Администрация Крапивинского муниципального округа,  Отдел ГО иЧС администрации Крапивинского муниципального округа;  Отдел военно - мобилизационной подготовки администрации Крапивинского муниципального округа | Администрация Крапивинского муниципального округа,  Отдел ГО иЧС администрации Крапивинского муниципального округа;  Отдел военно - мобилизационной подготовки администрации Крапивинского муниципального округа |
| 25 | «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидации заразных и незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе общих для человека и животных на территории Крапивинского муниципального округа» на 2021 – 2024 годы | Администрация Крапивинского муниципального округа,  отдел сельского хозяйства экологии и лесоустройства | Администрация Крапивинского муниципального округа,  отдел сельского хозяйства экологии и лесоустройства |
| 26 | «Развитие физической культуры и спорта в Крапивинском муниципальном округе» на 2021 – 2024 годы | Администрация Крапивинского муниципального округа,  Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа |

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности результатов реализации муниципальных программ Крапивинского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/н** | **Наименование муниципальной программы** | **План 2021 года, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования муниципальной программы,**  **%** | **Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы**  **(в соответствии с утвержденной методикой)** |
|  | «Организация местного самоуправления в Крапивинском муниципальном округе» на 2021-2024 годы | 94210,8 | 93896,7 | 99,7 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Развитие образования Крапивинского муниципального округа» на 2021-2024 годы | 618300,1 | 610276,7 | 98,7 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального округа» на 2021-2024 годы | 105020,6 | 104952,8 | 99,9 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Культура Крапивинского муниципального округа» на 2021-2024 годы | 157210,0 | 156698,6 | 99,7 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Информационная обеспеченность жителей Крапивинского округа» на 2021-2024 годы | 5212,9 | 5212,9 | 100 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Имущественный комплекс Крапивинского муниципального округа» на 2021-2024 годы | 11461,5 | 10633,7 | 92,8 | Эффективная |
|  | «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Автохозяйство Крапивинского муниципального округа» на 2021-2024 годы | 31101,0 | 31039,86 | 99,8 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского округа» на 2021-2024 годы | 374290,3 | 362663,0 | 96,9 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий в Крапивинском муниципальном округе» на 2021-2024 годы | 5427,4 | 5426,2 | 100 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в Крапивинском округе» на 2014-2021 годы | 0 | 0 | 100 |  |
|  | «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального округа» на 2021-2024 годы | 13256,8 | 13236,4 | 99,8 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Развитие информационного общества» в Крапивинском муниципальном округе на 2020-2024 годы | 3165,4 | 3120,2 | 98,6 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Развитие муниципальной службы Крапивинского муниципального округа» на 2021-2024 годы | 4,6 | 4,6 | 100 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии Крапивинского муниципального округа» на 2021-2024 годы | 1559,3 | 1516,7 | 97,3 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Жилище Крапивинского округа» на 2020-2024 годы | 5532,6 | 5532,6 | 100 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Благоустройство и дорожное хозяйство на территории Крапивинского муниципального округа» на 2021-2024 годы | 57551,5 | 56978,1 | 99,0 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2021-2024 годы | 459,7 | 456,9 | 99,4 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Улучшение условий и охраны труда в Крапивинском муниципальном округе» на 2021-2024 годы | 1297,5 | 1297,5 | 100 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Крапивинском муниципальном округе» на 2019-2024 годы | 313,4 | 313,4 | 100 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Формирование современной городской среды в Крапивинском муниципальном округе на 2018-2024 годы» | 8588,4 | 8588,4 | 100,0 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Развитие туризма в Крапивинском муниципальном округе» на 2019-2024 годы | 2021,1 | 2021,1 | 100 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Чистая вода» на период с 2020 по 2024 год | 0 | 0 |  |  |
|  | «Профилактика экстремизма» на территории Крапивинского муниципального округа  на 2020 - 2024 годы | 1,8 | 1,8 | 100,0 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений на территории Крапивинского муниципального округа  Кемеровской области – Кузбасса на 2021-2024 годы» | 3189,9 | 3189,9 | 99,9 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в Крапивинском муниципальном округе» на 2021 – 2024 годы | 24223,5 | 24025,7 | 99,2 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидации заразных и незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе общих для человека и животных на территории Крапивинского муниципального округа» на 2021 – 2024 годы | 1106,4 | 1103,0 | 99,7 | Высокий уровень эффективности |
| **Итого:** | | **1524506,5** | **1502186,76** | **98,5** | Высокий уровень эффективности |

**Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения (уровень финансирования реализации основных мероприятий) муниципальных программ** всреднем по 26 муниципальным программам составила **98,5**%.

**По результатам проведенной оценки результатов реализации муниципальных программ Крапивинского муниципального округа** определено, что реализация всех 26 муниципальных программ характеризуется как высокоэффективная.

В 2022 году 26 муниципальные программы продолжат реализацию.