**УТВЕРЖДЕН**

**постановлением администрации**

**Крапивинского муниципального района**

**от 30.12.2013 г. №1943**

**Состав организационного комитета по подготовке к 90-летию образования Крапивинского района**

|  |  |
| --- | --- |
| ИльинДенис Павлович | - глава Крапивинского муниципального района, председатель организационного комитета |
| БиккуловТахир Хальфутдинович | - заместитель главы Крапивинского муниципального района, заместитель председателя организационного комитета |
| СалтымаковаИрина Николаевна | - главный специалист организационно-территориального отдела администрации Крапивинского муниципального района, секретарь организационного комитета |
| Члены организационного комитета |
| КлиминаТатьяна Ивановна | - первый заместитель главы Крапивинского муниципального района  |
| ГреньТатьяна Викторовна | - председатель Совета народных депутатов Крапивинского муниципального района |
| АрефьевИван Сергеевич | - заместитель главы Крапивинского муниципального района  |
| КачкановЮрий Иванович | - заместитель главы – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Крапивинского муниципального района |
| СтояноваОльга Васильевна | - начальник финансового управления по Крапивинскому району |
| Букатина Елена Владимировна | - начальник организационно-территориального отдела администрации Крапивинского муниципального района |
| ОстапенкоЗинаида Викторовна | - начальник управления социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального района |
| ГизатулинаЮлия Ивановна | - начальник управления культуры администрации Крапивинского муниципального района |
| ПрокудинаНина Николаевна | - начальник управления образования администрации Крапивинского муниципального района |
| МязинСергей Григорьевич  | - глава Крапивинского городского поселения |
| ЧебокчиновПетр Михайлович | - глава Зеленогорского городского поселения |
| ШутоваЕвгения Анатольевна | - и. о. директора (главный редактор) МБУ «Медиа-центр Крапивинского муниципального района» |

Заместитель главы

Крапивинского муниципального района

Т.Х. Биккулов

**ПЛАН мероприятий, посвященных 90-летию образования Крапивинского муниципального района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Заседание организационного комитета по подготовке к 90-летию со дня образования Крапивинского района |  один раз в квартал | Биккулов Т.Х. |
| 1.2. | Подготовка альбома о гражданах Крапивинского района – ровесниках района  | январь 2014г.  | Остапенко З.В.  |
| 1.3. | Торжественный прием главы, посвященный 90-летию образования Крапивинского муниципального района | сентябрь 2014г. | Биккулов Т.Х.Гизатулина Ю.И. |
| 1.4. | Праздничный салют | сентябрь 2014г. | Биккулов Т.Х. |
| 2. Редакционно-издательские мероприятия |
| 2.1. | Проведение в районной газете «Тайдонские родники» рубрики «К 90-летию образования Крапивинского района» | в течение 2014г.  | МБУ «Медиа-центр Крапивинского муниципального района» |
| 2.2. | Подготовка статей в районную газету «Тайдонские родники» о знаменитых людях-ровесниках района | в течение 2014г. | Остапенко З.В.Шутова Е.А.  |
| 2.3. | Спецвыпуск районной детской газеты «Здравствуй школа!», «О родном районе» | сентябрь 2014г. | УО |
| 2.4. | Фестиваль детской социальной рекламы «Планета детства», номинация «Я здесь живу и край мне этот дорог…» | октябрь 2014г. | УО |
| 2.5. | Фотоквест «Мой Крапивинский район» | сентябрь 2014г. | УО |
| 2.6. | Поздравление юбиляров, ровесников района с 90-летием | январь-декабрь 2014г. | УСЗН КМР, КЦСОН и СРЦ Крапивинского района |
| 2.7. | Фотоконкурс «Район в объективе» | сентябрь 2014г. | УК |
| 2.8. | Работа над дизайном комплекта открыток, посвященных 90-летию образования Крапивинского района; работа над публикацией книги о В.Д. Вучичевиче-Сибирском, посвященной 145-летнему юбилею художника | сентябрь 2014г. | УК |
| 3. Проведение выставок, акций, встреч, ярмарок |
| 3.1. | Выставки в школьных музеях и школьных уголках «Слава и доблесть района» | в течение года | УО |
| 3.2. |  Фотовыставки «Крапивинский район в лицах» | в течение года | УО |
| 3.3. | Конкурс рисунков «Крапивинский район глазами детей» | апрель 2014г. | УСЗН |
| 3.4. | Экологическая акция по сбору мусора «С любовью к Родине» | апрель 2014г. | УСЗН |
| 3.5. | Патриотическая беседа «Место, где ты родился» | май 2014г. | УСЗН |
| 3.6. | Акция по посадке деревьев «Живи, мой край и процветай» | май 2014г. | УСЗН  |
| 3.7. | Цикл бесед «По страницам истории…» | февраль-август 2014г. | УСЗН |
| 3.8. | Участие в проведении благотворительных акций:- по сбору вещей б\у;- по обеспечению малоимущих граждан пожилого возраста и инвалидам овощными наборами | сентябрь 2014г. | УСЗН  |
| 3.9. | Выставки рисунков «Мой поселок в будущем» | в течение года | УО |
| 3.10. | Районная акция «Капсула времени» | январь-май 2014г. | УО |
| 3.11. | Районная акция «Эстафета дружбы», посвященная Всемирному дню здоровья» | апрель 2014г. | МБОУ ДОД «Крапивинский ДДТ» |
| 3.12. | Районная акция «Дети района-старшему поколению», посвященная 90-летию со дня образования Крапивинского района | апрель-май 2014г. | УО |
| 3.13. | Районная акция «Детская организация-Крапивинскому району» | апрель-май 2014г. | УО |
| 3.14. | Участие в областной акции «Найди свой родник» | июнь-сентябрь 2014г. | УО  |
| 3.15. | Районный фестиваль и выставка детского творчества «Люблю тебя мой край родной…» | март 2014г. | Барган Т.П., директор МБОУ ДОД «Крапивинский ДДТ» |
| 3.16. | Районный заочный конкурс творческих работ «Жизнь в гармонии с природой». Номинация «Крапивинский район глазами детей» | февраль 2014г. | Барган Т.П., директор МБОУ ДОД «Крапивинский ДДТ» |
| 3.17. | Районный фестиваль видеофильмов «Мир детства», посвященный 90-летию со дня образования Крапивинского района | март 2014г. | УО |
| 3.18. | Акция «90 пятерок Крапивинскому району» | сентябрь 2014г. | УО |
| 3.19. | Викторина «Земля моих предков» | январь-декабрь 2014г. | УСЗН |
| 3.20. | Познавательное мероприятие «Крапивинский район, Вчера, Сегодня, Завтра» | январь-декабрь 2014г. | УСЗН |
| 3.21. | Встречи с долгожителями, «История с долгожителями в лицах и судьбах» | январь-декабрь 2014г. | УСЗН |
| 3.22. | Посещение районного краеведческого музея «Истоки Родины моей» | январь-декабрь 2014г. | УСЗН |
| 3.23. | «90 добрых дел»- районная акция | январь-сентябрь 2014г. | МКДЦ «Лидер» |
| 3.24. | Районная туристко-краеведческая конференция «Родимый отчий край!» | январь 2014г. | УК |
| 3.25. | 3-й этап районной туристко-краеведческой конференции «Родимый отчий край!» Защита исследовательских работ | 3-6 марта 2014г. | УК |
| 3.26. | Выездная экскурсия в г.Кемерово для участников, занявших призовые места в районной туристко-краеведческой конференции «Родимый отчий край!» | 12 марта 2014г. | УК |
| 3.27. | Районный конкурс «Молодая семья» | март-апрель 2014г. | УК |
| 3.28. | Литературно-художественная гостиная с электронной презентацией «Какой портрет, какой пейзаж»-о творчестве самодеятельных художников района Райского Л.П., Редозубовой Н.В., Селивановой Н.П., Дъяковой А.В. | январь 2014г. | УК |
| 3.29. | Открытый районный фестиваль-конкурс «Шансон» | апрель 2014г. | УК |
| 3.30. | III районный фестиваль детского творчества «Планета детства» | июнь 2014г. | УК |
| 4. Культурно-массовая работа |
| 4.1. | Познавательные часы «Символы моей малой родины» | в течение года | УО |
| 4.2. | Тематические классные часы и беседы «Любимый сердцу край» | в течение года | УО |
| 4.3. | Встречи с известными людьми района, с ровесниками района «Жизнь замечательных людей» | в течение года | УО |
| 4.4. | Встречи с тружениками села «Тепло родного очага» | в течение года | УО |
| 4.5. | Спортивно-массовые мероприятия, посвященные 90-летию со дня образования Крапивинского района | в течение года | УО  |
| 4.6. | Военно-патриотическая игра «Зарница», посвященная 90-летию со дня образования Крапивинского района | май 2014г. | Барган Т.П., директор МБОУ ДОД «Крапивинский ДДТ» |
| 4.7. | Уроки семьи и семейных ценностей «Моя семья-Крапивинскому району» | май, сентябрь 2014г. | УО |
| 4.8. | Учебно-тренировочные сборы, профильная смена «Наша малая Родина» | июнь, июль 2014г. | УО |
| 4.9. | Лагеря труда и отдыха «Мы трудимся во благо района» | июнь, июль 2014г. | УО |
| 4.10. | Уроки Крапивинского района «Живем Крапивинской судьбою» | сентябрь, октябрь 2014г. | УО |
| 4.11. | Районный туристический Слет обучающихся, посвященный 90-летию со дня образования Крапивинского района | сентябрь 2014г. | Барган Т.П., директор МБОУ ДОД «Крапивинский ДДТ» |
| 4.12. | Интеллектуальный марафон «Знатоки Крапивинского района» | сентябрь 2014г. | УО |
| 4.13. | Литературно-музыкальная гостиная «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется…» (по творчеству поэтов-крапивинцев) | октябрь 2014г. | УО |
| 4.14. | Конференция КРДО «Парус Надежды», «Я –гражданин Крапивинского района»  | ноябрь 2014г. | УО |
| 4.15. | Экскурсии по достопримечательностям района | январь, декабрь 2014г. | УСЗН |
| 4.16. | Привлечение волонтерских бригад для оказания помощи гражданам, находящимся на социальном обслуживании, на дому, по подготовке к зимнему периоду | сентябрь 2014г. | УСЗН |
| 4.17. | Выездная выставка, посвященная объектам культурного наследия Крапивинского района | 9 мая 2014г. | УК |
| 4.18. | Праздник одаренных детей Крапивинского района «Звездный калейдоскоп» | июнь 2014г. | УК |
| 4.19. | Районный праздник «В ночь на Ивана купала» | июль 2014г. | УК |
| 4.20. | Районный праздник, посвященный 90-летию Крапивинского района «Я вырос здесь и край мне этот дорог» | сентябрь 2014г. | УК |
| 5. Конкурсы, соревнования |
| 5.1. | Танцевальный flash-mob «я, ты, он, она-вместе дружная семья» | сентябрь 2014г. | УО |
| 5.2. | Районный конкурс сценариев, посвященных юбилею района «Моя родная сторонка» | январь-август 2014г. | УК |
| 5.3. | Сезонные игры КВН | февраль, апрель, ноябрь 2014г. | УК |
| 5.4. | Районный фестиваль-конкурс эстрадной песни «Поющая зима» | февраль 2014г. | УК |
| 5.5. | Районный конкурс самодеятельных поэтов, посвященных юбилею Крапивинского района «Сибирью связанные судьбы», выпуск сборников стихов | сентябрь 2014г. | УК |
| 5.6. | II Межрегиональный фестиваль-конкурс национальных культур «Истоки», посвященный 90-летию Крапивинского района и 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского | сентябрь 2014г. | УК |
| 6. Ввод объектов после реконструкции |
| 6.1. | -24-квартирный жилой дом в пгт. Крапивинский,-18-квартирный жилой дом в д. Шевели,- СДК д. Шевели,-МАУ «Реабилитационный центр для наркозависимых» п. Березовка | март 2014г.февраль 2014г.2014г.март 2014г. | отдел строительства администрации Крапивинского муниципального района  |

Заместитель главы

Крапивинского муниципального района

Т.Х. Биккулов