Приложение 2

к Постановлению администрации

Крапивинского муниципального района

от 13.02.2019 № 110

**План деятельности**

**муниципального опорного центра дополнительного образования детей**

**Крапивинского муниципального района на период 2019 – 2021 г.г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Результат** |
| 1. | Создание МОЦ | Февраль  2019 г. | Постановление  АКМР |
| 1.1. | Утверждение положения и плана деятельности МОЦ | Февраль  2019 г. | Приказ  УО АКМР |
| 1.2. | Назначение руководителя МОЦ | Февраль  2019 г. | Приказ  УО АКМР |
| 1.3. | Заключение соглашения о сотрудничестве с РМЦ | Март  2019 г. | Соглашение  с РМЦ |
| 2. | Привлечение интеллектуальных партнеров, бизнес-партнеров, иных участников деятельности по реализации федерального проекта | Март-апрель  2019 г. | Соглашения о сотрудничестве |
| 3. | Создание информационного портала МОЦ | 2019 г. | Информационный портал МОЦ |
| 4. | Утверждение медиаплана освещения | Март-апрель  2019 г. | Медиаплан |
| 5. | Инвентаризация реализуемых программ дополнительного образования детей | Апрель-май  2019 г. | Реестр программ дополнительного образования |
| 6. | Формирование реестра модульных вариативных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | 2019 г. | Реестр модульных программ дополнительного образования |
| 7. | Организация работы по наполнению муниципального сегмента общедоступного навигатора по дополнительному образованию детей | 2019 г. | Общедоступный навигатор по дополнительному образованию |
| 8. | Организация повышения квалификации работников дополнительного образования | 2019 -2021 гг. | Документы о повышении квалификации |
| 9. | Внедрение типовых моделей дополнительного образования, в том числе: |  |  |
| 9.1 | сетевого взаимодействия на базе образовательных организаций, не реализующих ранее программ дополнительного образования детей | 2019 – 2021 гг. | Справки  МОЦ |
| 9.2 | разноуровневых программ дополнительного образования | 2019 – 2021  гг. | Справки МОЦ |
| 9.3 | модульных программ для сельской местности | 2019 – 2021  гг. | Справки МОЦ |
| 9.4 | вовлечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2019 – 2021  гг. | Справки МОЦ |
| 9.5 | образовательных программ для организаций летнего отдыха и проведения заочных школ | 2019 – 2021  гг. | Справки МОЦ |
| 10. | Координация деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы различной направленности | 2019 – 2021  гг. | Рецензии  программ МОЦ |
| 11. | Участие в конкурсах и иных мероприятиях для обучающихся и педагогов системы дополнительного образования | 2019 – 2021  гг.  согласно плану РМЦ | Сертификаты,  дипломы |
| 12. | Проведение конкурсных и иных мероприятий для обучающихся и педагогов системы дополнительного образования | 2019 – 2021  гг.  согласно планам УО КМР, МБУДО Крапивинский ДДТ | Приказы  УО КМР,  МБУДО  Крапивинский  ДДТ |
| 13. | Введение персонифицированного учета детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам | 2019 – 2021  гг. | Размещение  сведений |
| 14. | Изготовление и тиражирование полиграфической продукции, освещающей реализацию федерального проекта | 2019 – 2021  гг. | Полиграфическая  продукция |
| 15. | Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | 2019 – 2021  гг. | Отчет МОЦ |
| 16. | Подготовка ежегодного отчета о реализации федерального проекта | 2019 – 2021  гг | Отчет МОЦ |