|  | ## Приложение № 2 к постановлению администрации Крапивинского муниципального округа от 22.10.2024 № 1404 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению празднования в Кемеровской области – Кузбассе 80-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

3

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мониторинга условий проживания инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., вдов (вдовцов) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., бывших несовершеннолетних узников концлагерей и принятие мер по решению вопросов их жизнеустройства, оказанию помощи в социально-бытовом обслуживании, а также по предоставлению иных социальных услуг | 2025 | УСЗН администрации КМО, МКУ «Территориальное управление» |
| 1.2 | Выезды мобильной социальной помощи в целях разъяснения мер социальной поддержки лицам, приравненных к участникам ВОВ | 2025 | УСЗН администрации КМО |
| 1.3 | Предоставление социально-бытовых услуг лицам, приравненным к участникам ВОВ, вдовам УВОВ, состоящим на социальном обслуживании на дому в рамках проведения акции «Весенняя неделя добра» | 2025 | МБУ КЦСОН Крапивинского муниципального округа |
| 2. Памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |
| 2.1 | Привлечение волонтеров для оказания адресной помощи нуждающимся труженикам тыла и вдовам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | апрель-май 2025 | МБУ КЦСОН Крапивинского муниципального округа |
| 2.2 | Акция «Пирог Победы» для тружеников тыла и вдов УВОВ, состоящих на социальном обслуживании на дому в КЦСОН Крапивинского муниципального округа | Май 2025 | МБУ КЦСОН Крапивинского муниципального округа |
| 2.3 | Организация выезда получателей социальных услуг отделения дневного пребывания на экскурсии в Кузбасский краеведческий музей на реконструкцию заводского цеха военного времени «Кузница Победы» | 2025 | МБУ КЦСОН Крапивинского муниципального округа |
| 2.4 | Литературно-музыкальная гостиная «Майский вальс» для получателей социальных услуг отделения дневного пребывания КЦСОН Крапивинского округа | 2025 | МБУ КЦСОН Крапивинского муниципального округа |
| 2.5 | «Письмо Победы». Письма труженикам тыла, участникам СВО. | 10.04.2025 | МКУ СРЦ Крапивинского муниципального округа |
| 2.6 | Акция «Георгиевская ленточка» (сделать фото с лентой, и ответить на вопрос: «Почему для меня важна Георгиевская лента» | 15.04.2025 | МКУ СРЦ Крапивинского муниципального округа |
| 2.7 | Акция «Красная гвоздика». Изготовление и раздача жителям пгт. Зеленогорский | 21.04.2025 | МКУ СРЦ Крапивинского муниципального округа |
| 2.8 | Конкурс рисунков «Мы рисуем Победу» | 24.04.2025 | МКУ СРЦ Крапивинского муниципального округа |
| 2.9 | Акция «Литература Победы». Марафон чтения литературного произведения про войну | 28.04.2025 | МКУ СРЦ Крапивинского муниципального округа |
| 2.10 | «Голос весны». Воспитанники исполняют песни военных лет | 05.05.2025 | МКУ СРЦ Крапивинского муниципального округа |
| 2.11 | Флешмоб «100 шагов к Победе» - скандинавская ходьба | 08.05.2025 | МКУ СРЦ Крапивинского муниципального округа |
| 2.12 | Благоустройство мест захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, памятных мест, обелисков и мемориалов | Апрель – сентябрь 2025 года | МКУ «Территориальное управление» УО АКМО Шестаков Виталий Анатольевич, директор МБУК «МКДЦ «ЛИДЕР», местное отделение Движения Первых Крапивинского МО |
| 2.13 | «Сад памяти» –Всероссийская эколого-патриотическая акция, в ходе которой высаживаются деревья в память об участниках Великой Отечественной войны | Апрель – июнь 2025 года | Администрация Крапивинского муниципального округа МКУ «Территориальное управление» |
| 2.14 | Патриотическая акция «Окна Победы» | Апрель – май 2025 года | Администрация Крапивинского муниципального округа Управления администрации Крапивинского муниципального округа УО АКМО |
| 2.15 | Акция «Свеча памяти» | 09.05.2025 | Шестаков Виталий Анатольевич, директор МБУК «МКДЦ «ЛИДЕР» УО АКМО |
| 2.16 | Торжественное возложение венков и цветов к братским могилам, памятникам и мемориалам славы (День Победы, День памяти и скорби и т.п.) | 2025 год | Головина Ирина Алексеевна, директор МБУК «КСКО» |
| 2.17 | Организация деятельности молодежных волонтерских отрядов по оказанию адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в рамках патриотических акций «Снежный десант», «1418 шагов к Победе» | Февраль–май 2025 | УО АКМО МБУ ДПО «ИМЦ» Руководители ОО |
| 2.18 | Цикл Всекузбасских уроков мужества «Победой гордимся!», посвященных 80-летию Великой Победы | Февраль – декабрь 2025 | УО АКМО МБУ ДПО «ИМЦ» Руководители ОО |
| 2.19 | Цикл мероприятий, посвященных 80-й годовщине окончания Второй мировой войны | 3 сентября 2025 | УО АКМО МБУ ДПО «ИМЦ» Руководители ОО |
| 2.20 | Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества | Декабрь 2025 | УО АКМО МБУ ДПО «ИМЦ» Руководители ОО |
| 2.21 | Цикл мероприятий в формате дней единых действий, посвященных дням воинской славы России: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; День защитника Отечества; День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции; День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве; День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ; День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой | 27.01.2025 02.02.2025 23.02.2025 12.05.2025 23.08.2025 09.10.2025 05.12.2025 | МБУ ДПО «ИМЦ» Руководители ОО Советники директоров по воспитанию Зам по ВР вожатые |
| 2.22 | Международная историко-просветительская патриотическая акция «Диктант Победы» | Апрель 2025 | УО АКМО МБУ ДПО «ИМЦ» |
| 2.23 | Цикл уроков мужества, уроков памяти, посвященных истории Великой Отечественной войны | В течение 2025 | МБУ ДПО «ИМЦ» Руководители ОО Депутаты СНД КМО |
| 2.24 | Конкурс иллюстраций стихов о войне «И прадед мой с войны...» (рисуем стихи о войне) | Февраль –март 2025 | УО АКМО МБУ ДПО «ИМЦ» Руководители ОО |
| 2.25 | Областной конкурс учебно-исследовательских работ «Юный архивист» | Май 2025 | УО АКМО МБУ ДПО «ИМЦ» |
| 2.26 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, приуроченных к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | 2025 | УО АКМО МБУ ДПО «ИМЦ» Руководители ОО |
| 2.27 | XVI Международная акция «Читаем детям о войне» | Апрель-май 2025 | УО АКМО МБУ ДПО «ИМЦ» Руководители ОО |
| 2.28 | Встречи с ветеранами и участниками специальной военной операции на тему «Есть такая профессия – Родину защищать» | В течение 2025 | УО АКМО МБУ ДПО «ИМЦ» Руководители ОО |
| 2.29 | Акция «Судьба солдата» | 9 мая, 22 июня 2025 | УО АКМО МБУ ДПО «ИМЦ» Руководители ОО |
| 2.30 | Международная историческая интеллектуальная онлайн-игра «1418» | Март – апрель 2025 | УО АКМО МБУ ДПО «ИМЦ» Руководители ОО |
| 2.31 | Международная историческая онлайн-игра «Наша Победа» | Апрель – май 2025 | УО АКМО МБУ ДПО «ИМЦ» Руководители ОО |
| 2.32 | Региональный литературный конкурс «О героях былых и нынешних» | Январь – март 2025 | УО АКМО МБУ ДПО «ИМЦ» Руководители ОО |
| 2.33 | ХVI зимняя военно-спортивная игра юнармейцев Кемеровской области – Кузбасса «Во славу Отечества» | Февраль – март 2025 | УО АКМО Крапивинский ДДТ |
| 2.34 | Серия интеллектуальных игр и исторических уроков, приуроченных к памятным датам Великой Отечественной войны | в течение 2025 | УО АКМО МБУ ДПО «ИМЦ» Руководители ОО |
| 2.35 | XVI Областной (открытый) слет поисковых объединений Кузбасса «Наследники Победы» | Июнь 2025 | УО АКМО МБУ ДПО «ИМЦ» Руководители ОО |
| 3. Культурно-массовые мероприятия |  |  |  |
|  | Автопробег. Пробег на авто с флагами и портретами ветеранов ВОВ и СВО | 08.05.2025 | Шестаков Виталий Анатольевич, директор МБУК «МКДЦ «ЛИДЕР» |
|  | «Весна Победы – 2025» - фестиваль хоровой музыки | 08.05.2025 | Головина Ирина Алексеевна, директор МБУК «КСКО» |
|  | Мастер – класс «Гвоздика памяти» | 09.05.2025 | Сайберт Ирина Федоровна, директор МБУК «Крапивинская ЦБС» |
|  | Акция «Живой микрофон» | 09.05.2025 | Сайберт Ирина Федоровна, директор МБУК «Крапивинская ЦБС» |
|  | «Великая поступь Победы» - праздничный концерт, посвященный Дню Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг. | 09.05.2025 | Головина Ирина Алексеевна, директор МБУК «КСКО» |
|  | «Катюша» - 4 фестиваль детского творчества, посвященный Дню Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг. | 09.05.2025 | Головина Ирина Алексеевна, директор МБУК «КСКО» |
|  | «Поем двором» - акция, посвященная Дню Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг. | 09.05.2025 | Головина Ирина Алексеевна, директор МБУК «КСКО» |
|  | «Победный май» - вечерняя программа, посвященная Дню Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг. | 09.05.2025 | Головина Ирина Алексеевна, директор МБУК «КСКО» |
|  | Спортивная эстафета, посвященная Дню Победы. | 08.05.2025 | УО АКМО МБУ ДПО «ИМЦ» Руководители ОО |
|  | Концертная программа «День Победы» | 09.05.2025 | УО АКМО МБУ ДПО «ИМЦ» Руководители ОО |
|  | Интеллектуальная игра «Есть такая профессия – Родину защищать» | Май 2025 год | УО, МБУ ДПО «ИМЦ» |
|  | Региональный онлайн-конкурс детских рисунков «О героях былых времен…» ко Дню Победы | Апрель – май 2025 | УО АКМО МБУ ДПО «ИМЦ» Руководители ОО |
|  | Литературно – музыкальная гостиная «За пять минут до Победы» | Март 2025 | Местное отделение Движения Первых Крапивинского МО |
|  | Видеомарафон «Хранители истории: вчера, сегодня, завтра» | Апрель – май 2025 | Местное отделение Движения Первых Крапивинского МО |
| 4. Образовательные мероприятия |  |  |  |
| 4.1 | Лекция на тему: «Художники Великой отечественной войны» | 30.04.2025 | Зарубина Наталья Алексеевна, директор МБУ ДО КМО «ДШИ» |
| 4.2 | «Линейка памяти» - торжественная линейка, посвященная 80-ой годовщине Великой Победы | 07.05.2025 | Шестаков Виталий Анатольевич, директор МБУК «МКДЦ «ЛИДЕР» |
| 4.3 | Тематическая выставка «Страницы книг расскажут о войне» | В течение учебного года | ОО, библиотекари |
| 5. Конкурсы |  |  |  |
| 5.1 | Окружной конкурс чтецов «Нам 41-й не забыть, а 45-й - вечно славить!». Окружной конкурс чтецов, посвященный 80-летию Победы в ВОВ | 26.03.2025 | Сайберт Ирина Федоровна, директор МБУК «Крапивинская ЦБС» |
| 5.2 | Конкурс творческих работ «Эх, путь-дорожка, фронтовая…» | Апрель 2025 | УО АКМО МБУ ДПО «ИМЦ» Руководители ОО |
| 6. Выставочные мероприятия |  |  |  |
| 6.1 | Планшетная выставка «Творцы Победы». Выставка подготовлена Музеем Победы (г. Москва) в рамках Международного проекта «Территория Победы». Выставка рассказывает о становлении полководческого таланта в ходе сражений Великой Отечественной войны выдающихся полководцев, представителей новой советской школы военного искусства | 01.04-30.04.2025 | Ботева Елена Юрьевна, директор МБУ культуры «Крапивинский краеведческий музей» |
| 6.2 | Фотовыставка «Великий май, великой Победы». Выставка посвящена увековечиванию памяти защитников Отечества. В экспозиции будут представлены портреты крапивинцев — Героев Советского Союза, участников парада Победы 1945 года | 15.04.2025 | Сайберт Ирина Федоровна, директор МБУК «Крапивинская ЦБС» |
| 6.3 | Выставка картин «Победители». Выставка творческих работ учащихся Детской школы искусств, выполненных в различных техниках и передающих атмосферу дней Великой Отечественной войны» | 15.04-15.05.2025 | Ботева Елена Юрьевна, директор МБУ культуры «Крапивинский краеведческий музей» |
| 6.4 | Выставка работ, учащихся отделения изобразительного искусства «Праздник Победы», где будут представлены работы, учащихся отделения изобразительного искусства. Выставка станет прекрасным способом отдать дань уважения всем героям, которые боролись за нашу свободу и мир на земле | 01.05-30.05.2025 | Зарубина Наталья Алексеевна, директор МБУ ДО КМО «ДШИ» |
| 6.5 | Выставка «Стена памяти». Выставка фотографий крапивинцев – участников ВОВ | 09.05.2025 | Ботева Елена Юрьевна, директор МБУ культуры «Крапивинский краеведческий музей» |
| 6.6 | Видеотрансляция «Они идут победным строем в любые времена». | 09.05.2025 | Сайберт Ирина Федоровна, директор МБУК «Крапивинская ЦБС» |
| 6.7 | Планшетная выставка «Путь к Победе». Выставка агитационных советских плакатов, подготовлена Музеем Победы (г. Москва) в рамках Международного проекта «Территория Победы» | 09.05.2025 | Ботева Елена Юрьевна, директор МБУ культуры «Крапивинский краеведческий музей» |
| 7. Спортивные мероприятия |  |  |  |
| 7.1 | Турнир по настольному теннису, посвящённый 80-ой годовщине Великой Победы | 08.05.2025 | Шестаков Виталий Анатольевич, директор МБУК «МКДЦ «ЛИДЕР» |
| 7.2 | Традиционный легкоатлетический пробег пгт. Зеленогорский - пгт. Крапивинский, посвященный празднованию «Дня Победы» | 09.05.2025 | Сачков Максим Евгеньевич, директор МБУ «Спортивная школа КМО» |
| 7.3 | Соревнования по волейболу среди смешанных команд Крапивинского муниципального округа, посвященные 80-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 09.05.2025 | Сачков Максим Евгеньевич, директор МБУ «Спортивная школа КМО» |
| 7.4 | Турнир Крапивинского муниципального округа по футболу, посвященный празднованию «Дня Победы» | 09.05.2025 | Сачков Максим Евгеньевич, директор МБУ «Спортивная школа КМО» |
| 7.5 | Чемпионат и первенство Кузбасса по мотоциклетному спорту | 09.05.2025 | Сачков Максим Евгеньевич, директор МБУ «Спортивная школа КМО» |
| 8. Издательская деятельность |  |  |  |
| 8.1 | Создание 2-го тома книги «Дважды победители» | 01.03.2025 | Сайберт Ирина Федоровна, директор МБУК «Крапивинская ЦБС» |
| 8.2 | Публикация материалов о подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. | В течение года | МБУ «Медиа-центр Крапивинского муниципального округа» |
| 8.3 | Освещение праздничных мероприятий в газете "Тайдонские родники" | В течение года | МБУ «Медиа-центр Крапивинского муниципального округа» |
| 9. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию |  |  |  |
| 9.1 | Вечер памяти Владимира Петровича Романчина «Вам в наследство оставлю звонких строк серебро». | 28.04.2025 | Сайберт Ирина Федоровна, директор МБУК «Крапивинская ЦБС» |
| 9.2 | Час истории «Наши земляки – участники Великой Отечественной войны». | 06.05.2025 | Сайберт Ирина Федоровна, директор МБУК «Крапивинская ЦБС» |
| 9.3 | Патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Раздача ленточек гостям и жителям округа | Апрель – май 2025 | Шестаков Виталий Анатольевич, директор МБУК «МКДЦ «ЛИДЕР» |
| 9.4 | Патриотическая акция «Красная гвоздика» | Апрель – май 2025 | Шестаков Виталий Анатольевич, директор МБУК «МКДЦ «ЛИДЕР» |
| 9.6 | Военно-патриотический проект «Слова, оборванные пулей», совместно с клубом «Тайдон» | 09.05.2025 | УО АКМО, МБУ ДПО «ИМЦ» Руководители ОО |
| 9.7 | Муниципальный фестиваль патриотической песни «Песни в солдатской шинели» | Февраль 2025 год | УО, Крапивинский ДДТ |
| 9.8 | Муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» | Апрель 2025 год | УО, Крапивинский ДДТ |
| 9.9 | Всекузбасская музейная патриотическая неделя, посвященная героическим поступкам Кузбассовцев в истории Отечества | 3–9 декабря 2025 | УО АКМО МБУ ДПО «ИМЦ» Руководители ОО |
| 10. Торжественные мероприятия 9 мая 2025 г. |  |  |  |
| 10.1 | Организация персональных поздравлений с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | апрель-май 2025 | Администрация Крапивинского муниципального округа, УСЗН администрации КМО, Местная общественная организация ветеранов Крапивинского муниципального округа, МКУ «Территориальное управление» |
| 10.2 | «У священного огня» - митинг, посвященный Дню Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг. | 09.05.2025 | Головина Ирина Алексеевна, директор МБУК «КСКО» |
| 10.3 | Акция «Бессмертный полк» | 09.05.2025 | Шестаков Виталий Анатольевич, директор МБУК «МКДЦ «ЛИДЕР» |
| 10.4 | Парад предприятий и организаций Крапивинского округа, посвященный Дню Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг. | 09.05.2025 | Головина Ирина Алексеевна, директор МБУК «КСКО» |

17