к постановлению администрации

Крапивинского муниципального района

от 15.05.2017г № 412

План мероприятий по приведению качества питьевой воды  Крапивинского муниципального района  в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» на период 2017-2035 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | сумма затрат, тыс.руб. | Период проведения, годы | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в пгт. Крапивинский от водозабора пгт. Зеленогорский проект №2015.192512/05-15-ПЗ «Водоснабжение пгт. Крапивинский, Кемеровской области от водозабора пгт. Зеленогорский»: - Строительство водовода - Строительство водокольцевых сетей - Строительство резервуара чистой воды и насосной станции - Реконструкция водозаборных сооружений 1го и 2го подъёмов | 552530,0 | 2019-2023 | ООО «ТЭП» |
| 2 | Крапивинский район, д.Шевели Установка модульной станции водоподготовки (тип. ММСОВ) Поставка, монтаж, ПНР | 6 184,38 | 2018 | ООО «ТЭП» |
| 3 | Крапивинский район, с.Борисово Установка модульной станции водоподготовки (тип. ММСОВ) Поставка, монтаж, ПНР | 9 893,12 | 2024 | ООО «ТЭП» |
| 4 | Крапивинский район, с.Каменка Установка модульной станции водоподготовки (тип. ММСОВ). Поставка, монтаж, ПНР | 5 240,38 | 2025 | ООО «ТЭП» |
| 5 | Крапивинский район, д.Ключи Установка модульной станции водоподготовки (тип. ММСОВ). Поставка, монтаж, ПНР | 2 992,48 | 2026 | ООО «ТЭП» |
| 6 | Крапивинский район, д.Бердюгино Установка модульной станции водоподготовки (тип. ММСОВ). Поставка, монтаж, ПНР | 2 180,64 | 2028 | ООО «ТЭП» |
| 7 | Крапивинский район, п.Плотниковский Установка модульной станции водоподготовки (тип. ММСОВ). Поставка, монтаж, ПНР | 3 145,88 | 2029 | ООО «ТЭП» |
| 8 | Крапивинский район, п.Берёзовка Установка модульной станции водоподготовки (тип. ММСОВ). Поставка, монтаж, ПНР | 2 339,94 | 2030 | ООО «ТЭП» |
| 9 | Крапивинский район, д.Новобарачаты Установка модульной станции водоподготовки (тип. ММСОВ). Поставка, монтаж, ПНР | 2 899,26 | 2031 | ООО «ТЭП» |
| 10 | Крапивинский район, п.Красные Ключи Установка модульной станции водоподготовки (тип. ММСОВ). Поставка, монтаж, ПНР | 5 686,42 | 2027 | ООО «ТЭП» |
| 11 | Крапивинский район, д.Кабаново Установка модульной станции водоподготовки (тип. ММСОВ). Поставка, монтаж, ПНР | 3 984,86 | 2033 | ООО «ТЭП» |
| 12 | Крапивинский район, д.Скарюпино Установка модульной станции водоподготовки (тип. ММСОВ). Поставка, монтаж, ПНР | 3 739 420 | 2034 | ООО «ТЭП» |
| 13 | Крапивинский район, с.Поперечное Установка модульной станции водоподготовки (тип. ММСОВ). Поставка, монтаж, ПНР | 3 000,00 | 2032 | ООО «ТЭП» |
| 14 | Крапивинский район, п.Ленинка, с.Салтымаково Установка модульной станции водоподготовки (тип. ММСОВ). Поставка, монтаж, ПНР | 6 000,00 | 2035 | ООО «ТЭП» |
| 15 | Крапивинский район, д.Сарапки Установка модульной станции водоподготовки (тип. ММСОВ). Поставка, монтаж, ПНР | 3 000,00 | 2035 | ООО «ТЭП» |
| 16 | Обеспечение безопасной эксплуатации централизованных систем водоснабжения |  | в течение всего периода | ООО «ТЭП» |
| 17 | Заключение договоров организациями, осуществляющими холодное водоснабжение, с абонентами |  | постоянно | ООО «ТЭП» |
| 18 | Подключение объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения при наличии технической возможности |  | по мере поступления заявлений, в соответствии с дорожной картой | ООО «ТЭП» |
| 19 | Капитальный ремонт запорной арматуры (вентилей, задвижек) в водопроводных колодцах |  | на территории Крапивинского района, по мере необходимости | ООО «ТЭП» |
| 20 | Капитальный ремонт водопроводных колодцев |  | на территории Крапивинского района, по мере необходимости | ООО «ТЭП» |
| 21 | Организация лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению |  | Согласно программе производственного контроля качества воды | ООО «ТЭП» |
| 22 | Капитальный ремонт насосов на артезианских скважинах |  | на территории Крапивинского района, по мере необходимости | ООО «ТЭП» |
| 23 | Промывка и дезинфекция водопроводных сетей |  | на территории Крапивинского района, после устранения аварий. | ООО «ТЭП» |
| 24 | Привести в соответствие водозаборы и зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения |  | на территории Крапивинского района | ООО «ТЭП» |