**Сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ Крапивинского муниципального округа**

 **за 2020 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Крапивинского муниципального округа проводится для мониторинга вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Крапивинского муниципального округа ответственным исполнителем (координатором) раз в год в течение реализации муниципальной программы.

Для проведения оценки эффективности муниципальной программы с учетом ее специфики ответственный исполнитель (координатор) совместно с исполнителями муниципальной программы разрабатывает методику оценки эффективности муниципальной программы. Методика оценки эффективности муниципальной программы утверждается соответствующим постановлением при утверждении муниципальной программы.

В соответствии с постановлением администрации Крапивинского муниципального округа от 11.12.2019 года № 1141 «Об утверждении перечня муниципальных программ Крапивинского муниципального округа, реализация которых планируется в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов», в 2020 году в Крапивинском муниципальном округа реализовывались 24 муниципальные программы.

**Перечень муниципальных программ**

**Крапивинского муниципального округа**

| № | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Исполнители муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Организация местного самоуправления в Крапивинском муниципальном округе» на 2015-2022 годы | Отдел экономического развития администрации Крапивинского муниципального округа | Администрация Крапивинского муниципального округаСовет народных депутатов Крапивинского муниципального округа |
| 2 | «Развитие образования Крапивинского муниципального округа» на 2014-2022 годы | Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа | Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа |
| 3 | «Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального округа» на 2014-2022 годы | Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа | Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа; управление образования администрации Крапивинского муниципального округа |
| 4 | «Культура Крапивинского муниципального округа» на 2014-2022 годы | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа | МБУК «Клубная система Крапивинского округа»; МБУК «Молодежный-культурно досуговый центр «ЛИДЕР»; МБУК «Крапивинский краеведческий музей»; МБУК «Крапивинская библиотечная система»; МБУ ДО КМО «Детская Школа искусств»; МБУ «Спортивная школа Крапивинского муниципального округа»  |
| 5 | «Информационная обеспеченность жителей Крапивинского округа» на 2014-2022 годы | МБУ «Медиа-центр администрации Крапивинского муниципального округа» | Администрация Крапивинского муниципального округа; МБУ «Медиа-центр Крапивинского муниципального округа» |
| 6 | «Имущественный комплекс Крапивинского муниципального округа» на 2014-2022 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального округа | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального округа |
| 7 | «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Автохозяйство Крапивинского муниципального округа» на 2014-2022 годы | МБУ «Автохозяйство Крапивинского муниципального округа» | МБУ «Автохозяйство Крапивинского муниципального округа» |
| 8 | «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского округа» на 2021-2023 годы | МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству АКМО» | МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству АКМО»; МКУ «Территориальное управление АКМО»; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального округа; Предприятия жилищно-коммунального хозяйства; Учреждения социальной сферы |
| 9 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий в Крапивинском муниципальном округе» на 2014-2022 годы | Отдел по ГО,ЧС и отдел военно - мобилизационной подготовки администрации Крапивинского муниципального округа | Администрация Крапивинского муниципального округа; МКУ «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа»; МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» Крапивинского муниципального округа; Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа; Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа; Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа; Отдел сельского хозяйства администрации Крапивинского муниципального округа; МБУ «Автохозяйство Крапивинского муниципального округа» |
| 10 | «Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в Крапивинском округе» на 2014-2022 годы | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального округа | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального округа;предприниматели Крапивинского муниципального округа |
| 11 | «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального округа» на 2020 год | МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству АКМО» | Сектор строительства администрации Крапивинского муниципального округа |
| 12 | «Развитие муниципальной службы Крапивинского муниципального округа» на 2014-2022 годы | Организационно-территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального округа | Структурные подразделения администрации Крапивинского муниципального округа  |
| 13 | «Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии Крапивинского муниципального округа» на 2015-2022 годы | Организационно-территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального округа | Организационно-территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального округа |
| 14 | «Жилище Крапивинского округа» на 2020-2022 годы | Отдел по жилищным вопросам администрации Крапивинского муниципального округа | Администрация Крапивинского муниципального округа |
| 15 | «Управление муниципальными финансами Крапивинского муниципального округа» на 2014-2022 годы | Финансовое управление по Крапивинскому округу | Финансовое управление по Крапивинскому округу; администрация Крапивинского муниципального округа |
| 16 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2015-2022 годы | Главный специалист-ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Крапивинского муниципального округа | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Крапивинского муниципального округа; Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского округа; Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа; ГБУЗ КО «Крапивинская районная больница»; Отдел МВД России по Крапивинскому округу; Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Крапивинского округа;мМниципальное бюджетное учреждение культуры молодежный культурно-досуговый центр «ЛИДЕР» |
| 17 | «Улучшение условий и охраны труда в Крапивинском муниципальном округе» на 2015-2022 годы | Отдел экономического развития администрации Крапивинского муниципального округа | Администрация Крапивинского муниципального округа; Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа; Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Крапивинского муниципального округа; Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа; Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа; Муниципальное бюджетное учреждение «Автохозяйство Крапивинского муниципального округа» |
| 18 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Крапивинском муниципальном округе» на 2019-2022 годы | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального округа | Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа; Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа;Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального округа; Социально-ориентированные некоммерческие организации |
| 19 | «Формирование современной городской среды в Крапивинском муниципальном округе на 2018-2022 годы» | МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству АКМО» | МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству АКМО»; МКУ «Территориальное управление АКМО» |
| 20 | «Развитие туризма в Крапивинском муниципальном округе» на 2019-2024 годы | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального округа, управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа | Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа; Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа; Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа; Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального округа; Предприниматели Крапивинского муниципального округа |
| 21 | «Чистая вода» на период с 2020 по 2024 год | МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству АКМО» | МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству АКМО»; Предприятия жилищно – коммунального хозяйства |
| 22 | «Развитие информационного общества» в Крапивинском муниципальном округе на 2020-2023 годы | Отдел экономического развития администрации Крапивинского муниципального округа | Администрация Крапивинского муниципального округа |
| 23 | «Благоустройство и дорожное хозяйство на территории Крапивинского муниципального округа» на 2020 год | МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству АКМО» | МКУ «Управление по жизнеобеспечению и строительству АКМО»; ОАО «Крапивинавтодор» |
| 24 | «Профилактика экстремизма» на территории Крапивинского муниципального округана 2020 - 2022 годы | Отдел ГО иЧС администрации Крапивинского муниципального округа;Отдел военно - мобилизационной подготовки администрации Крапивинского муниципального округа | Отдел ГО иЧС администрации Крапивинского муниципального округа;Отдел военно - мобилизационной подготовки администрации Крапивинского муниципального округа |

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности результатов реализации муниципальных программ Крапивинского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/н** | **Наименование муниципальной программы** | **План 2020 года, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования муниципальной программы,** **%** | **Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы** **(в соответствии с утвержденной методикой)** |
|  | «Организация местного самоуправления в Крапивинском муниципальном округе» на 2015-2022 годы | 88880,8 | 84622,3 | 95,2 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Развитие образования Крапивинского муниципального округа» на 2014-2022 годы | 580897,6 | 570405,3 | 98,2 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального округа» н а 2014-2022 годы | 126366,9 | 125672,0 | 99,5 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Культура Крапивинского муниципального округа» на 2014-2022 годы | 172981,3 | 168535,1 | 97,4 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Информационная обеспеченность жителей Крапивинского округа» на 2014-2022 годы | 4039,9 | 4039,9 | 100 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Имущественный комплекс Крапивинского муниципального округа» на 2014-2022 годы | 10324,8 | 10028,3 |  97,1 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Автохозяйство Крапивинского муниципального округа» на 2014-2022 годы | 24786,5 | 24149,5 | 97,4 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского округа» на 2021-2022 годы | 157076,2 | 150054,7 | 95,5 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий в Крапивинском муниципальном округе» на 2014-2022 годы | 4583,96 | 4226,1 | 92,2 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в Крапивинском округе» на 2014-2022 годы | 2050,0 | 2050,0 | 100 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального округа» на 2020 год | 11443,5 | 11443,5 | 100 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Развитие информационного общества» в Крапивинском муниципальном округе на 2020-2022 годы | 2296,5 | 2296,5 | 100 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Развитие муниципальной службы Крапивинского муниципального округа» на 2014-2022 годы | 78,2 | 78,2 | 100 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии Крапивинского муниципального округа» на 2015-2022 годы | 1800,0 | 1793,1 | 100 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Жилище Крапивинского округа» на 2020-2023 годы | 9973,0 | 9223,5 | 92,5 | Эффективная |
|  | «Управление муниципальными финансами Крапивинского муниципального округа» на 2014-2022 годы | 0 | 0 |  |  |
|  | «Благоустройство и дорожное хозяйство на территории Крапивинского муниципального округа» на 2020-2022 год | 62160,4 | 59720,5 | 96,1 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2015-2022 годы | 456,9 | 456,9 | 100 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Улучшение условий и охраны труда в Крапивинском муниципальном округе» на 2015-2022 годы | 770,7 | 770,7 | 100 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Крапивинском муниципальном округе» на 2019-2022 годы | 20,0 | 20,0 | 100 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Формирование современной городской среды в Крапивинском муниципальном округе на 2018-2022 годы» | 7628,2 | 7628,2 | 100 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Развитие туризма в Крапивинском муниципальном округе» на 2019-2024 годы | 15888,1 | 15888,1 | 100 | Высокий уровень эффективности |
|  | «Чистая вода» на период с 2020 по 2024 год | 0 | 0 |  |  |
|  | «Профилактика экстремизма» на территории Крапивинского муниципального округана 2020 - 2022 годы | 8,3 | 8,3 | 100 | Высокий уровень эффективности |
| **Итого:** | 1284511,8 | 1253111 | 97,6 | Высокий уровень эффективности |

**Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения (уровень финансирования реализации основных мероприятий) муниципальных программ** всреднем по 24 муниципальным программам составила 97,6%.

**По результатам проведенной оценки результатов реализации муниципальных программ Крапивинского муниципального округа** определено, что реализация всех 24 муниципальных программ характеризуется как высокоэффективная.

В 2021 году действуют 26 муниципальных программ, 1 программа прекратила свое действие.