**Сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ Крапивинского муниципального округа**

**за 2024 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Крапивинского муниципального округа проводится для мониторинга вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Крапивинского муниципального округа ответственным исполнителем (координатором) раз в год в течение реализации муниципальной программы.

Для проведения оценки эффективности муниципальной программы с учетом ее специфики ответственный исполнитель (координатор) совместно с исполнителями муниципальной программы разрабатывает методику оценки эффективности муниципальной программы. Методика оценки эффективности муниципальной программы утверждается соответствующим постановлением при утверждении муниципальной программы.

В соответствии с постановлением администрации Крапивинского муниципального округа № 1664 от 09.11.2023 года «Об утверждении перечня муниципальных программ Крапивинского муниципального округа, реализация которых планируется в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов» (в редакции постановлений администрации Крапивинского муниципального округа от 22.03.2024 № 343), в 2024 году в Крапивинском муниципальном округе реализовывались 28 муниципальных программ.

**Перечень муниципальных программ**

**Крапивинского муниципального округа за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  муниципальной программы | Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Исполнители муниципальной программы |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | «Организация местного самоуправления в Крапивинском муниципальном округе» на 2023-2027 годы | Отдел экономического развития администрации Крапивинского муниципального округа | Администрация Крапивинского муниципального округа;  Совет народных депутатов Крапивинского муниципального округа;  Муниципальное казенное учреждение «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа»;  Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа»;  Финансовое управление администрации Крапивинского муниципального округа;  Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа;  Контрольно – счетный орган Крапивинского муниципального округа |
| 2 | «Развитие образования Крапивинского муниципального округа» на 2023-2027 годы | Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа | Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа |
| 3 | «Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального округа» на 2021-2027 годы | Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа | Администрация Крапивинского муниципального округа;  Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа;  Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Крапивинского муниципального округа;  Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних» Крапивинского муниципального округа;  Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа |
| 4 | «Культура Крапивинского муниципального округа» на 2023-2027 годы | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа;  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клубная система Крапивинского округа»;  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный-культурно досуговый центр «ЛИДЕР»;  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крапивинская централизованная библиотечная система»;  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крапивинский краеведческий музей»;  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Крапивинского муниципального округа «Детская школа искусств»;  Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и обслуживания культуры, молодежной политики, спорта и туризма Крапивинского муниципального округа» |
| 5 | «Развитие физической культуры и спорта Крапивинского муниципального округа» на 2023-2027 годы | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Крапивинского муниципального округа» |
| 6 | «Информационная обеспеченность жителей Крапивинского муниципального округа» на 2023-2027 годы | Муниципальное бюджетное учреждение «Медиа – центр Крапивинского муниципального округа» | Администрация Крапивинского муниципального округа;  Муниципальное бюджетное учреждение  «Медиа – центр Крапивинского муниципального округа» |
| 7 | «Имущественный комплекс Крапивинского муниципального округа» на 2023-2027 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального округа | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального округа |
| 8 | «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Автохозяйство Крапивинского муниципального округа» на 2021-2027 годы | Муниципальное бюджетное учреждение «Автохозяйство Крапивинского муниципального округа» | Муниципальное бюджетное учреждение «Автохозяйство Крапивинского муниципального округа» |
| 9 | «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского муниципального округа» на 2023-2027 годы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» | Муниципальное казенное учреждение «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 10 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий в Крапивинском муниципальном округе» на 2021-2026 годы | Отдел ГО и ЧС администрации Крапивинского муниципального округа;  отдел военно-мобилизационной подготовки администрации Крапивинского муниципального округа | Администрация Крапивинского муниципального округа;  Муниципальное казенное учреждение «Единая Дежурно-диспетчерская служба» Крапивинского муниципального округа;  Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа;  Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа;  Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа;  Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа»;  Образовательные учреждения;  Учреждения культуры и спорта |
| 11 | «Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в Крапивинском муниципальном округе» на 2022-2027 годы | Отдел предприниматель-ства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального округа | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Крапивинского муниципального округа |
| 12 | «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального округа» на 2022-2027 годы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» | Органы местного самоуправления Крапивинского муниципального округа |
| 13 | «Развитие муниципальной службы Крапивинского муниципального округа» на 2021-2027 годы | Организационный отдел администрации Крапивинского муниципального округа | Структурные подразделения администрации Крапивинского муниципального округа |
| 14 | «Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии Крапивинского муниципального округа» на 2021-2027 годы | Организационный отдел администрации Крапивинского муниципального округа | Администрация Крапивинского муниципального округа |
| 15 | «Жилище Крапивинского муниципального округа» на 2020-2027 годы | Отдел по жилищным вопросам администрации Крапивинского муниципального округа | Администрация Крапивинского муниципального округа |
| 16 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2021-2026 годы | Главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Крапивинского муниципального округа | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Крапивинского муниципального округа;  Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа;  Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа;  Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа;  Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа»;  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Крапивинская районная больница»;  Отдел МВД России по Крапивинскому муниципальному округу;  Территориальный Центр занятости населения Крапивинского района |
| 17 | «Улучшение условий и охраны труда в Крапивинском муниципальном округе» на 2023-2027 годы | Отдел экономического развития администрации Крапивинского муниципального округа | Органы местного самоуправления Крапивинского муниципального округа;  Подведомственные учреждения Управления образования администрации Крапивинского муниципального округа;  Подведомственные учреждения Управления социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа;  Подведомственные учреждения Управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа |
| 18 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Крапивинском муниципальном округе» на 2019-2027 годы | Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа | Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа;  Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Крапивинского муниципального округа;  Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних» Крапивинского муниципального округа;  Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа;  Органы местного самоуправления Крапивинского муниципального округа |
| 19 | «Формирование современной городской среды в Крапивинском муниципальном округе» на 2018-2027 годы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» | Муниципальное казенное учреждение «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа»;  Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (УК, ТСЖ, ТСН) |
| 20 | «Развитие туризма в Крапивинском муниципальном округе»  на 2023-2027 годы | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа;  Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа |
|  |  |  |  |
| 21 | «Чистая вода» на 2022-2027 годы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» | Муниципальное казенное учреждение «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 22 | «Развитие информационного общества» в Крапивинском муниципальном округе на 2023-2027 годы | Отдел экономического развития администрации Крапивинского муниципального округа | Администрация Крапивинского муниципального округа;  Совет народных депутатов Крапивинского муниципального округа;  Муниципальное казенное учреждение «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа»;  Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа»;  Финансовое управление администрации Крапивинского муниципального округа;  Контрольно–счетный орган Крапивинского муниципального округа;  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального округа |
| 23 | «Благоустройство и дорожное хозяйство» на территории Крапивинского муниципального округа на 2023-2027 годы | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа» | Муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление администрации Крапивинского муниципального округа»;  Отдел сельского хозяйства, экологии и лесоустройства администрации Крапивинского муниципального округа |
| 24 | «Профилактика экстремизма на территории Крапивинского муниципального округа»  на 2020-2027 годы | Отдел военно-мобилизационной подготовки администрации Крапивинского муниципального округа | Администрация Крапивинского муниципального округа;  Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа;  Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа;  Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа |
| 25 | «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений» на территории Крапивинского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса»  на 2021-2026 годы | Отдел военно-мобилизационной подготовки администрации Крапивинского муниципального округа | Администрация Крапивинского муниципального округа;  Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа;  Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа;  Образовательные учреждения Крапивинского муниципального округа;  Учреждения культуры, молодежной политики и спорта Крапивинского муниципального округа |
| 26 | «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе общих для человека и животных на территории Крапивинского муниципального округа» на 2021-2027 годы | Отдел сельского хозяйства, экологии и лесоустройства администрация Крапивинского муниципального округа | Отдел сельского хозяйства, экологии и лесоустройства администрации Крапивинского муниципального округа |
| 27 | «Дорожное хозяйство и национальная экономика на территории Крапивинского муниципального округа» на 2023-2027 годы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» | Муниципальное казенное учреждение «Управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Крапивинского муниципального округа» |
| 28 | «Реализация государственной национальной политики в Крапивинском муниципальном округе» на 2023-2027 годы | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа | Администрация Крапивинского муниципального округа;  Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа;  Управление образования администрации Крапивинского муниципального округа;  Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального округа |

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности результатов реализации муниципальных программ Крапивинского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/н** | **Наименование муниципальной программы** | **План 2024 года, тыс. руб.** | **Кассовое исполнение, тыс. руб.** | **Уровень финансирования муниципальной программы,**  **%** | **Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы**  **(в соответствии с утвержденной методикой)** |
| 1 | «Организация местного самоуправления в Крапивинском муниципальном округе» на 2023-2027 годы | 136772,2 | 136771,2 | 100 | Высокий уровень эффективности |
| 2 | «Развитие образования Крапивинского муниципального округа» на 2023-2027 годы | 860097,2 | 839390,9 | 97,6 | Эффективная |
| 3 | «Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального округа» на 2021-2027 годы | 170996,8 | 169681,5 | 99,2 | Средний  уровень эффективности |
| 4 | «Культура Крапивинского муниципального округа» на 2023-2027 годы | 224471,3 | 219908,7 | 98,0 | Высокий уровень эффективности |
| 5 | «Развитие физической культуры и спорта в Крапивинском муниципальном округе» на 2023-2027 годы | 37757,7 | 37035,2 | 98,1 | Высокий уровень эффективности |
| 6 | «Информационная обеспеченность жителей Крапивинского муниципального округа» на 2023-2027 годы | 6039,2 | 6039,2 | 100 | Эффективная |
| 7 | «Имущественный комплекс Крапивинского муниципального округа» на 2023-2027 годы | 94975,6 | 94975,4 | 100 | Высокий уровень эффективности |
| 8 | «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Автохозяйство Крапивинского муниципального округа» на 2021-2027 годы | 41832,7 | 41832,7 | 100 | Эффективная |
| 9 | «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского муниципального округа» на 2023-2027 годы | 718084,5 | 642037,5 | 89,4 | Высокий уровень эффективности |
| 10 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Крапивинского муниципального округа» на 2021-2026 годы | 43323,9 | 43323,9 | 100 | Эффективная |
| 11 | «Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в Крапивинском муниципальном округе» на 2022-2027 годы | 25,2 | 25,2 | 100 | Эффективная |
| 12 | «Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального округа» на 2022-2027 годы | 20900,5 | 20900,5 | 100 | Эффективная |
| 13 | «Развитие муниципальной службы Крапивинского муниципального округа» на 2021-2027 годы | 183,2 | 183,2 | 100 | Эффективная |
| 14 | «Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии Крапивинского муниципального округа» на 2021-2027 годы | 3349,0 | 3349,0 | 100 | Эффективная |
| 15 | «Жилище Крапивинского муниципального округа» на 2020-2027 годы | 3616,9 | 3616,9 | 100 | Эффективная |
| 16 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2021-2026 годы | 677,1 | 630,3 | 93,1 | Эффективная |
| 17 | «Улучшение условий и охраны труда в Крапивинском муниципальном округе» на 2023-2027 годы | 2029,8 | 2019,6 | 99,5 | Эффективная |
| 18 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Крапивинском муниципальном округе» на 2019-2027 годы | 930,0 | 930,0 | 100 | Высокий уровень эффективности |
| 19 | «Формирование современной городской среды в Крапивинском муниципальном округе» на 2018-2027 годы | 13990,2 | 13990,2 | 100 | Высокий уровень эффективности |
| 20 | «Развитие туризма в Крапивинском муниципальном округе»  на 2023-2027 годы | 1564,7 | 1564,7 | 100 | Высокий уровень эффективности |
| 21 | «Чистая вода» на 2022-2027 годы | 86201,7 | 83595,6 | 97 | Высокий уровень эффективности |
| 22 | «Развитие информационного общества» в Крапивинском муниципальном округе на 2023-2027 годы | 4743,8 | 4743,8 | 100 | Эффективная |
| 23 | «Благоустройство и дорожное хозяйство на территории Крапивинского муниципального округа" на 2023-2027 годы | 83118,5 | 72850,0 | 87,6 | Эффективная |
| 24 | «Профилактика экстремизма» на территории Крапивинского муниципального округа  на 2020-2027 годы | 8,0 | 8,0 | 100 | Эффективная |
| 25 | «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений» на территории Крапивинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса  на 2021-2026 годы» | 13821,6 | 13821,6 | 100 | Эффективная |
| 26 | «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе общих для человека и животных на территории Крапивинского муниципального округа» на 2021-2027 годы | 2500,0 | 2500,0 | 100 | Высокий уровень эффективности |
| 27 | «Дорожное хозяйство и национальная экономика на территории Крапивинского муниципального округа» на 2023-2027 годы | 61270,5 | 61270,5 | 100 | Высокий уровень эффективности |
| 28 | «Реализация государственной национальной политики в Крапивинском муниципальном округе» на 2023-2027 годы | 25,0 | 25,0 | 100 | Высокий уровень эффективности |
| **Итого:** | | **2633306,8** | **2517020,3** | **95,6** | Эффективная |

**Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения (уровень финансирования реализации основных мероприятий) муниципальных программ** всреднем по 28 муниципальным программам составила **95,6%**.

**По результатам проведенной оценки результатов реализации муниципальных программ Крапивинского муниципального округа** определено, что реализация всех 28 муниципальных программ характеризуется как эффективная.

В 2025 году 28 муниципальных программ продолжат реализацию.