Приложение 1

к решению Совета народных депутатов

Крапивинского муниципального района

от 25.05.2015г № 298

Отчет об исполнении плана мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Крапивинского муниципального района за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Источники финансирования | 2014 годплан | 2014 год факт | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Создание организационно-правовых условий для экономического и социального развития Крапивинского района** |  |  |   |
|   | Совершенствование административного регулирования и управления муниципальной собственностью |  |  |   |
|  1.1.  | **Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки и имущество (техническая инвентаризация, межевание, оценка) (в рамках муниципальной программы "Имущественный комплекс Крапивинского муниципального района" на 2014-2017 годы)** | **всего** | **0,50** | **1,70** |   |
| Местный бюджет | 0,50 | 1,70 |   |
|   | **Итого по разделу "Создание организационно-правовых условий для экономического и социального развития Крапивинского района"** | **всего:** | **0,50** | **1,70** |   |
|   |   | **в том числе** |  |  |   |
|   |   | Областной бюджет | **0,00** | **0,00** |   |
|   |   | Местный бюджет | **0,50** | **1,70** |   |
| 2 | **Рост уровня благосостояния жителей района** |  |  |   |
| 2.1. | **Содействие занятости и повышению уровня жизни** |  |  |   |
|  | Занятость населения |   | 4,25 | 4,54 |   |
|   2.1.1. | **Профессиональное обучение и профессиональная ориентация** | **всего** | **2,10** | **2,41** |  Обучено 124 чел  |
| Областной бюджет | 2,10 | 2,41 |
|  2.1.2. | **Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда** | **всего** | **0,08** | **0,07** | 10 статей в газете |
| Областной бюджет | 0,08 | 0,07 |
|  2.1.3.   | **Организация общественных работ** | **всего** | **1,61** | **1,76** |   Трудоустроено  128 чел |
| Областной бюджет | 0,45 | 0,45 |
| Внебюджетные источники | 1,15 | 1,31 |
|   2.1.4.  | **Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет** | **всего** | **0,47** | **0,30** | Трудоустроено 97 чел |
| Областной бюджет | 0,13 | 0,11 |
| Внебюджетные источники | 0,34 | 0,19 |
|   | **Итого по разделу "Содействие занятости и повышению уровня жизни"** |  | **4,25** | **4,54** |   |
|   |   | **в том числе** |  |  |   |
|   |   | Областной бюджет | **2,76** | **3,04** |   |
|   |   | Внебюджетные источники | **1,49** | **1,50** |   |
|   | **Итого по разделу "Рост уровня благосостояния жителей района"** | **всего:** | **4,25** | **4,54** |   |
|   |   | **в том числе** |  |  |   |
|   |   | Областной бюджет | **2,76** | **3,04** |   |
|   |   | Внебюджетные источники | **1,49** | **1,50** |   |
| 3 | **Рост экономического потенциала района** |  |  |   |
| 3.1. | **Развитие существующего потенциала района** |  |  |   |
|  | **Развитие аграрно-промышленного комплекса** |  |  |   |
|  3.1.1. | **Материальное стимулирование работников АПК, владельцев ЛПХ, поддержка конно-спортивных соревнований**  | **всего** | **0,40** | **0,10** |   |
|   | Местный бюджет | 0,40 | 0,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  3.1.2.  | **Приобретение сельскохозяйственной техники и крупнорогатого скота** | **всего** | **50,00** | **51,10** |  ООО «Барачатское» (Комбайн «Акрос) ООО «Златозара» (Комбайн «Акрос), ИП Полухин Н.И. (Комбайн «АКрос) ООО «АК Хутор» (Пос.компл., погрузчик) К(Ф)Х Апаназов С.Г. (Трактор Беларусь)ООО «Сибагробизнес» - КРС |
| Внебюджетные источники | 50,00 | 51,10 |
|  3.1.3.  |  **Приобретение ГСМ** | **всего** | **66,00** | **69,80** |   |
| Внебюджетные источники | 66,00 | 69,80 |   |
|  3.1.4.   |  **Приобретение элитных семян** | **всего** | **0,00** | **2,08** |   |
| Областной бюджет |  | 0,08 |   |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 2,00 |   |
|  3.1.5.   |  **Приобретение минеральных удобрений** | **всего** | **18,40** | **15,60** |   |
| Областной бюджет | 6,40 |  |   |
| Внебюджетные источники | 12,00 | 15,60 |   |
|  3.1.6.   | **Поддержка животноводства (молоко)** | **всего** | **16,00** | **10,50** |   |
| Федеральный бюджет | 10,50 | 4,50 |   |
| Областной бюджет | 5,50 | 6,00 |   |
|  3.1.7. | **Приобретение средств химизации** | **всего** | **11,00** | **24,00** |   |
| Внебюджетные источники | 11,00 | 24,00 |   |
|  3.1.8.  | **Субсидирование на комбикорма** | **всего** | **0,40** | **0,00** |   |
| Областной бюджет | 0,40 |  |   |
|  3.1.9.   | **Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам** | **всего** | **10,30** | **4,50** |   |
| Федеральный бюджет | 8,80 | 3,60 |   |
| Областной бюджет | 1,50 | 0,90 |   |
|  3.1.10.  | **Строительство животноводческих помещений**  | **всего** | **7,60** | **16,00** | ООО «Агрохолдинг «Кузбасский» телятник   |
| Внебюджетные источники | 7,60 | 16,00 |
|  3.1.11.   | **Несвязанная поддержка сельхозтоваропроизводителей** | **всего** | **22,30** | **28,30** |   |
| Федеральный бюджет | 12,70 | 15,60 |   |
| Областной бюджет | 9,60 | 12,70 |   |
|  3.1.12.  | **Предоставление займов на ЛПХ**  | **всего** | **25,00** | **25,00** | 112 чел |
| Внебюджетные источники | 25,00 | 25,00 |
|   3.1.13.  | **Страхование урожая сельскохозяйственных культур** | **всего** | **2,50** | **2,80** |   |
| Федеральный бюджет | 1,70 | 2,00 |   |
| Областной бюджет | 0,80 | 0,80 |   |
|  3.1.14.  | **Реконструкция имеющихся животноводческих помещений, приобретение оборудования** | **всего** | **2,00** | **0,80** |  ООО «Агрохолдинг «Кузбасский» оборудование для фермы  |
| Внебюджетные источники | 2,00 | 0,80 |
|  3.1.15.  | **Строительство складских помещений, приобретение оборудования** | **всего** | **10,90** | **0,00** |   |
| Внебюджетные источники | 10,90 | 0,00 |   |
|  3.1.16.  | **Социальное развитие села "Субсидии на приобретение жилья в сельской местности и молодым специалистам", грантовая поддержка инициатив граждан** | **всего** | **1,40** | **0,09** |  |
| Федеральный бюджет | 0,50 | 0,03 |   |
|   | Областной бюджет | 0,90 | 0,06 |   |
|   | **Итого по разделу "Развитие аграрно-промышленного комплекса":** | **всего:** | **244,20** | **250,67** |   |
|   |   | **в том числе:** |  |  |   |
|   |   | Федеральный бюджет | **34,2** | **25,73** |   |
|   |   | Областной бюджет | **25,1** | **20,54** |   |
|   |   | Местный бюджет | **0,4** | **0,10** |   |
|   |   | Внебюджетные источники | **184,5** | **204,30** |   |
|  | **Развитие малого бизнеса** |  |  |   |
|  3.1.17. | Производство и переработка сельскохозяйственной продукции |   | 0,00 | 0,30 |   |
|   | Производство сельскохозяйственной продукции | Местный бюджет | 0 | 0,30 | ООО «Банновское», ИП Гергет  |
|  3.1.18. | Обработка древесины и производство изделий из дерева |   | 1,20 | 1,20 |   |
|   | Ремонт помещения для пилорамы, приобретение станков | Внебюджетные источники | 1,20 | 1,20 |  ИП Задорин |
|  3.1.19. | Производство пищевых продуктов |   | 2,50 | 3,00 |   |
|   | Оборудование цеха по производству хлеба и хлебобулочных изделий  | Внебюджетные источники | 2,50 | 3,00 | ИП Ельцов  |
|  3.1.20. | Бытовое обслуживание |   | 7,50 | 7,9 |   |
|   | Стоматологическая практика | Внебюджетные источники | 1,00 | 1,00 | ИП Харламов, Дуэт  |
|   | Оказание услуг автосервиса | Внебюджетные источники | 1,50 | 0,50 |  ИП Епонешников  |
|   | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,30 |
|   | Услуги по выполнению кадастровых работ | Внебюджетные источники | 0,20 | 0,20 |   |
|   | Покупка оборудования для изготовления и монтажа натяжных потолков | Внебюджетные источники | 0,50 | 0,00 |   |
|   | Строительство банно-прачечного комбината | Внебюджетные источники | 2,00 | 0,00 |   |
|  | Строительство ритуального зала | Федеральный бюджет | 0 | 0,9 |  |
|   | Покупка оборудования для оказания парикмахерских услуг и педикюрных услуг, приобретение здания и земли для КБО | Внебюджетные источники | 2,30 | 0,40 | ИП Мирошникова   |
|   | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,30 |
|   | Услуги косметического кабинета | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,50 | ИП Савенко |
|   | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,30 |
|  3.1.21. | Услуги в сфере ЖКХ и благоустройства |   | 6,00 | 9,50 |   |
|   | Услуги спецавтотехники, прочие коммунальные услуги | Внебюджетные источники | 5,00 | 5,10 | ООО «КСУ», ООО «Альянс-Хаус» |
|   | Областной бюджет | 0,00 | 0,90 |
|   | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,90 |
|   | Переработка мусора, очистка территорий от снега | Внебюджетные источники | 1,00 | 1,40 | ООО «ДАО», ИП Горин  |
|   |   | Федеральный бюджет | 0,00 | 1,20 |   |
|  3.1.22. | Отдых, спорт, туризм |   | 0,60 | 0,14 |   |
|   | Организация базы отдыха | Внебюджетные источники | 0,60 | 0,14 |   |
|  3.1.23. | Розничная торговля, общественное питание |   | 23,50 | 24,80 |   |
|   | Строительство и реконструкция магазинов, столовой, приобретение оборудования (п.Крапивинский,с.Тараданово, с.Каменка) | Внебюджетные источники | 10,00 | 17,70 | ИП Колосков, ИП Дзейтов, ИП Чевжик, ИП Ребрикова, ИП Сызранов, ИП Демунд, ИП Фолин, ПО «Центр»  |
|   | Областной бюджет | 0,00 | 0,30 |   |
|   | Ремонт помещений, приобретение оборудования, земли  | Внебюджетные источники | 13,50 | 6,80 |   |
|   |   | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |   |
|   | **Итого по разделу "Развитие малого бизнеса":** | **всего:** | **41,30** | **43,34** |   |
|   | ***в том числе:*** |   |  |  |   |
|   |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 3,90 |   |
|   |  | Областной бюджет | 0,00 | 1,20 |   |
|   |   | Местный бюджет | 0,00 | 0,30 |   |
|   |   | Внебюджетные источники | 41,30 | 37,94 |   |
|   | **Итого по разделу "Развитие существующего потенциала района"** | **всего:** | **285,50** | **293,11** |   |
|   | ***в том числе:*** | Федеральный бюджет | **34,20** | **29,63** |   |
|   |   | Областной бюджет | **25,10** | **21,74** |   |
|   |   | Местный бюджет | **0,40** | **0,40** |   |
|   |   | Внебюджетные источники | **225,80** | **242,24** |   |
| 3.2. | **Поддержка малого бизнеса и создание благоприятного предпринимательского климата** |  |  |   |
|  | Поддержка предпринимательства |   | 0,30 | 0,30 |   |
|  3.2.1. | **Осуществление финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства на конкурсной основе** | Местный бюджет | 0,30 | 0,30 |  |
|   | **Итого по разделу "Поддержка малого бизнеса и создание благоприятного предпринимательского климата"** | **всего:** | **0,30** | **0,30** |   |
|   |   | **в том числе:** |  |  |   |
|   |   | Местный бюджет | **0,30** | **0,30** |   |
|   | **Итого по разделу "Рост экономического потенциала района"** | **всего:** | **285,80** | **294,31** |   |
|   |   | **в том числе:** |  |  |   |
|   |   | Федеральный бюджет | **34,20** | **29,63** |   |
|   |   | Областной бюджет | **25,10** | **21,74** |   |
|   |   | Местный бюджет | **0,70** | **0,70** |   |
|   |   | Внебюджетные источники | **225,80** | **242,24** |   |
| **4** | **Формирование благоприятного социального климата** |  |  |   |
| 4.1. | **Развитие образовательной сферы** |  |  |   |
|  | **Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений** |  |  |   |
|  4.1.1. | **Модернизация объектов образования (в рамках муниципальной программы "Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района" на 2014 год)** | **всего** | **2,64** | **4,04** |   |
|   | Местный бюджет | 2,64 | 4,04 |   |
|   | **в том числе:** |  |  |  |   |
|   | Проектно-сметная документация на капитальный ремонт МБОУ "Шевелевская СОШ" | Местный бюджет | 0,60 | 0,65 |   |
|   | Капитальный ремонт МБОУ "Борисовская СОШ" | Местный бюджет | 0,30 | 1,21 |   |
|   | Замена канализации МКОУ Березовская начальная школа-детский сад" | Местный бюджет | 0,20 | 0,18 |   |
|   | **Итого по разделу "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений"** | **всего:** | **2,64** | **4,04** |   |
|   |   | **в том числе:** |  |  |   |
|   |   | Местный бюджет | **2,64** | **4,04** |  |
|  | **Здоровьесбережение в образовании** |  |  |   |
|  4.1.2.  | **Совершенствование организации питания детей в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях (в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Крапивинского муниципального района" на 2014-2017 годы)** | **всего** | **7,10** | **9,95** |   |
| Местный бюджет | 7,10 | 9,95 |   |
|    4.1.3.  | **Отдых, оздоровление и занятость детей (в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Крапивинского муниципального района" на 2014-2017 годы)** | **всего** | **2,55** | **1,45** |   |
| Областной бюджет | 1,80 | 0,95 |   |
| Местный бюджет | 0,55 | 0,50 |   |
| Внебюджетные источники | 0,20 |  |   |
|   | **Итого по разделу "Здоровьесбережение в образовании"** | **всего:** | **9,65** | **11,40** |   |
|   |   | **в том числе:** |  |  |   |
|   |   | Областной бюджет | **1,80** | **0,95** |   |
|   |   | Местный бюджет | **7,65** | **10,45** |   |
|   |   | Внебюджетные источники | **0,20** | **0,00** |   |
|   | **Развитие системы социальной поддержки педагогов, обучающихся** | 0,58 | 0,92 |   |
| 4.1.4. | **Адресная поддержка участников образовательного процесса (в рамках подпрограммы "Социальные гарантии в системе образования" муниципальной программы "Развитие образования Крапивинского муниципального района" на 2014-2017 годы)** | **всего** | **0,38** | **0,58** |   |
| Областной бюджет | 0,30 | 0,58 |   |
| Местный бюджет | 0,08 |  |   |
| 4.1.5. | **Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов (в рамках подпрограммы "Социальные гарантии в системе образования" муниципальной программы "Развитие образования Крапивинского муниципального района" на 2014-2017 годы)** | **всего** | **0,20** | **0,34** |   |
| Областной бюджет | 0,20 | 0,34 |   |
|   | **Итого по разделу "Развитие системы социальной поддержки педагогов, обучающихся"** | **всего:** | **0,58** | **0,92** |   |
|   |   | **в том числе:** |  |  |   |
|   |   | Областной бюджет | **0,50** | **0,92** |   |
|   |   | Местный бюджет | **0,08** | **0,00** |   |
|   | **Итого по разделу "Развитие образовательной сферы"** | **всего:** | **12,87** | **16,36** |   |
|   |   | **в том числе:** |  |  |   |
|   |   | Областной бюджет | **2,30** | **1,87** |   |
|   |   | Местный бюджет | **10,37** | **14,49** |   |
|   |   | Внебюджетные источники | **0,20** | **0,00** |   |
| 4.2. | **Развитие сферы досуга** |  |  |   |
|  | **Развитие культуры** |  |  |   |
|   | Строительство, реконструкция и модернизация объектов культуры |   | 46,81 | 50,96 |   |
|  4.2.1. | **Ремонт и реконструкция, благоустройство памятников в населенных пунктах района.** | **всего** | **0,00** | **0,50** |   |
|   | Внебюджетные источники |  | 0,50 | Ремонт памятников во всех населенных пунктах (фонд Победа)  |
|  4.2.2. | **Модернизация объектов культуры (в рамках муниципальной программы "Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района" на 2014 год)** | **всего** | **46,81** | **50,46** |   |
|   | Областной бюджет | 44,50 | 44,50 |   |
|   | Местный бюджет | 2,21 | 5,96 |   |
|   | Внебюджетные источники | 0,10 |  |   |
|   | в том числе: |   |  |  |   |
|   | Строительство клуба на 150 мест д.Шевели, Крапивинского района Кемеровской области | Местный бюджет | 3,40 | 3,40 |   |
|   | Областной бюджет | 44,50 | 44,50 |   |
|   | Проектно-сметная документация ГДК п.Зеленогорский | Местный бюджет | 0,99 | 0,99 |   |
|   | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры |   | 0,78 | 0,70 |   |
|  4.2.3. | **Развитие материально-технической базы учреждений культуры** | **всего** | **0,78** | **0,70** |   |
|   | Областной бюджет | 0,21 | 0,70 |   |
|   | Местный бюджет | 0,20 |  |   |
|   | Внебюджетные источники | 0,37 |  |   |
|   | Поддержка и развитие искусства, художественного творчества и культурно-досуговой деятельности |   | 0,25 | 0,15 |   |
|  4.2.4. | **Поддержка учреждений культуры и лучших работников учреждений культуры (в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы "Культура Крапивинского муниципального района" на 2014-2017 годы)** | **всего** | **0,25** | **0,15** |   |
|   | Федеральный бюджет |  | 0,15 |   |
|   | Областной бюджет | 0,25 |  |   |
|   | **Итого по разделу "Развитие культуры"** | **всего:** | **47,83** | **51,81** |   |
|   |   | **в том числе:** |  |  |   |
|   |   | Федеральный бюджет | **0,00** | **0,15** |   |
|   |   | Областной бюджет | **44,96** | **45,20** |   |
|   |   | Местный бюджет | **2,41** | **5,96** |   |
|   |   | Внебюджетные источники | **0,47** | **0,50** |   |
|  | **Развитие физической культуры и спорта** |  |  |   |
|   | Развитие и стабильное функционирование спортивной инфраструктуры |   | **0,84** | **0,72** |   |
|  4.2.5. | **Технический паспорт "Лыжно-роллерная трасса" (в рамках программы "Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района" на 2014 год)** | Местный бюджет | 0,20 | 0,19 |   |
|  4.2.6. | **Разработка ПСД на опоры "Лыжно-роллерная трасса" (в рамках программы "Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района" на 2014 год)** | Местный бюджет | 0,03 | 0,03 |   |
|  4.2.7. | **Устройство оттяжек на мачтах освещения стадиона "Лыжно-роллерная трасса" (в рамках программы "Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района" на 2014 год)** | Местный бюджет | 0,10 | 0,10 |   |
|  4.2.8.  | **Развитие физкультуры и спорта на территории района (в рамках подпрограммы "Развитие физкультуры и спорта на территории Крапивинского муниципального района" муниципальной программы "Развитие образования Крапивинского муниципального района" на 2014-2016)** | Местный бюджет | 0,50 | 0,40 |   |
| Внебюджетные источники | 0,02 | 0,00 |   |
|   | **Итого по разделу "Развитие физической культуры и спорта"** | **всего:** | 0,84 | 0,72 |   |
|   |   | **в том числе:** |  |  |   |
|   |   | Местный бюджет | 0,83 | 0,72 |   |
|   |   | Внебюджетные источники | 0,02 | 0,00 |   |
|   | **Итого по разделу "Развитие сферы досуга"** | **всего:** | **48,67** | **52,53** |   |
|   |   | **в том числе:** |  |  |   |
|   |   | Федеральный бюджет | **0,00** | **0,15** |   |
|   |   | Областной бюджет | **44,96** | **45,20** |   |
|   |   | Местный бюджет | **3,23** | **6,68** |   |
|   |   | Внебюджетные источники | **0,48** | **0,50** |   |
| 4.3. | **Развитие здравоохранения** |  |  |   |
|   | Модернизация служб здравоохранения |   | 3,00 | 3,00 |   |
|  4.3.1. | **Строительство реабилитационного центра для наркозависимых** | **всего** | **3,00** | **3,00** | Ремонт помещений, отделка, электропроводка, водопровод |
|   | Областной бюджет | 2,80 | 2,80 |
|   | Местный бюджет | 0,20 | 0,20 |
|   | Укрепление и развитие материально-технической базы |   | 2,10 | 0,64 |   |
|  4.3.2. | **Приобретение и замена оборудования**  | **всего** | **2,10** | **0,64** |   |
|   | Внебюджетные источники | 2,10 | 0,64 |   |
|   | Профессиональная подготовка и социальная поддержка специалистов | 0,01 | 0,01 |   |
|  4.3.3. | **Подготовка кадров** | **всего** | **0,01** | **0,01** |   |
|   | Местный бюджет | 0,01 | 0,01 |   |
|   | **Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера, вакцинопрофилактика** |   | 1,34 | 1,10 |   |
|  4.3.4. | **Льготное лекарственное обеспечение (в рамках муниципальной программы "Развитие здравоохранения Крапивинского муниципального района" на 2014-2017 годы)** | **всего** | **1,34** | **1,10** |   |
|   | Областной бюджет | 1,10 | 1,10 |   |
|   | Местный бюджет | 0,24 |  |   |
|   | в том числе: |   |  |  |   |
|   | Приобретение лекарственных и расходных материалов для больных туберкулезом | **всего** | 0,06 | 0,62 |   |
|   | Областной бюджет | 0,06 | 0,62 |   |
|   | Обеспечение сахароснижающими препаратами больных сахарным диабетом | **всего** | 0,12 | 0,38 |   |
|   | Областной бюджет | 0,12 | 0,38 |   |
|   | **Итого по разделу "Развитие здравоохранения"** | **всего:** | **4,35** | **4,11** |   |
|   |   | **в том числе:** |  |  |   |
|   |   | Областной бюджет | **3,90** | **3,90** |  |
|   |   | Местный бюджет | **0,45** | **0,21** |  |
| 4.4. | **Развитие системы социальной защиты населения** |  |  |   |
|  4.4.1. | **Оказание адресной материальной помощи, выплата пособий (в рамках муниципальной программы "Социальная поддержка населения Крапивинского муниципального района" на 2014-2017 годы)** | **всего** | **1,17** | **4,20** | Гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации -89чел, помощь к школе – 133чел,страхование-73чел.  |
|   | Местный бюджет | 1,07 | 4,20 |
|   | Внебюджетные источники | 0,10 |  |
|   | Модернизация учреждений социального обслуживания  |   | 3,30 | 3,23 |   |
|  4.4.2. | **Приобретение автомобиля для перевозки детей ГАЗ 32-21 "Газель-Бизнес" для социально-реабилитационного центра** | **всего** | **0,80** | **0,84** | Приобретен автомобиль |
|   | Областной бюджет | 0,80 | 0,84 |
|  4.4.3. | **Подключение к центральному отоплению социально-реабилитационного центра**  | **всего** | **2,30** | **2,30** |   |
|   | Областной бюджет | 2,30 | 2,30 |   |
|  4.4.4. | **Энергетическое обследование зданий КЦСОН** | **всего** | **0,10** | **0,05** |   |
|   | Местный бюджет | 0,10 | 0,05 |   |
|  4.4.5. | **Ремонт зданий КЦСОН** | **всего** | **0,10** | **0,04** |   |
|   | Внебюджетные источники | 0,10 | 0,04 |  |
|   | **Итого по разделу "Развитие системы социальной защиты населения"** | **всего:** | **4,47** | **7,43** |   |
|   |   | **в том числе:** |  |  |   |
|   |   | Областной бюджет | **3,10** | **3,14** |   |
|   |   | Местный бюджет | **1,17** | **4,25** |   |
|   |   | Внебюджетные источники | **0,20** | **0,04** |   |
|   | **Итого по разделу "Формирование благоприятного социального климата"** | **всего:** | **70,37** | **80,43** |   |
|   |   | **в том числе:** |  |  |   |
|   |   | Федеральный бюджет | **0,00** | **0,15** |   |
|   |   | Областной бюджет | **54,26** | **54,11** |   |
|   |   | Местный бюджет | **15,22** | **25,63** |   |
|   |   | Внебюджетные источники | **0,88** | **0,54** |   |
| 5 | **Рост качества среды жизнедеятельности** |  |  |   |
| 5.1. | **Развитие жилищного хозяйства и инженерной инфраструктуры** |  |  |   |
|  | **Реформирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства** |  |  |   |
|  5.1.1. | Модернизация объектов электроснабжения | Всего: | **36,00** | **36,00** | Заменено 700 опор ЛЭП, 39 км провода на СИП |
|   | Внебюджетные источники | 36,00 | 36,00 |
|  5.1.2. | **Модернизация жилого фонда (в рамках муниципальной программы "Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района" на 2014 год)** | **Всего:** | **3,80** | **3,88** |   |
|   | Местный бюджет | **3,80** | **3,88** |   |
|   | в том числе: |   |  |  |   |
|   | Проектно-сметная документация на инженерные сети жилых домов (с.Барачаты,п.Крапивинский) (в рамках муниципальной программы "Модернизация объектов социальной сферы и жилого фонда Крапивинского муниципального района" на 2014 год) | Всего: | **0,44** | **0,38** |   |
|   | Местный бюджет | 0,44 | 0,38 |   |
|   | Проектно-сметная документация на ремонт жилых домов (пгт.Зеленогорский, с.Борисово) | **Всего:** | **0,00** | **0,40** |   |
|   | Местный бюджет |  | 0,40 |   |
|   | Техническое присоединение (жилые дома пгт. Крапивинский, д.Шевели) | **Всего:** | **0,00** | **1,50** |   |
|   | Местный бюджет |  | 1,50 |   |
|   | Ремонтно-строительные работы | **Всего:** | **0,00** | **1,60** | Дом в Банново (ремонт, водопровод, перекрытия) |
|   | Местный бюджет |  | 1,60 |
|  5.1.3. | **Мероприятия в рамках муниципальной программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства Крапивинского района" на 2014 год** | **Всего:** | **24,86** | **25,81** |   |
|   | Областной бюджет | 7,83 | 7,83 |   |
|   | Местный бюджет | 11,37 | 11,38 |   |
|   | Внебюджетные источники | 5,66 | 6,60 |   |
|  | *Ремонт котельных и котельного оборудования* | **Всего:** | **12,11** | **12,12** |   |
|  | Областной бюджет | 6,65 | 6,65 | Подготовлено к зиме 30 котельных, построена модульная котельная в с.Березовка |
|  | Местный бюджет | 1,36 | 1,37 |
|  | Внебюджетные источники | 4,10 | 4,10 |
|  | *Ремонт объектов водоснабжения* | Всего: | **6,02** | **5,88** | Заменено 11,3км ветхих водопроводных сетей |
|  | Местный бюджет | 5,85 | 5,85 |
|  | Внебюджетные источники | 0,17 | 0,03 |
|  | *Ремонт тепловых сетей* | Всего: | **5,42** | **6,50** | Утеплено 2400 п.м. тепловых сетей    |
|  | Местный бюджет | 4,10 | 4,10 |
|   | Внебюджетные источники | 1,32 | 2,40 |
|   | *Проведение капитального ремонта и замены лифтов, установленных в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок* | Всего: | **1,30** | **1,31** |  Заменено 2 лифта (дом №5, № 82)    |
|   | Областной бюджет | 1,18 | 1,18 |
|   | Местный бюджет | 0,06 | 0,06 |
|   | Внебюджетные источники | 0,07 | 0,07 |
|   | **Итого по разделу "Реформирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства"** | **всего:** | **64,66** | **65,69** |   |
|   | ***в том числе:*** |   |  |  |   |
|   |   | Областной бюджет | **7,83** | **7,83** |   |
|   |   | Местный бюджет | **15,17** | **15,26** |   |
|   |   | Внебюджетные источники | **41,66** | **42,60** |   |
|  | **Развитие рынка жилья** |  |  |  |   |
| 5.1.4. | **Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений** | **всего** | **8,56** | **9,26** | 45 детей -сирот |
|  | Федеральный бюджет | **8,56** | **0,86** |
|  | Областной бюджет | **0** | **8,4** |
|  5.1.5. | **Индивидуальное жилищное строительство** | **всего** | **48,00** | **48,70** |   |
|   | Областной бюджет | 8,00 | 8,70 |   |
|   | Внебюджетные источники | 40,00 | 40,00 |   |
|   | в том числе по: |   |  |  |   |
|  | Льготные долгосрочные займы через "Фонд развития жилищного строительства" для строительства индивидуального жилья  | **всего** | **8,00** | **8,70** | Льготные займы получили 6 семей   |
|  | Областной бюджет | 8,00 | 8,70 |
|  5.1.6.     | **Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (в рамках муниципальной программы "Жилище Крапивинского муниципального района" на 2014-2017 годы)** | **всего** | **2,20** | **2,74** |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,11 |  |
| Областной бюджет | 1,80 | 1,82 |  |
| Местный бюджет | 0,40 | 0,40 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,41 |   |
|   | в том числе: |   |  |  |   |
|   | Обеспечение жильем социально-незащищенных категорий граждан | **всего** | **4,90** | **1,85** | 1 семья инвалида детства, 2 инвалида   |
|   | Областной бюджет | 4,40 | 1,60 |
|   | Местный бюджет | 0,50 | 0,25 |
|   | Предоставление социальных выплат молодым семьям | **всего** | **0,50** | **0,89** |   |
|   | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,11 |  Социальная выплата предоставлена 1 семье   |
|   | Областной бюджет | 0,00 | 0,22 |
|   | Местный бюджет | 0,50 | 0,15 |
|   | Внебюджетные источники |  | 0,41 |
|   | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (ФЗ от 12.01.1995 №5-ФЗ и от 24.11.1995 №181-ФЗ) | **всего** | **1,10** | **0,00** |   |
|   | Областной бюджет | 1,10 | 0,00 |   |
|   | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | **всего** | **1,40** | **0,00** |   |
|   | Областной бюджет | 1,40 | 0,00 |   |
|   | **Итого по разделу "Развитие рынка жилья"** | **всего:** | **58,76** | **60,70** |   |
|   | ***в том числе:*** |   |  |  |   |
|   |   | Федеральный бюджет | **8,56** | **0,97** |   |
|   |   | Областной бюджет | **9,80** | **18,92** |   |
|   |   | Местный бюджет | **0,40** | **0,40** |   |
|   |   | Внебюджетные источники | **40,00** | **40,41** |   |
|   | **Итого по разделу "Развитие жилищного хозяйства и инженерной инфраструктуры"** | **всего:** | **123,41** | **126,39** |   |
|   | ***в том числе:*** |   |  |  |   |
|   |   | Федеральный бюджет | **8,56** | **0,97** |   |
|   |   | Областной бюджет | **17,63** | **26,75** |   |
|   |   | Местный бюджет | **15,57** | **15,66** |   |
|   |   | Внебюджетные источники | **81,66** | **83,01** |   |
| 5.2. | **Развитие дорожного транспорта, дорожной инфраструктуры и связи** |  |  |   |
|  | **Развитие транспортной инфраструктуры** |  |  |   |
|  5.2.1. | Развитие транспортного комплекса |   | 7,00 | 7,00 | Поступил автобус МАЗ на маршрут Крапивино-Зеленогорск» |
|   | **Зеленогорское ГПАТП** |  | **7,00** | **7,00** |
|   | **Укрепление материально-технической базы пассажирского транспорта (приобретение автобусов)** | **всего** | **7,00** | **7,00** |
|   | Областной бюджет | 7,00 | 7,00 |
|  5.2.2. | Проведение работ по обеспечению сохранности автомобильных дорог и улучшению состояния дорожной сети |   | 102,00 | 103,40 |   |
|     | Содержание сети автомобильных дорог межмуниципального или регионального значения, ремонт мостов | Внебюджетные источники | 0,10 |  |   |
| Областной бюджет | 71,50 | 73,00 |   |
|   | Планово-предупредительные работы мостовых сооружений | Областной бюджет | 9,80 | 9,80 |   |
|   | Ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | Областной бюджет | 19,30 | 19,30 | Кредиторская задолженность 2013г  |
|   | Внебюджетные источники | 1,30 | 1,30 | Ямочный ремонт 1000кв.м. в п.Крапивинский (по соглашению)  |
|   | **Итого по разделу "Развитие транспортной инфраструктуры"** | **всего:** | **109,00** | **110,40** |   |
|   |   | **в том числе:** |  |  |   |
|   |   | Областной бюджет | **107,60** | **109,10** |   |
|   |   | Внебюджетные источники | **1,40** | **1,30** |   |
|  | **Развитие связи** |  |  |  |  п.Крапивинский и п.Зеленогорский – подкючено 1300 абонентов(GPON- оптическая сеть для многофункционального широкополосного доступа в Интернет на высоких скоростях) |
|  5.2.3. | Внедрение новых технологий в сетях наземного телерадиовещания |   | 1,40 | 2,65 |
|   | **Организация предоставления доступа к сети Интернет по технологии GPON** | **всего** | 1,40 | 2,65 |
|   | Внебюджетные источники | 1,40 | 2,65 |
|   | **Итого по разделу "Развитие связи"** | **всего:** | **1,40** | **2,65** |   |
|   |   | **в том числе:** |  |  |   |
|   |   | Внебюджетные источники | **1,40** | **2,65** |   |
|   | **Итого по разделу "Развитие дорожного транспорта, дорожной инфраструктуры и связи** | **всего:** | **110,40** | **113,05** |   |
|   |   | **в том числе:** |  |  |   |
|   |   | Областной бюджет | **107,60** | **109,10** |   |
|   |   | Внебюджетные источники | **2,80** | **3,95** |   |
| 5.3. | **Благоустройство и озеленение территорий** |  |  |   |
|   | **Мероприятия по благоустройству территорий** |  |  |   |
|  5.3.1. | **Освещение улиц**  | **всего** | **9,00** | **9,40** |   |
| Местный бюджет | 8,00 | 8,30 |   |
| Внебюджетные источники | 1,00 | 1,10 |   |
|  5.3.2. | **Устройство игровых площадок**  | **всего** | **0,00** | **0,20** |   |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,20 | Игровая площадка в п.Крапивинский (Сметанина О.В., Калинецкий А.Н.)  |
|  5.3.3. | **Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов (ремонт дорог, ограждение, освещение, адресное хозяйство и др.)** | **всего** | **22,00** | **23,50** |   Отсыпка 23 км дорог   |
| Местный бюджет | 16,00 | 16,80 |
| Внебюджетные источники | 6,00 | 6,70 |
|   | **Итого по разделу "Мероприятия по благоустройству территорий"** | **всего:** | **31,00** | **33,10** |   |
|   |   | **в том числе:** |  |  |   |
|   |   | Местный бюджет | **24,00** | **25,10** |   |
|   |   | Внебюджетные источники | **7,00** | **8,00** |   |
| 5.4. | **Улучшение состояния окружающей среды** |  |  |   |
|   | **Мероприятия по охране окружающей среды** |  |  |   |
|  5.4.1. | **Воспроизводство леса, мероприятия по уходу за лесными насаждениями** | **всего** | **3,00** | **2,70** | Воспроизводство леса-посадки 30 тыс. саженцев, агротехнический уход -158га, рубки ухода 269га, обработка почвы-33га  |
|   | Областной бюджет | 3,00 | 2,70 |
|  5.4.2. | **Охрана, защита лесов** | **всего** | **0,80** | **1,00** | Ремонт лесных дорог -10км, противопожарные мероприятия (минеральные полосы)  |
|   | Областной бюджет | 0,80 | 1,00 |
|   | **Итого по разделу "Мероприятия по охране окружающей среды"** | **всего:** | **3,80** | **3,70** |   |
|   |   | **в том числе:** |  |  |   |
|   |   | Областной бюджет | **3,80** | **3,70** |   |
|   |   | Местный бюджет | **0,00** | **0,00** |   |
|   | **Итого по разделу "Улучшение состояния окружающей среды"** | **всего:** | **3,80** | **3,70** |   |
|   |   | **в том числе:** |  |  |   |
|   |   | Областной бюджет | **3,80** | **3,70** |   |
| 5.5. | **Обеспечение общественной безопасности и правопорядка** |  |  |   |
|   | **Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** |  |  |   |
|  5.5.1. | **Ежегодное страхование членов добровольной пожарной команды (в рамках муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и предприятий в Крапивинском муниципальном районе" на 2014-2017 годы)** | Местный бюджет | **0,12** | **0,12** |   |
|  5.5.2. | **Оказание материальной помощи на страхование жилья и имущества от стихийных бедствий** | Областной бюджет | 0,02 | 0,02 |  12 человек  |
|   | Местный бюджет | 0,10 | 0,10 |
|   | **Итого по разделу "Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** | **всего:** | **0,24** | **0,24** |   |
|   |   | **в том числе:** |  |  |   |
|   |   | Областной бюджет | **0,02** | **0,02** |   |
|   |   | Местный бюджет | **0,22** | **0,22** |   |
|   | **Итого по разделу "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка"** | **всего:** | **0,24** | **0,24** |   |
|   |   | **в том числе:** |  |  |   |
|   |   | Областной бюджет | **0,02** | **0,02** |   |
|   |   | Местный бюджет | **0,22** | **0,22** |   |
|   | **Итого по разделу "Рост качества среды жизнедеятельности"** | **всего:** | **268,85** | **276,48** |   |
|   |   | **в том числе:** |  |  |   |
|   |   | Федеральный бюджет | **8,56** | **0,97** |   |
|   |   | Областной бюджет | **129,05** | **139,57** |   |
|   |   | Местный бюджет | **39,79** | **40,98** |   |
|   |   | Внебюджетные источники | **91,46** | **94,96** |   |
|   | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | **629,77** | **657,46** |   |
|   |   | **в том числе:** |  |  |   |
|   |   | Федеральный бюджет | **42,76** | **30,75** |   |
|   |   | Областной бюджет | **211,16** | **218,46** |   |
|   |   | Местный бюджет | **56,21** | **69,01** |   |
|   |   | Внебюджетные источники | **319,63** | **339,24** |   |