**Приложение №1**

**к постановлению администрации**

**Крапивинского муниципального района**

**от 30.10.2014 г. №1541**

**План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств №36»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за выполнение | **Срок исполнения** |
| 1 | Ознакомить работников МБОУ ДОД «ДШИ №36», МБОУ ДОД «ДМШ №36 », МБОУ ДОД «ДМШ №72» с постановлением о реорганизации | Зарубина Н.А.  Конева С.В.  Лобова Н.Н. | В течение 3 дней с момента издания настоящего постановления |
| 2 | Подготовить и направить уведомление о реорганизации МБОУ ДОД «ДШИ №36» в ФНС, ФСС, ПФР | Зарубина Н.А.  Конева С.В.  Лобова Н.Н. | В течение 3 дней с момента издания настоящего постановления |
| 3 | Подготовить и опубликовать уведомление о реорганизации МБОУ ДОД «ДШИ №36» | Зарубина Н.А. | В течение 3 дней после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, повторно через месяц после опубликования первого сообщения |
| 4 | Подготовить и вручить всем работникам МБОУ ДОД «ДШИ №36» , МБОУ ДОД «ДМШ №36 », МБОУ ДОД «ДМШ №72» письменные уведомления (под роспись) о изменении существенных условий трудового договора в связи с реорганизацией | Зарубина Н.А.  Конева С.В.  Лобова Н.Н. | За два месяца до окончания реорганизации |
| 5 | Подготовить и направить уведомления о начале процедуры реорганизации кредиторам МБОУ ДОД «ДШИ №36» , МБОУ ДОД «ДМШ №36 », МБОУ ДОД «ДМШ №72» | Никитина Н.Н. | В течение 5 дней с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации |
| 6 | Создать инвентаризационную комиссию для проведения инвентаризации активов и обязательств МБОУ ДОД «ДМШ №36 », МБОУ ДОД «ДМШ №72» | Конева С.В.  Лобова Н.Н.  Баштанова А.Н. | В течение 5 дней с момента истечения срока предъявления требований кредиторов |
| 7 | Утвердить передаточный акт | Конева С.В.  Лобова Н.Н.  Баштанова А.Н. | В течение 3 дней после проведения инвентаризации |
| 8 | Обращение в Межрайонную ИФНС России №2 по Кемеровской области с заявлением о внесении записи о прекращении деятельности присоединяемых юридических лиц | Конева С.В.  Лобова Н.Н. | Не позднее 31.11.2014г. |
| 9 | Зарегистрировать в установленном порядке в новой редакции устав МБОУ ДОД «ДШИ Крапивинского муниципального района» | Зарубина Н.А. | Не позднее 10.12.2014г. |

Заместитель главы

Крапивинского муниципального района

Т.Х. Биккулов