**УТВЕРЖДЕН**

**постановлением администрации**

**Крапивинского муниципального района**

**от 12.10.2016 г. №711**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по переводу в электронный вид муниципальной услуги: «Предоставление градостроительного плана земельного участка»; приведение к единому содержанию муниципальных услуг: «Предоставление разрешения на строительство», «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Назначение ответственного лица по исполнению Плана мероприятий и направление информации в главное управление архитектуры и градостроительства Кемеровской области | 12.10.2016 |
| 2 | Направление отчетных сведений в главное управление архитектуры и градостроительства Кемеровской области | 12.10.2016 |
| 3 | Заключение контракта с ПАО №Ростелеком» о переводе муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» в электронный вид | 30.10.2016 |
| 4 | Направление отчетных сведений в главное управление архитектуры и градостроительства Кемеровской области | 04.11.2016 |
| 5 | Актуализация сведений утвержденных типовых административных регламентов в Реестре государственных и муниципальных услуг (http://frgu.gosuslugi.ru/) | 07.11.2016 |
| 6 | Техническое взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по переводу муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» в электронный вид | 07.11.2016 |
| 7 | Направление отчетных сведений в главное управление архитектуры и градостроительства Кемеровской области | 21.11.2016 |
| 8 | Наличие актуализированных сведений утвержденных типовых административных регламентов в Реестре государственных и муниципальных услуг (<http://frgu.gosuslugi.ru/>); получение муниципальных услуг в электронном виде с помощью федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (<http://gosuslugi.ru/>); | 01.12.2016 |

Заместитель главы

Крапивинского муниципального района

П.М. Чебокчинов