**Информация о реализации национальных проектов по состоянию на 28.10.2019 года**

Указом президента РФ от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» были разработаны и утверждены Нацпроекты в 13 сферах:

**1. Человеческий капитал**

* Здравоохранение (1 января 2019 — 31 декабря 2024)
* Образование (1 января 2019 — 31 декабря 2024)
* Демография (1 января 2019 — 31 декабря 2024)
* Культура (1 января 2019 — 31 декабря 2024)

**2. Комфортная среда для жизни:**

* Безопасные и качественные автомобильные дороги (3 декабря 2018 — 31 декабря 2024)
* Жильё и городская среда (1 октября 2018 — 31 декабря 2024)
* Экология (1 октября 2018 — 31 декабря 2024)

**3. Экономический рост:**

* Наука (1 октября 2018 — 31 декабря 2024)
* Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (15 октября 2018 — 31 декабря 2024)
* Цифровая экономика (1 октября 2018 — 31 декабря 2024)
* Производительность труда и поддержка занятости (1 октября 2018 — 31 декабря 2024)
* Международная кооперация и экспорт (1 октября 2018 — 31 декабря 2024)
* Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (1 октября 2018 — 31 декабря 2024)

В Кемеровской области реализуется 11 национальных проектов (кроме «науки» и «комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры»), 45 региональных проектов.

В 2019 году Крапивинский район принимает участие в 16 из 45 региональных проектах (7 национальных проектов).

За истекший период 2019 года по реализации национальных проектов были достигнуты следующие показатели:

**1. Национальный проект «Образование»:**

**1.1. «Современная школа»:**

При реализации проекта «Современная школа» в Крапивинском муниципальном районе утверждены образовательные организации, на базе которых будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей («Точка роста»). В данном направлении работа запланирована с 2019 по 2021гг.

 24.09.2019 года в МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа» и МБОУ «Шевелевская средняя общеобразовательная школа» были открыты специализированные центры образования гуманитарного и технического профилей «Точка роста».

Оборудование было поставлено за счет областного бюджета, оформление кабинетов за счет местного (125000 руб.).

**1.2. «Успех каждого ребенка»:**

В соответствии с графиком поэтапного перехода региона на персонифицированное финансирование в 2020 году в Крапивинском муниципальном районе у детей появятся сертификаты дополнительного образования.

В настоящий момент в образовательных организациях Крапивинского муниципального района осуществляется выдача сертификатов учета.

**2. Национальный проект «Здравоохранения»:**

**2.1.** **«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»**

В районной больнице функционирует: 5 амбулаторий, 18 ФАПов, 5 домовых хозяйств. До конца 2019 года планируется открыть еще 2 домовых хозяйства в д. Новобарачаты и д. Долгополово.

В 2019 году проведены текущие ремонты на сумму 28 418, 05 рублей.

Мероприятия по профилактике здорового образа жизни:

- План по иммунизации за 9 месяцев 2019 года выполнен на 61,3%.

- Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством СМИ (84 публикации);

- Проведение акций по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением волонтерских движений (антинаркотические акции, акция «Конфету на сигарету» и пр.).

**2.2. Проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»:**

- Электронный обмен информацией (электронные больничные листы, рецепты);

- Электронная регистрация вызова скорой медицинской помощи;

- Запись на прием через сеть «Интернет» и Информат;

- Для управления потоками пациентов открыт cаll-центр. До 1 декабря 2019 года будет открыт кабинет проф. осмотров, внедрена открытая регистратура, навигация, картохранилище;

- На 2019 год по диспансеризации запланировано 8286 случаев, выполнено 5099 случаев – 61,5%.

**2.3. Проект «Развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»**

Диспансеризация детей в целом за 9 месяцев 2019 года выполнена на 81%:

• диспансеризация детей-сирот и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию на 89% (123 чел. при плане 138 чел.),

• диспансеризация опекаемых и усыновленных детей 1 этап на 74,3% (130 чел. при плане 175 чел.).

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет выполнен на 47% (1839 чел. при плане 3910 чел.).

Проводятся профилактические медицинские осмотры детей, девочек – врачами акушерами – гинекологами, мальчиков врачами детскими урологами - андрологами.

**2.4. Проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»**

В ГБУЗ КО «Крапивинская районная больница» работает 60 врачей.

Укомплектованность врачебными кадрами составляет 51 %.

Численность среднего медицинского персонала составляет 148 человек. Показатель укомплектованности составляет 62%, аттестовано 41%.

В 2019 году обучение прошли 16 человек.

В 2019 году трудоустроено 5 врачей, из них 4 молодых специалиста: врач-травматолог-ортопед, врач-терапевт в районную поликлинику, врач-педиатр в Крапивинскую поликлинику, врач-рентгенолог.

Также трудоустроено 13 человек среднего медицинского персонала, из них три молодых специалиста: фельдшер в Банновский ФАП, фельдшер в Шевелёвскую врачебную амбулаторию, медсестра в хирургическое отделение.

**3. Национальный проект «Жилье и городская среда»**

**3.1. «Жилье»**

Целью данного проекта является увеличение объема жилищного строительства и обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Ввод жилья за 2019 год составил 3323,7 кв.м. при плане 3000 кв.м. (110,8%).

**3.2. «Формирование современной городской среды»**

План финансирования на 2019г по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» составляет 8,55 млн. рублей.

в том числе по бюджетам:

федеральный\_7,88 млн. рублей,

областной 0,24 млн. рублей,

местный 0,43млн. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект, виды работ | **Сумма по смете, тыс.руб.** | Дата, № заключения договора (контракта) | Подрядчик | Финансирование **(план)**, по контрактутыс.руб. | Закрытие **факт, по КС-2,** тыс.руб. | ЭКОНОМИЯ по закрытию | факт.оплаты |
| Выполнение работ по благоустройству парка, пгт.Крапивинский, ул.Юбилейная, 6 | 1 174,7 | Ф.2019.245929 от 13.05.2019 г | ИП «Сметанина ОВ» | **1 168,9** | **935,8** | 233,3 | денежные средства перечислены подрядчику |
| Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Наружное освещение аллеи. пгт.Зеленогорский, Центральный бульвар» | 953,9 | Ф.2019.224271 от 30.04.2019 г | ООО «Капитал Строй», Крахматов А.Н. | **696,4** | **723,7** | -27,3 |  денежные средства перечислены подрядчику |
| Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Наружное освещение аллеи. пгт.Зеленогорский, Центральный бульвар» (прокладка СИП и проколы под тротуарами аллеи) | 325,8 | Ф.2019.601084 от 30.09.2019 | ООО «Капитал Строй» Крахматов А.Н. | **325,8** | **298,5** | 27,3 | подготовка документов в деп.ЖКХ |
| Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий пгт Зеленогорский, ул. Центральная, дом №406-1, №406-2, №425-1, №425-2 | 2 071,2 | Ф.2019.249251 от 17.05.2019 | ИП «Айвазян Л.Г.» | **2 060,8** | **2 102,5** | -41,7 | устранение недостатков |
| Выполнение работ по благоустройству дворовой территории пгт Зеленогорский, ул.Центральная, дом №14 | 2 934,3 | Ф.2019.249334 от 20.05.2019 | ИП «Айвазян Л.Г.» | **2 919,6** | **1 983,9** | 936,1 | денежные средства перечислены подрядчику |
| Выполнение работ по благоустройству дворовой территории пгт Зеленогорский, ул. Центральная, дом №10А | 1 315,9 | Ф.2019.249305 от 17.05.2019 | ИП «Айвазян Л.Г.» | **1 309,3** | **1 440,3** | -130,9 | денежные средства перечислены подрядчику |
| ВСЕГО по программе | **8 776,0** |   |   | **8 480,9** | **7 484,4** | 996,6 |  |

По состоянию на сегодняшний день:

Выполнены все работы:

- ремонт и капитальный ремонт дворовых территорий выполнен на 50% (2 дворовые территории)

- ремонт и капитальный ремонт общественных территорий (аллея в пгт. Зеленогорском и сквер Победителей в пгт. Крапивинском) - 2 шт или 100 % от плана.

Освоено денежных средств на сумму 5 381,9 тыс.руб., на дворовых территориях по адресу: пгт Зеленогорский, ул. Центральная, дом №406, №425-1 в настоящее время подрядная организация устраняет выявленные замечания. После устранения замечания освоено будет 7 484,4 тыс.руб (88%).

 Экономия денежных средств связано со следующими причинами:

1. Экономия в результате аукционных процедур (295,1 тыс.руб),

2. Выявление замечаний по факту закрытия по принятым работам (996,6 тыс.руб.).

**4. Национальный проект «Культура»**

**4.1. «Культурная среда»**

**4.1.1. Федеральный проект «Культурная среда»**

В рамках реализации национального проекта, пункта «Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек» из Федерального бюджета на оснащение кинооборудованием затрачено 5 млн. рублей для открытия 3D кинозала в Зеленовском сельском Доме культуры п. Зеленовский. Все отконтрактовано с ООО «АЗИЯ СИНЕМА – М», работы выполнены. Работы по поставке и монтажу 3D оборудования завершены.

**4.1.2. Партийный проект «Культура малой Родины»**

Направление проекта «Местный дом культуры» - обеспечение развития и укрепления материально-технической базы Домов культуры в населенных пунктах до 50 тыс. человек. Данный проект направлен на укрепление материально-технической базы Зеленовского СДК. Все отконтрактовано в июне, поставка мебели и оборудования выполнена с 7 по 17 октября. Установлены кресла и световое оборудование, произведен монтаж звукового оборудования и одежды сцены.

В рамках мероприятий «Поддержка отрасли культуры» субсидию на сумму 100 тыс. рублей получил Каменный сельский Дом культуры, на эти средства были приобретены комплект звуковых колонок, микшерный пульт, шнуровые микрофоны.

В рамках мероприятий «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» Школа искусств получила пианино отечественного производства.

**4.1.3. Федеральный проект «Творческие люди»**

За счет федеральных средств повышение квалификации в центрах непрерывного образования в сфере культуры (в Краснодарском государственном институте культуры) прошли 2 сотрудника по образовательным программам Управление проектами в социально-культурной сфере и Фандрайзинг в культуре: стратегии привлечения ресурсов.

**«Волонтеры культуры»**

В рамках реализации программы «Волонтеры культуры» в Крапивинском районе зарегистрированы на https://добровольцыроссии.рф и принимают участие более 46 волонтеров.

**4.1.4. Федеральный проект «Цифровая культура»**

В рамках реализации национального проекта, пункта «Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны» за 9 месяцев 2019 года оцифровано и включено в национальную электронную библиотеку 4 книжных, 36 газетных экземпляра (всего оцифровано книг на сегодняшний день 5800 – 83% при плане 7000).

Пункт «Создание и укрепление контента в сети «Интернет», направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей» в 2018 году по рейтингу Крапивинская библиотечная система стала лидером и заняла 1 место среди учреждений культуры Кузбасса, ведется активное информирование в сети интернет.

**5. Национальный проект «Демография»**

**5.1. «Спорт – норма жизни»**

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой 43,8%, к 2024 году 51,5%.

В рамках проекта на реализацию мероприятия «Государственная (адресная) поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ» Спортивной школе Крапивинского района выделена субсидия на приобретение микроавтобуса Ford- транзит шаттл на 19 посадочных мест. Торги состоялись, контракт заключен 19 июня с ООО «Элвис-Авакс», автобус приобретен.

За счет экономии по торгам, на оставшиеся средства были приобретены снегоход «Буран» А, 12 комплектов гоночных лыж и 6 пар лыжероллеров.

За три квартала 2019 года 528 человек приступили к выполнению нормативов ГТО при плане на 2019 год 600 чел. (88%). На сайте ГТО число зарегистрированных граждан составляет 2933 человека. Полностью выполнили нормативы 225 человек. Работа в данном направлении ведется и к концу года число приступивших к выполнению составит более 700 человек.

Идет переподготовка 1 тренера - преподавателя для работы по индивидуальным программам реабилитации и абилитации с детьми инвалидами и курсы повышения квалификации прошли 4 специалиста.

**5.2. «Старшее поколение»**

Работаем по направлениям реализации проекта:

Во-первых - это увеличение продолжительности здоровой жизни, то есть продление активного периода жизни.

Для сельских жителей старше 65 лет будут проводиться дополнительные скрининги по выявлению заболеваний на ранних стадиях.

В октябре КЦСОН Крапивинского района получила специализированный автотранспорт ГАЗель.

Второе направление – подготовка внедрения системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

Бесплатное обучение для граждан предпенсионного возраста:

- План в 2019 году 15 чел. На данный момент обучение прошли 6 чел., в октябре проходят обучение 9 чел. В ноябре пройдут обучение еще 3 человека.

- обучение за счет средств федерального и регионального бюджета.

**5.3. «Финансовая поддержка семей при рождении детей»**

1. Ежемесячные выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка.

За 9 месяцев 6631,42 тыс. рублей – 93 получателя.

2. Ежемесячная денежная выплата, предоставляемая в случае рождения (усыновления) третьего или последующего ребенка до достижения ребенком возраста 3 лет.

Выплачено за 9 месяцев 12778,13 тыс. рублей – 420 многодетных семей.

3. Меры социальной поддержки многодетным семьям, установленные для семей, воспитывающих трех и более детей.

Выплачено за 9 месяцев 6473,87 тыс. рублей – 422 многодетные семьи.

4. Средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка.

Выплачено за 9 месяцев 1560,0 тыс. рублей – 12 семей.

**6. Национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:**

**6.1. Популяризация предпринимательства:**

Три субъекта малого и среднего предпринимательства приняли участие в 1 этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». По итогам проведения 1 этапа (предварительный отбор) в департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка направлены документы победителя для участия во 2 этапе регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России».

В конкурсе среди молодежи в возрасте 14 - 17 лет «Мой бизнес-кумир» принял участие 1 человек.

В районной газете «Тайдонские родники» и на сайте администрации ведется рубрика «бизнес». За 9 месяцев 2019 года размещено 6 публикаций о малом и среднем бизнесе.

В 2019 году 3 субъекта малого и среднего предпринимательства ООО «Лада», ПК «Крапивинский» и ИП Афонасьева К.В. подали документы на получение финансовой поддержки для возмещения части затрат за участие в выставках и ярмарках. На данное мероприятие в бюджете района заложено 30,0 тыс. руб.

**6.2. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности:**

По данному проекту запланирована организация работы по оказанию

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района.

Сведения об объектах муниципальной собственности, включенных в реестр муниципального имущества, в целях последующего использования такого имущества субъектами МСП, размещены на официальном сайте администрации Крапивинского муниципального района (27 объектов).

**6.3. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию:**

По данному проекту организовано информирование и оказание консультационной поддержки по действующим льготным кредитным продуктам для малого и среднего бизнеса.

На официальном сайте администрации района размещена ссылка на сайт Государственного фонда поддержки предпринимательства Кемеровской области.

**6.4. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства:**

 По данному проекту администрация района приняла участие в конкурсе на предоставление субсидий из бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов предпринимательства.

 По итогам конкурса району выделено 1940 тыс. руб. на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий на приобретение оборудования и аренду помещения производственным компаниям.

Собственных средств на эти цели запланировано 60,0 тыс. руб.

Объявлен конкурс с 26.09.2019г. по 25.10.2019г.

Организована работа по регистрации на портале бизнес-навигатора МСП через многофункциональный центр Крапивинского района, на сегодняшний день зарегистрировано 17 субъектов предпринимательства.

На 01.10.2019 года в сфере малого и среднего предпринимательства в районе осуществляли деятельность 546 субъектов.

За 9 месяцев 2019 года вновь зарегистрировано 78 субъектов малого и среднего предпринимательства, организовано 164 рабочих места.

В пгт. Крапивинский открыто предприятие общественного питания – кафе «Мандаринка».

**7. Информирование населения о реализации национальных проектов:**

* Доведение информации населению на сходах – традиционных собраниях с участием представителей власти, общества и бизнеса.
* Создание рубрики «Итоги реализации национальных проектов» на официальном сайте администрации Крапивинского муниципального района.
* Создание рубрики «Итоги реализации национальных проектов» в Крапивинской районной газете «Тайдонские родники» и на сайте МБУ «Медиа-центр КМР».
* Регулярная публикация статей, посвящённых достигнутым показателям, подготовленных совместно с участниками национальных проектов, в Крапивинской районной газете «Тайдонские родники» и на сайте МБУ «Медиа-центр КМР» (65 публикаций).
* Размещение видеороликов, информационных сюжетов, посвященных итогам реализации национальных проектов, на информационном телевидении в МАУ «МФЦ» и ГКУ «ЦЗН» (6 видеороликов).
* Размещение информации в социальных сетях Интернет, на официальных сайтах учреждений Крапивинского муниципального района.

**8. Целевые показатели за 9 месяцев 2019 года:**

**8.1. Целевые показатели ГБУЗ КО «Крапивинская районная больница»:**

* Укомплектованность врачебными кадрами в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях составляет 60% при плане 81,0%.
* Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях составляет 54 % при плане 90,0%.
* Охват профилактическим медицинским осмотром несовершеннолетних 47%.
* Охват профилактическим медицинским осмотром взрослого населения составил 57,9%
* Смертность населения трудоспособного возраста – 508,4 случая на 100 тыс. населения при целевом показателе 437,0.
* Смертность населения от болезней системы кровообращения –348,1 случаев на 100 тыс. населения при целевом показателе 545,0.
* Смертность населения от новообразований – 134,9 случаев на 100 тыс. населения при целевом показателе 199,5.

**8.2. Целевые показатели по другим направлениям национальных проектов:**

* Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в нашем районе составляет 88,3% при целевом показателе 73%.
* Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом 44% при плане 40,3%.
* Всего оцифровано книг на сегодняшний день 5800 – 83% при плане 7000.
* Ввод жилья за 9 месяцев 2019 года 110,8%.

**9. Задачи до конца 2019 года:**

* Выполнить или достичь максимального значения целевых показателей по каждому направлению национального проекта
* Завершить все мероприятия по национальным проектам, намеченные на 2019 год и освоить денежные средства
* Разработать план мероприятий на 2020 год по реализации национальных проектов